## CRONOGRAMA PCD (2)
CRONOGRAMA PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL *
ESTRATEGIA | PROYECTO | ACTIVIDADES | Vigencia 2021 | [11 empty] | Vigencia 2022 | [11 empty] | Vigencia 2023 | [11 empty] | Vigencia 2024
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Estrategia 1: Divulgación y Sensibilización frente a la importancia de la Conservación documental. | Proyecto 1: Sensibilización a los productores documentales. | Formular el contenido de las piezas comunicacionales. | bar: Vigencia 2021 May; Vigencia 2022 Mar; Vigencia 2023 Ene; Vigencia 2024 Ene
Definir pieza comunicacional para la sensibilización de la comunidad institucional. | bar: Vigencia 2021 May; Vigencia 2022 Mar; Vigencia 2023 Ene; Vigencia 2024 Ene
Definir diagramación y producir la pieza comunicacional. | bar: Vigencia 2021 May; Vigencia 2022 Mar; Vigencia 2023 Ene; Vigencia 2024 Ene
Socialización y divulgación de la pieza comunicacional. | bar: Vigencia 2021 May; Vigencia 2021 Ago; Vigencia 2021 Nov; Vigencia 2022 Mar; Vigencia 2022 Jul; Vigencia 2022 Nov; Vigencia 2023 Ene; Vigencia 2023 May; Vigencia 2023 Sep; Vigencia 2024 Ene; Vigencia 2024 May; Vigencia 2024 Sep
| Proyecto 2: Capacitación a los gestores documentales en conservación documental. | Formular los contenidos y alcance de cada una de las capacitaciones. | bar: Vigencia 2021 Mar; Vigencia 2022 Mar; Vigencia 2023 Mar; Vigencia 2024 Mar
Definir el cronograma de trabajo con el Líder del Proceso de Gestión Documental. | bar: Vigencia 2021 Mar; Vigencia 2022 Mar; Vigencia 2023 Mar; Vigencia 2024 Mar
Hacer la convocatoria y enviar vía correo electrónico. | bar: Vigencia 2021 Jun; Vigencia 2022 Jun; Vigencia 2023 Jun; Vigencia 2024 Jun
Dictar la capacitación a los gestores documentales.
Evaluar el impacto de la capacitación. | bar: Vigencia 2021 Jun; Vigencia 2022 Jun; Vigencia 2023 Jun; Vigencia 2024 Jun
Hacer seguimiento en la implementación de las acciones correctivas. | bar: Vigencia 2021 Ago; Vigencia 2022 Ago; Vigencia 2023 Ago; Vigencia 2024 Ago
| Proyecto 3: Taller práctico de limpieza locativa, unidades de almacenamiento y mobiliario. | Definir el cronograma de trabajo anual con el Líder del Proceso de Gestión Documental. | bar: Vigencia 2021 Mar
Realizar el taller. | bar: Vigencia 2021 May
Evaluar el impacto de la capacitación. | bar: Vigencia 2021 May
Hacer seguimiento en la implementación. | bar: Vigencia 2021 Jun; Vigencia 2021 Dic; Vigencia 2022 Abr; Vigencia 2023 Abr; Vigencia 2024 Abr
Estrategia 2: mejorar la calidad de la infraestructura física de las instalaciones y los sistemas de almacenamiento. | Proyecto 1 Inspección y mantenimiento de las instalaciones físicas | Elaboración de la planilla de control y seguimiento de las condiciones de infraestructura en espacios de almacenamiento documental. | bar: Vigencia 2021 Ago
Diligenciar la planilla con el estado de los espacios de almacenamiento documental (archivos de gestión y de archivo central), sus adecuaciones, reparaciones y/o modificaciones. | bar: Vigencia 2021 Sep; Vigencia 2021 Nov; Vigencia 2022 Ene; Vigencia 2022 Mar; Vigencia 2022 May; Vigencia 2022 Jul; Vigencia 2022 Sep; Vigencia 2022 Nov; Vigencia 2023 Ene; Vigencia 2023 Mar; Vigencia 2023 May; Vigencia 2023 Jul; Vigencia 2023 Sep; Vigencia 2023 Nov; Vigencia 2024 Ene; Vigencia 2024 Mar; Vigencia 2024 May; Vigencia 2024 Jul; Vigencia 2024 Sep; Vigencia 2024 Nov
Reporte de novedad a las áreas involucradas. | bar: Vigencia 2021 Sep to Vigencia 2024 Dic
Seguimiento y acompañamiento a el mantenimiento reportado. | bar: Vigencia 2021 Sep to Vigencia 2024 Dic
| Proyecto 2 mantenimiento de mobiliario de almacenamiento de material documental. | Elaboración de la planilla de control y seguimiento. | bar: Vigencia 2021 Jun
Registro de control y seguimiento de las estanterías y mobiliario de almacenamiento documental. | bar: Vigencia 2021 Jul; Vigencia 2021 Sep; Vigencia 2021 Nov; Vigencia 2022 Ene; Vigencia 2022 Mar; Vigencia 2022 May; Vigencia 2022 Jul; Vigencia 2022 Sep; Vigencia 2022 Nov; Vigencia 2023 Ene; Vigencia 2023 Mar; Vigencia 2023 May; Vigencia 2023 Jul; Vigencia 2023 Sep; Vigencia 2023 Nov; Vigencia 2024 Ene; Vigencia 2024 Mar; Vigencia 2024 May; Vigencia 2024 Jul; Vigencia 2024 Sep; Vigencia 2024 Nov
Realizar el proceso precontractual para el mantenimiento correctivo y preventivo de las estanterías y mobiliario. | bar: Vigencia 2022 Oct; Vigencia 2023 Oct; Vigencia 2024 Oct
Formalizar el contrato y hacer seguimiento a las actividades y compromisos del contrato. | bar: Vigencia 2022 Nov; Vigencia 2023 Nov; Vigencia 2024 Nov
Verificar las acciones realizadas en el mobiliario. | bar: Vigencia 2022 Nov; Vigencia 2023 Nov; Vigencia 2024 Nov
| Proyecto 3 Adquisición de mobiliario de almacenamiento de material documental. | Realizar el Proceso de contratación para la adquisición del mobiliario necesario para mejorar las condiciones de almacenamiento en las oficinas productoras | bar: Vigencia 2021 Oct
Entregar el mobiliario y su con su respectivo juego de llaves al Gestor Documental. | bar: Vigencia 2021 Feb
| Proyecto 4 Limpieza de mobiliario y unidades documentales. | Elaborar la planilla de Limpieza de Mobiliario y Unidades Documentales | bar: Vigencia 2021 Jul
Gestionar la designación del personal para la brigada de aseo. | bar: Vigencia 2021 May
Brigada de Aseo archivos de gestión.
Brigada de Aseo archivo central y Archivo de la Oficina Asesora Jurídica. | bar: Vigencia 2021 Jun; Vigencia 2021 Sep; Vigencia 2021 Dic; Vigencia 2022 Abr; Vigencia 2022 Ago; Vigencia 2022 Dic; Vigencia 2023 Abr; Vigencia 2023 Ago; Vigencia 2023 Dic; Vigencia 2024 Abr; Vigencia 2024 Ago; Vigencia 2024 Dic
Realizar la supervisión de la actividad y el diligenciamiento de la Planilla de Limpieza Mobiliario y Unidades Documentales. | bar: Vigencia 2021 Jun; Vigencia 2021 Sep; Vigencia 2021 Dic; Vigencia 2022 Abr; Vigencia 2022 Ago; Vigencia 2022 Dic; Vigencia 2023 Abr; Vigencia 2023 Ago; Vigencia 2023 Dic; Vigencia 2024 Abr; Vigencia 2024 Ago; Vigencia 2024 Dic
Estrategia 3: Mejorar las condiciones de salubridad en los espacios de almacenamiento documental como medida de Control de los factores de biodeterioro. | Proyecto 1 saneamiento ambiental de Depósitos Documentales del Instituto | Establecer el cronograma.
Desarrollar el proceso precontractual para el Saneamiento Ambiental. | bar: Vigencia 2021 Jun
Formalizar y ejecutar el contrato. | bar: Vigencia 2021 Oct to Vigencia 2021 Dic
Seguimiento a los compromisos contractuales. | bar: Vigencia 2021 Nov to Vigencia 2021 Dic
| Proyecto 2 Fumigaciones y desratización | Diseñar la planilla para el control y seguimiento. | bar: Vigencia 2021 Jun
Solicitar al proceso de Gestión de Bienes y Servicios la desinsectación y desratización. | bar: Vigencia 2021 May; Vigencia 2021 Nov; Vigencia 2022 May; Vigencia 2022 Nov; Vigencia 2023 May; Vigencia 2023 Nov; Vigencia 2024 May; Vigencia 2024 Nov
Definir la ubicación de la porta cebos y la cantidad por área. | bar: Vigencia 2021 May; Vigencia 2021 Nov; Vigencia 2022 May; Vigencia 2022 Nov; Vigencia 2023 May; Vigencia 2023 Nov; Vigencia 2024 May; Vigencia 2024 Nov
Realizar el proceso de desinsectación y desratización. | bar: Vigencia 2021 Jun; Vigencia 2021 Dic to Vigencia 2022 Abr; Vigencia 2022 Jun; Vigencia 2022 Dic to Vigencia 2023 Abr; Vigencia 2023 Jun; Vigencia 2023 Dic to Vigencia 2024 Abr; Vigencia 2024 Jun; Vigencia 2024 Dic
Hacer el seguimiento. | bar: Vigencia 2021 Jun to Vigencia 2021 Nov; Vigencia 2022 Jul to Vigencia 2022 Nov; Vigencia 2023 Jul to Vigencia 2023 Nov; Vigencia 2024 Jul to Vigencia 2024 Nov
Realizar la solicitud del cambio de los cebos, de acuerdo con las necesidades. | bar: Vigencia 2021 Jul to Vigencia 2021 Nov; Vigencia 2022 Ene to Vigencia 2022 May; Vigencia 2022 Jul to Vigencia 2022 Nov; Vigencia 2023 Ene to Vigencia 2023 May; Vigencia 2023 Jul to Vigencia 2023 Nov; Vigencia 2024 Ene to Vigencia 2024 May; Vigencia 2024 Jul to Vigencia 2024 Nov
| Proyecto 3 Limpieza de mobiliario y unidades documentales. | Elaborar la planilla de Limpieza de Mobiliario y Unidades Documentales | bar: Vigencia 2021 Jul
Gestionar la designación del personal para la brigada de aseo. | bar: Vigencia 2021 May
Brigada de Aseo archivos de gestión.
Brigada de Aseo archivo central y Archivo de la Oficina Asesora Jurídica. | bar: Vigencia 2021 Jun; Vigencia 2021 Sep; Vigencia 2021 Dic; Vigencia 2022 Abr; Vigencia 2022 Ago; Vigencia 2022 Dic; Vigencia 2023 Abr; Vigencia 2023 Ago; Vigencia 2023 Dic; Vigencia 2024 Abr; Vigencia 2024 Ago; Vigencia 2024 Dic
Realizar la supervisión de la actividad y el diligenciamiento de la Planilla de Limpieza Mobiliario y Unidades Documentales. | bar: Vigencia 2021 Jun; Vigencia 2021 Sep; Vigencia 2021 Dic; Vigencia 2022 Abr; Vigencia 2022 Ago; Vigencia 2022 Dic; Vigencia 2023 Abr; Vigencia 2023 Ago; Vigencia 2023 Dic; Vigencia 2024 Abr; Vigencia 2024 Ago; Vigencia 2024 Dic
Estrategia 4: Actualizar y desarrollar los procedimientos y lineamientos para el registro y control de las condiciones medio ambientales en los espacios de almacenamiento documental del Instituto. | Proyecto 1 Fortalecer el Monitoreo de las condiciones ambientales de Áreas de almacenamiento Documental. | Realizar el proceso precontractual para la adquisición de un equipo termohigrómetro Datalogger del archivo de gestión de la Oficina Asesora Jurídica. | bar: Vigencia 2022 May
Formalizar el contrato y hacer seguimiento. | bar: Vigencia 2021 Ago
Definir el punto de instalación del Termohigrómetro Datalogger. | bar: Vigencia 2021 Sep
Ajustar la planilla de recolección y análisis de datos. | bar: Vigencia 2021 Jul
Realizar la programación de los periodos de medición. | bar: Vigencia 2021 Ene to Vigencia 2024 Dic
Efectúar la descargar de los datos recolectados. | bar: Vigencia 2021 Ene to Vigencia 2024 Dic
Ejecutar los análisis y presentar las recomendaciones y acciones de mejora. | bar: Vigencia 2021 Ene to Vigencia 2024 Dic
Adoptar medidas preventivas o correctivas. | bar: Vigencia 2021 Ene to Vigencia 2024 Dic
| Proyecto 2 Programación y ubicación de deshumidificadores | Crear la planilla para el control y seguimiento de los equipos deshumidificadores. | bar: Vigencia 2021 Jun
Definir los lugares de instalación de los dos deshumidificadores del archivo central. | bar: Vigencia 2021 Jun
Realizar la programación de los deshumidificadores. | bar: Vigencia 2021 Feb to Vigencia 2024 Dic
Verificar la recolección de agua y el funcionamiento del equipo. | bar: Vigencia 2021 Feb to Vigencia 2024 Dic
Analizar la información recolectada y su correspondiente reporte de medición de toma de humedad y temperatura para adoptar medidas preventivas o correctivas. | bar: Vigencia 2021 Feb to Vigencia 2024 Dic
| Proyecto 3 programa de mantenimiento de equipos | Realizar el proceso precontractual para el mantenimiento correctivo, preventivo y calibración de los equipos (deshumidificadores y termohigrómetro dataloggers). | bar: Vigencia 2022 Jun; Vigencia 2024 Jun
Formalizar el contrato y hacer seguimiento a las actividades y compromisos pactados contractualmente para la entrega de los equipos y la certificación de calibración. | bar: Vigencia 2022 Jul to Vigencia 2022 Ago; Vigencia 2024 Jul to Vigencia 2024 Ago
Estrategia 5: Normalización del uso de unidades de almacenamiento de acuerdo con el soporte. | Proyecto 1 Cambio de unidades de almacenamiento en mal estado. | Evaluar las unidades almacenamiento que deben ser reemplazadas. | bar: Vigencia 2021 Ene to Vigencia 2021 Abr; Vigencia 2021 Jun to Vigencia 2021 Dic; Vigencia 2022 Jun; Vigencia 2022 Dic; Vigencia 2023 Jun; Vigencia 2023 Dic; Vigencia 2024 Jun; Vigencia 2024 Dic
Realizar el cambio de la unidad en mal estado. | bar: Vigencia 2021 Ene to Vigencia 2021 Abr; Vigencia 2021 Jun to Vigencia 2024 Dic
Marcar las unidades de almacenamiento con la información de identificación. | bar: Vigencia 2021 Ene to Vigencia 2021 Abr; Vigencia 2021 Jun to Vigencia 2024 Dic
Trasladar e instalar la documentación en el mobiliario. | bar: Vigencia 2021 Ene to Vigencia 2021 Abr; Vigencia 2021 Jun to Vigencia 2024 Dic
Eliminar la unidad en mal estado. | bar: Vigencia 2021 Ene to Vigencia 2021 Abr; Vigencia 2021 Jun to Vigencia 2024 Dic
| Proyecto 2 Realmacenamiento por transferencias secundarias. | Identificar en el Inventario Único Documental de la Entidad la serie que se va a realmacenar. | bar: Vigencia 2021 Ene to Vigencia 2021 Jul; Vigencia 2023 Ene to Vigencia 2023 Mar
Ubicar el material documental sujeto de transferencia documental secundaria en un espacio definido. | bar: Vigencia 2021 Jun to Vigencia 2021 Sep; Vigencia 2023 Feb to Vigencia 2023 Mar
Realmacenar las uniddaes documentales encarpeta cuatro aletas y cajas X100 , con su correspondiente identificación. | bar: Vigencia 2021 Ago to Vigencia 2021 Oct; Vigencia 2023 Abr to Vigencia 2023 May
Diligenciar el Formato de Inventario Analítico. | bar: Vigencia 2021 Ago to Vigencia 2021 Oct; Vigencia 2023 Abr to Vigencia 2023 Jul
Trasladar e instalar al mobiliario las unidades documentales para transferencia. | bar: Vigencia 2021 Ago to Vigencia 2021 Oct; Vigencia 2023 Abr to Vigencia 2023 Jul
| Proyecto 3 Intervenciones menores en material documental. | Identificar el material documental que presenta deterioros. | bar: Vigencia 2021 Ago; Vigencia 2022 Jun; Vigencia 2022 Dic
Realizar las intervenciones menores que requiera la documentación. | bar: Vigencia 2021 Ago to Vigencia 2021 Oct; Vigencia 2022 Ene to Vigencia 2022 Dic
Instalar los folios en la carpeta usando gancho. | bar: Vigencia 2021 Sep to Vigencia 2021 Oct; Vigencia 2022 Ene to Vigencia 2022 Dic
Trasladar e instalar al mobiliario de acuerdo con el orden la documentación. | bar: Vigencia 2021 Sep to Vigencia 2021 Oct; Vigencia 2022 Ene to Vigencia 2022 Dic
| Proyecto 4 Almacenamiento de material análogo. | Normalizar e implementar el instrumento Ficha de Identificación y Clasificación de Documentos Analógicos y sus Elementos Conexos, para la identificación del material análogo. | bar: Vigencia 2021 Oct to Vigencia 2021 Nov
Identificar el material análogo a almacenar. | bar: Vigencia 2021 Mar to Vigencia 2021 Jul; Vigencia 2022 Mar to Vigencia 2022 Ago; Vigencia 2023 Mar to Vigencia 2023 Ago; Vigencia 2024 Mar to Vigencia 2024 Ago
Retirar los CD y DVD de los expedientes y hacer el testigo documental. | bar: Vigencia 2021 Mar to Vigencia 2021 Jul; Vigencia 2022 Mar to Vigencia 2022 Ago; Vigencia 2023 Mar to Vigencia 2023 Ago; Vigencia 2024 Mar to Vigencia 2024 Ago
Realmacenar los CD o DVD en la unidad de conservación. | bar: Vigencia 2021 Mar to Vigencia 2021 Jul; Vigencia 2022 Mar to Vigencia 2022 Ago; Vigencia 2023 Mar to Vigencia 2023 Ago; Vigencia 2024 Mar to Vigencia 2024 Ago
Trasladar e instalar la documentación análoga en el mobiliario de acuerdo en su correspondiente orden. | bar: Vigencia 2021 Mar to Vigencia 2021 Jul; Vigencia 2022 Mar to Vigencia 2022 Ago; Vigencia 2023 Mar to Vigencia 2023 Ago; Vigencia 2024 Mar to Vigencia 2024 Ago
| Proyecto 5 Digitalización del material documental sujeto de trasferencia documental secundaria de la Entidad. | Hacer la identificación y caracterización del material análogo del IDT. | bar: Vigencia 2021 Ago to Vigencia 2021 Sep; Vigencia 2023 Mar to Vigencia 2023 Abr
Prepara físicamente la documentación sujeta de digitalización | bar: Vigencia 2021 Ago to Vigencia 2021 Oct; Vigencia 2023 Abr to Vigencia 2023 May
Identificar los documentos que se van a digitalizar conforme a los parámetros de conservación que indique la Tabla de Retención Documental. | bar: Vigencia 2021 Sep; Vigencia 2023 Jun
Digitalizar la documentación, siguiendo los lineamientos del procedimiento GD-P14 Digitalización de documentos. | bar: Vigencia 2021 Oct; Vigencia 2023 Jul
Revisar que no se hayan presentado deterioros o traspapelado la información durante el proceso de digitalización. | bar: Vigencia 2021 Oct; Vigencia 2023 Jul
Realizar el Control de calidad de los documentos digitalizados. | bar: Vigencia 2021 Oct; Vigencia 2023 Jul
Estrategia 6: Optimizar las actividades de control y respuesta ante situaciones de emergencia para mitigar riesgos. | Proyecto 1 Elaboración Plan de Emergencia Documental | Identificar los Riesgos, junto con el análisis de amenazas y vulnerabilidad. | bar: Vigencia 2022 Ene to Vigencia 2022 Jun
Identificar el material documental vital de la Entidad.
Formular, implementar, monitorear y evaluar las estrategias y mecanismos de seguridad para la prevención.
Formular el Plan de acción y planes de contingencia.
Conformar y definir condiciones de funcionamiento del grupo de prevención y atención de desastres de documentos.
Conformar y capacitar, al Grupo de prevención y atención de desastres de documentos, como parte funcional del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo.
Elaborar el documento del Plan de Emergencia Documental.
Elaborar los formatos de inspecciones periódicas, para garantizar el buen estado de los equipos de control de incendios.

## CRONOGRAMA PDLP
ESTRATEGIAS |  | ACTIVIDADES | Vigencia 2021 |  |  |  | Vigencia 2022 | [11 empty] | Vigencia 2023
| proyectos |  | CORTO | [7 empty] | MEDIANO | [7 empty] | LARGO
|  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
Estrategia 1. Identificar de los documentos electrónicos de archivo a preservar de la Entidad. | Proyecto 1: Identificar documentos de preservación y sus propiedades del IDT. | Realizar el cronograma de visitas a las áreas para la recolección de la información de documentos electrónicos y digitales | bar: 2023 T1
Diligenciar el formato de listado de asistencia del personal de la entidad que se realizara las entrevistas para el inventario de documentos electrónicos y digitales. | bar: 2023 T1
Revisar las TRD los documentos electrónicos de archivo cuyo tiempo de retención este identificado en los alcances de la política y los documentos vitales y esenciales. | bar: 2023 T1
Identificar los documentos electrónicos que se deben definir un listado maestro de documentos a preservar, donde tendremos una tabla con tiempos de duración. | bar: 2023 T1 to 2023 T3
Actualizar periódicamente el listado de documentos a preservar cada vez que cambie de formato electrónico a otra tipología documental. | bar: 2023 T3 to 2023 T4
Identificar los repositorios donde existan documentos electrónicos que puedan ser objetos de preservación | bar: 2023 T3 to 2024 T1
Realizar en inventario de los documentos electrónicos que se producirán dentro el Instituto Distrital De Turismo IDT, identificándolos con caracterización de los documentos a través de la extracción de metadatos se deben levantar la información en cuanto formato, versión, volumen, ubicación, Hash entre otros metadatos útiles para la preservación digital. Se deben realizar en los repositorios identificados. | bar: 2023 T3 to 2024 T1
| Proyecto 2: Realizar la función Hash con Área de Tecnologías de la Información | Instalar la aplicación DeadHash para comenzar a realizar la función Hash | bar: 2023 T3
Eliminar los duplicados a través del Hash obteniendo en el inventario de documentos electrónicos es posible establecer documentos duplicados que se deben eliminar con el fin de contar con un documento único a preservar. Mediante una herramienta tecnológica se marcan los duplicados a través de la comparación del hash obtenidos y se eliminan los documentos duplicados | bar: 2023 T3
Identificar las versiones finales que es el documento de archivos a preservar, separando borradores, versiones anteriores y documentos de apoyos. Esta identificación se realizará de manera manual | bar: 2023 T2 to 2028 T4
Estrategia 2 - Definir los formatos para la preservación de documentos electrónicos de archivo | Proyecto 1: Excluir el uso de formatos propietarios | Especificar las características técnicas de los formatos a evaluar por tipo de documento electrónico (Texto, imagen, email, audiovisual, sonido, etc). | bar: 2023 T1
Realizar la matriz de evaluación de formatos por tipo teniendo en cuenta las características de evaluación, que contenga | bar: 2023 T1 to 2023 T2
Determinar el listado de formatos para preservación, teniendo en cuenta que algunos formatos tendrán más de un formato, se especificara el formato preferido, el aceptado y el no recomendado, se debe definir la fecha de la creación y el versiona miento del documento | bar: 2023 T1 to 2023 T2
Socializar los estándares establecidos en la entidad de los documentos electrónicos. | bar: 2023 T1
| Proyecto 2: Normalizar la producción de los formatos electrónicos de documentos | Realizar un cronograma para convertir los formatos que se requiere para la preservación definiendo
Identificar en el inventario de documentos electrónicos a Preservar a Largo Plazo los documentos que requieren migración al nuevo formato.
Realizar el documento para regular y normalizar la creación de los nuevos formatos de preservación que se usuaria como insumo en la configuración del sistema de preservación.
Convertir los documentos mediante una herramienta tecnológica se convertirán los documentos al nuevo formato a través de la comparación del hash | bar: 2023 T3 to 2023 T4
Controlar semestralmente los documentos creados en medios electrónicos, por la entidad para revisar que si estén utilizando los formatos regulados y normalizados. | bar: 2023 T3 to 2023 T4
Estrategia 3 - Garantizar la autenticidad, integridad, usabilidad y fiabilidad de los registros durante el tiempo que sean necesarios | Proyecto1: Archivar y garantizar el acceso a los documentos electrónicos de archivo | Determinar el estándar de Algoritmo Hash que se requiera hacer, una evaluación de los Algoritmos, para la cual se puede usar la especificación del NSIT(Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos) que establece 6 estándares | bar: 2023 T3
Realizar el mecanismo Hash para los documentos que se requieran ser procesados es el resultado de una función que se encarga de convertir un valor en otro. Una de los propósitos principales de dicha función hash | bar: 2023 T3
Proyecto 4: Definir e implementar los Metadatos para el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo de los Documentos Electrónicoss | Proyecto 1: Definir las técnicas y herramientas para los metadatos de preservación | Definir los esquemas de metadatos de preservación, a partir de la norma NTC-ISO-23081 definiendo un esquema para las siguientes actividades | bar: 2023 T4 to 2028 T4
Seguir la guía proporciona directrices sobre la ejecución de una autoevaluación en los metadatos de registros con respecto a la creación, la captura y el control de registros | bar: 2024 T1
| Proyectó 2: Implementar los metadatos de preservación | Revisar cuales metadatos se implementarán en cada una de las fases de la vida de los documentos electrónicos y cuales se requieren capturar a partir del progreso de los documentos a un repositorio de preservación. | bar: 2024 T1
Describir las técnicas y estructuras que se validan en el momento de salir de la base de datos, para los metadatos faltantes previo al paso del sistema de preservación deberán ser completados por los productores | bar: 2024 T1 to 2024 T2
Implementar en el sistema de información documental con la estructura planteada de los metadatos al Área de Tecnologías de la Información | bar: 2024 T2
Estrategia 5: Revisar los dispositivos y medios de almacenamiento que contiene documentos electrónicos | Proyecto 1: Renovación de dispositivos y medios | Identificar los medios con el levantamiento del inventario de dispositivos o medios de almacenamiento de documentos electrónicos a preservar | bar: 2023 T4
Construir de fichas técnicas a partir de la identificación de los dispositivos y medios de almacenamiento realizando la ficha técnica de los medios de almacenamiento | bar: 2024 T1 to 2024 T2
Construir de fichas técnicas a partir de la identificación de los dispositivos y medios de almacenamiento realizando la ficha técnica de los medios de almacenamiento donde se defina, los tiempos de vida útil, el tiempo determinado para el copiado de la información, las condiciones de almacenamiento y las recomendaciones de los fabricantes. Las fichas técnicas se deben actualizar una vez realizada la transferencia al nuevo dispositivo o medio de almacenamiento | bar: 2024 T2 to 2024 T3
Transferir de la información o copia al nuevo dispositivo o medio de almacenamiento que se debe definir un procedimiento que documente la transferencia, establezca el responsable y procedimiento de cómo se realiza, para la transferencia no se realizara cambios en bits, ni en la estructura, contenido o contesto en las cuales fue producida inicialmente dicha información. | bar: 2024 T3
Estrategia 6: Implementar el replicado de los documentos electrónicos a preservar | Proyecto 1: Replicado de documentos | Establecer volúmenes para revisar los volúmenes de los documentos que requieran replicar. | bar: 2023 T2 to 2023 T4
Establecer infraestructura de los medios de almacenamiento requerido para la copia de la información, garantizando su funcionalidad | bar: 2024 T1 to 2024 T2
Estableces el cronograma de actualización de copias definiendo los tiempos de copia de los documentos de acuerdo a la infraestructura disponible y atendiendo el principio de jerarquía de los documentos a preservar | bar: 2024 T3 to 2024 T4
Establecer una metodología del control de calidad de las copias, en cuanto al número de documentos copiados, los volúmenes copiados, y la muestra de los documentos para garantizar el acceso una vez realizado la copia y evitar problemas de corrupción o copias incompletas | bar: 2025 T1
Estrategia 7: Realizar la migración de los documentos electrónicos a preservar | Proyecto 1: Proceso de migración | Identificar los formatos en riesgos de obsolescencia, de acuerdo con los seguimientos establecidos sobre la vigencia de los formatos en el programa de vigilancia de formatos de la estrategia de formatos de preservación, establecer que documentos están en riesgo de obsolescencia de formato | bar: 2025 T1 to 2025 T2
Definir los formatos para preservación, con el catálogo de formatos para preservación, definir el tipo documento (texto, imagen, audio, video) cual es el formato final del proceso de conversión | bar: 2025 T2
Realizar el proceso de conversión de acuerdo a los estándares, documentar las acciones y establecer los metadatos de preservación requeridos, para los cuales se deben realizar | bar: 2025 T3
Establecer las pruebas y revisar las características técnicas del nuevo formato con el fin de garantizar el cumplimiento de la representación, las características y acceso a los documentos | bar: 2025 T3
Estrategia 8: Identificar y realizar el repositorio para la preservación de la documentación electrónica y archivo que se requiere a largo plazo | Proyecto 1: Seleccionar de los medios de almacenamiento | Establecer un modelo de requisitos funcionales a partir del modelo Levantamiento de requerimientos funcionales Sistema de Información de Archivo Abierto (OAIS), donde se debe evaluar las funcionalidades. | bar: 2025 T4
Definir la estructura tecnológica requerida para la implementación y los volúmenes requeridos para el almacenamiento de los documentos electrónicos a preservar. | bar: 2026 T1
De acuerdo a los requerimientos levantados y estableciendo si es posible adicionar las funcionalidades del sistema de la secretaria como herramienta de la administración documental o en caso contrario revisar la funcionalidad de las diferentes herramientas del mercado evaluando que sea un modelo sostenible a lo largo del tiempo. | bar: 2026 T1
Evaluar los requerimientos levantados y estableciendo si es posible adicionar las funcionalidades del sistema de la secretaria como herramienta de la administración documental o en caso contrario revisar la funcionalidad de las diferentes herramientas del mercado evaluando que sea un modelo sostenible a lo largo del tiempo | bar: 2026 T2
Registrar en la lista de verificación para evaluar el contrato de servicios en la nube | bar: 2026 T2
Selección de los documentos electrónicos y archivo para guardar en el repositorio. | bar: 2026 T3
Dimensionar el almacenamiento de preservación digital a largo plazo, requerido para la entidad | bar: 2026 T3
Seleccionar los documentos electrónicos y archivo para guardar en el repositorio. | bar: 2026 T3
Establecer unidades de almacenamiento para las copias de respaldo (nube), para mantener original, copia de original y así facilitar la consulta de documentos electrónicos que serán motivo de Preservación Digital a Largo Plazo | bar: 2026 T3
Realizar pruebas técnicas de almacenamiento para revisar si los documentos electrónicos y archivo | bar: 2026 T4
Elaborar informe de resultados y recomendaciones frente a almacenamiento y herramienta de preservación a usar por parte de la Entidad | bar: 2026 T4
Estrategia 9 – Establecer el mecanismo para proteger los documentos electrónicos de archivo | Proyecto 1: Mantenimiento a la accesibilidad de los documentos electrónicos de archivo | Actualizar el Manual de Lineamientos y Políticas de Seguridad para la Gestión de Sistemas de Información y Tecnología con Plan de Preservación Digital a Largo Plazo | bar: 2026 T4
Registrar los documentos electrónicos en su custodia a través de procedimiento. | bar: 2026 T4
Definir roles y perfiles que aseguren los derechos de acceso y seguridad | bar: 2027 T1
Monitorear constantemente los procesos de seguridad. | bar: 2027 T1
Evaluar los requisitos para el repositorio de preservación realizando respaldos de seguridad. | bar: 2027 T1
Evaluar las nuevas amenazas y establecer acciones de acuerdo a las necesidades. | bar: 2027 T2 to 2027 T4
Estrategia 10: Realizar capacitación y sensibilización del Plan de Preservación Digital a Largo a Plazo | Proyecto 1: Realizar capacitaciones a los gestores documentarles y TIC. | Presentar el material de apoyo para las capacitaciones | bar: 2024 T1; 2025 T1; 2026 T1; 2027 T1; 2028 T1
Socializar el cronograma de las charlas especificando fecha, lugar, hora de realización | bar: 2024 T1; 2025 T1; 2026 T1; 2027 T1; 2028 T1
Elaborar el formato de listado de asistencia | bar: 2024 T1; 2025 T1; 2026 T1; 2027 T1; 2028 T1
Formato de evaluación de capacitación | bar: 2024 T1; 2025 T1; 2026 T1; 2027 T1; 2028 T1; 2028 T3
Elaborar el formato de evaluación de capacitación | bar: 2024 T1; 2025 T1; 2026 T1; 2027 T1; 2028 T1; 2028 T3
| Proyecto 2: Presentar ante del Instituto Distrital de Turismo IDT el Sistema Integrado de Conservación | Presentar el material de apoyo para la charla, como presentación o cualquier otro material didáctico | bar: 2024 T1; 2025 T1; 2026 T1; 2027 T1; 2028 T1; 2028 T3
Socializar el cronograma de las charlas especificando fecha, lugar, hora de realización | bar: 2024 T1; 2025 T1; 2026 T1; 2027 T1; 2028 T1; 2028 T3
Elaborar el formato de listado de asistencia | bar: 2024 T1; 2025 T1; 2026 T1; 2027 T1; 2028 T1; 2028 T3
Elaborar el formato de evaluación de capacitación | bar: 2024 T1; 2025 T1; 2026 T1; 2027 T1; 2028 T1; 2028 T3
Establecer estas charlas anualmente y contemplarlas dentro del Plan Institucional de capacitaciones PIC | bar: 2024 T1; 2025 T1; 2026 T1; 2027 T1; 2028 T1; 2028 T3
Brindar las herramientas de producción de documento electrónico a los funcionarios de la Entidad | bar: 2024 T1; 2025 T1; 2026 T1; 2027 T1; 2028 T1; 2028 T4