## BASE GENERAL
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [22 empty] | Código: EI-F16
Versión: 4
Fecha: 28/09/2021
ETAPA DE FORMULACIÓN | [17 empty] | SEGUIMIENTO AUTOCONTROL/ AUTOEVALAUCIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE DE LAS ACCIONES |  |  |  | SEGUIMIENTO EFICACIA Y EFECTIVIDAD -ASESORIA CONTROL INTERNO
SE NECESITA ACTUALZAR RIESGO / OPORTUNIDAD
No. | PROCESO | DEPENDENCIA | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DEL ORIGEN | FECHA DEL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | TEMA PROBLEMA | SI / NO | INDIQUE EL RIESGO | CAUSA(S) | ACCIÓN(ES) | TIPO DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | INDICADOR (FORMULA) | META | FECHA SEGUIMIENTO | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO (Avances / Evidencias) | ESTADO DE LA ACCIÓN | Q REPROGRAMACIÒN | FECHA DE REVISIÓN | NOMBRE DEL AUDITOR | DESCRIPCION DEL ANALISIS DE LA EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN | ESTADO DE LA ACCION
AC-AC14 | Atención al Ciudadano | Subdirección de Gestión corporativa | Resultado de auditorías (internas o externa) | Informe de seguimiento PAAC 2020 | 2021-01-15 | Cumplimiento parcial de las siguientes actividades definidas dentro del plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por entrega extemporánea de las evidencias que soportan el cumplimiento del 100% del mismo: - Socializar los elementos cualificativos, para el adecuado manejo de las PQRSD y el aplicativo SDQS, al interior de la entidad. -Presentar informes sobre la actividad de cliente incógnito que permitan evidenciar las oportunidades de mejora en la atención al ciudadano en los PIT`s, y elaborar el respectivo plan de mejoramiento en conjunto con las áreas responsables -Realización talleres de Lenguaje Claro de la Veeduría Distrital a toda la comunidad institucional. | Organización de Archivo | No | N/A | Cada profesional de Atención al Ciudadano maneja un repositorio personal para el archivo de documentos y reportes que se manejan en el proceso de Atención al Ciudadano. | Crear una carpeta en el drive del correo profesionalatencionalciudadano@idt.gov.co para archivar y mantener actualizadas las evidencias del PAAC | Corrección | Profesional de Atención al Ciudadano | 2021-01-25 | 2021-06-30 | Carpeta creada en drive | 1 | 30/06/2021 | 05/04/ 2021. Se creo una carpeta en el drive del correo profesionalatencionalciudadano@idt.gov.co para archivar y mantener actualizadas las evidencias del PAAC, la carpeta se denomina "EVIDENCIAS PAAC 2021". Dado el cabal cumplimiento de la acción se solicita su cierre | CERRAR | 1 | 2021-07-10 | Diana Amaya | 10/07/2021 Seguimiento realizado por Diana Amaya, conforme a las evidencias remitidas por Diana González de la subdirección de Gestión Corporativa por medio de correo electrónico del 08 de julio de 2021. Al verificar las gestiones adelantadas por el proceso, se observa la creación de una carpeta DRIVE del correo profesionalatencionalciudadano@idt.gov.co en la que se encuentran archivadas y actualizadas las evidencias del PAAC. Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda el cierre de la acción. Evidencias: link capeta DRIVE https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bTgVY6ODAURzSh66k2KRQ-7pcWosj-dg 21/04/2021 Seguimiento realizado por Luisa Fernanda Duarte, de la asesoría de Control Interno, se llevó a cabo la verificación de las evidencias enviadas por la profesional Diana Gonzales, mediante correo electrónico remitido el día 5 de abril de 2021: - Drive Evidencias PAAC 2021 Se observa la eficacia de la acción con la creación de un DRIVE donde se encuentran recopiladas las evidencias para el seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano, sin embargo, verificando el contenido del drive, no se observan los soportes de la acción "Realizar campañas de socialización sobre la política de protección de datos." con fecha fin 1/04/2021, razón por la que no se logra evidenciar la efectividad de la acción. De acuerdo con lo anterior se recomienda reprogramar la acción para el día 30 de junio de 2021. | Cerrada
AC-AC14 | Atención al Ciudadano | Subdirección de Gestión corporativa | Resultado de auditorías (internas o externa) | Informe de seguimiento PAAC 2020 | 2021-01-15 | Cumplimiento parcial de las siguientes actividades definidas dentro del plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por entrega extemporánea de las evidencias que soportan el cumplimiento del 100% del mismo: - Socializar los elementos cualificativos, para el adecuado manejo de las PQRSD y el aplicativo SDQS, al interior de la entidad. -Presentar informes sobre la actividad de cliente incógnito que permitan evidenciar las oportunidades de mejora en la atención al ciudadano en los PIT`s, y elaborar el respectivo plan de mejoramiento en conjunto con las áreas responsables -Realización talleres de Lenguaje Claro de la Veeduría Distrital a toda la comunidad institucional. | Organización de Archivo | No | N/A | Cada profesional de Atención al Ciudadano maneja un repositorio personal para el archivo de documentos y reportes que se manejan en el proceso de Atención al Ciudadano. | Actualizar cuatrimestralmente la carpeta en el drive del correo profesionalatencionalciudadano@idt.gov.co con las evidencias del PAAC | Acción correctiva | Profesional de Atención al Ciudadano | 2021-01-25 | 2022-06-30 | Carpeta en drive actualizada cuatrimestralmente evidencias del PAAC | 3 | 05/10/2022 31/03/2022 | 05/10/2022. Se continua con la alimentación del link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MR1WtObvwryH-P0tRYIwvgyrwXNwmuRK en donde se da cuenta de las evidencias del PAAC 2022. Cabe resaltar que al momento de hacer la primera revisión solo se encontraban las carpetas creadas ya que las acciones no se habían cumplido debido a que todavía se encontraba dentro de los tiempos dados poor el PAAC. 31/03/2022. Para 2022 Se cuenta con la carpeta https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MR1WtObvwryH-P0tRYIwvgyrwXNwmuRK donde se cotinua con el registro de evidencias del PAAC 31/01/2022. Se cuenta con la carpeta https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bTgVY6ODAURzSh66k2KRQ-7pcWosj-dg para el registro de las evidencias del reporte de actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC), allí se han almacenado continuamente los soportes y se consolida y verifica la información para los reportes cuatrimestrales.. Por lo anterior dado el cabal y efectivo cumplimiento de la acción se solicita su cierre | CERRAR | 1 | 2022-04-17 | Natalia Tamayo | En el seguimiento efectuado por Natalia Tamayo el 07/10/2022 se verifican las evidencias vinculadas en el Drive por el proceso de Atención al Ciudadano, se observan evidencias PAAC en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1c1SzO_rN8jsOYLjqYcTgAkrdvXnhioh8 17/4/2022. Seguimiento realizado por Norbey Ruiz, de la asesoría de Control Interno conforme a las evidencias remitidas desde el usuario Angélica María Cárdenas Botero como profesionalatencionalciudadano@idt.gov.co. Se verifica las gestiones adelantadas por el proceso, se observa la eficacia de la acción mediante la creación de una carpeta DRIVE en la cual se encuentran archivadas y actualizadas las evidencias del PAAC. Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda dejar evidencia en su trazabilidad mediante correo electronico u otro medio para su pleno cumplimiento. Evidencias: link carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MR1WtObvwryH-P0tRYIwvgyrwXNwmuRK de acuerdo al drive anexo, no se evidencia información en los numerales 1.2, 1.4, 2.2, 3.2, 4.1, 4.4 y 5.1. razon por la cual no se logra evindeciar la efectividad. De acuerdo a lo anterior se recomienda reprogramar la acción psa 30 de junio de 2022. | Cerrada
GD- AC-33 | Gestión Documental | Subdirección de Gestión corporativa | Resultado de auditorías (internas o externa) | Seguimiento Archivo de Bogotá (Ago-2021) | 2021-09-10 | En lo referente a la implementación de la TRD, la entidad reportó en el formulario EAGED 4 dependencias con el total de los archivos de gestión organizados a 31 de diciembre de 2020; sin embargo, en el desarrollo de la visita se puede constatar que estos inventarios documentales son producto de las transferencias primarias, por tanto, se evidenció que los archivos de gestión de cada una de las unidades administrativas, no cuenta con un inventario documental actualizado a 31 de diciembre de 2020. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/A | Desconocimiento por parte de los productores y gestores documentales de la responsabilidad de la implementación de los diferentes tipos de inventarios documentales (eliminación, documentos de apoyo, individual, Archivo Central, Archivo de Gestión y Transferencia Documental Primaria).. | Mesa de trabajo con los productores y gestores documentales respecto al diligenciamiento y actualización del inventario documental del Archivo de Gestión de cada área y/o proceso. | Acción Correctiva | Equipo de Gestión Documental | 2021-09-28 | 2022-03-30 | Presentación y lista de asistencia. | 1 | 31/10/2021 | 05/10/2022 Se reporta una mesa de trabajo con los productores y gestores documentales respecto al diligenciamiento y actualización del inventario documental del Archivo de Gestión de cada área y/o proceso. Así mismo, se creo una carpeta DRIVE para que los gestores documentales vayan registrando el levantamiento del inventario documental y otro para el inventario del archivo central, a la fecha se ha realizado la primera fase de las vigencias 2007 a 2010 y se está trabajando en el inventario de la vigencia 2011 a 2016. link: https://drive.google.com/drive/folders/16cTmCEBg8rRSkkie0qgiitCqSUolHXqo Link: https://drive.google.com/drive/folders/1mfxHpeqR5MBmf9ELyOkxgUb_0iP6BkZg 31/10/2021. El 14 de octubre de 2021 se realizó la mesa de trabajo con los productores y gestores documentales respecto al diligenciamiento y actualización del inventario documental del Archivo de Gestión de cada área y/o proceso, denominada "INVENTARIOS DOCUMENTALES- ARCHIVO DE GESTIÓN", se solciita su cierre dado que se dio cabal cumplimiento a la acción, se cuenta con la lista de asistencia y la presentación utilizada, |  | 1 | 2022-04-25 | YERSON MOJICA | 25/04/2022 En seguimiento realizado por el profesional Yerson Mojica de la Asesoria de Control Interno se evidencia que al realizar la evaluación de las acciones adelantadas por el proceso, el mismo realizó Teniendo en cuenta lo anterior se verifica la eficiencia de la acción al cumplir con lo planeado y se verifica su efectividad al quedar al 100% las cantidades conciliadas, por lo que se recomienda el cierre de la misma. A efecto de adelantar el seguimiento a la acción para establecer que las unidades administrativas, cuenta con un inventario documental actualizado a 31 de diciembre de 2020, como producto de las transferencias primarias, por tanto, elproceso reporta mediante enlace al Drive, evidencias de Capacitación de Inventarios Documentales y archivísticos de gestión - elaboración de dicho inventario, en presentación power point adelantada eñ 14 de octubre, adjunta listado de asistencia; permitiendo reconocer la eficiencia por parte del proceso, para reforzar los conocimientos de la áreas; pese a lo anterior no se logra evidenciar que las unidades administrativas cuenten con el inventario documental actualizado a 31 de diciembre de 2020, producto de las trasferencias primarias, que determinen de manera efectiva la acción; por lo anterior es pertinente reprogramas la acción a 30 de marzo de 2022. | Cerrada
GD- AC-33 | Gestión Documental | Subdirección de Gestión corporativa |  |  |  | En lo referente a la implementación de la TRD, la entidad reportó en el formulario EAGED 4 dependencias con el total de los archivos de gestión organizados a 31 de diciembre de 2020; sin embargo, en el desarrollo de la visita se puede constatar que estos inventarios documentales son producto de las transferencias primarias, por tanto, se evidenció que los archivos de gestión de cada una de las unidades administrativas, no cuenta con un inventario documental actualizado a 31 de diciembre de 2020. | Seguimiento de actividades al interior del proceso |  |  |  | Seguimiento a los Archivos de Gestión en la actualización de los inventarios documentales de los expedientes en soporte físico y medio electrónico. | Acción Correctiva | Equipo de Gestión Documental | 2021-12-01 | 2022-06-30 | FUID´S actualizados de los expedientes en soporte físico y medio electrónico de los procesos de la entidad. | 16 | 2022-10-05 | 05/10/2022 Se reporta una mesa de trabajo con los productores y gestores documentales respecto al diligenciamiento y actualización del inventario documental del Archivo de Gestión de cada área y/o proceso. Así mismo, se creo una carpeta DRIVE para que los gestores documentales vayan registrando el levantamiento del inventario documental y otro para el inventario del archivo central, a la fecha se ha realizado la primera fase de las vigencias 2007 a 2010 y se está trabajando en el inventario de la vigencia 2011 a 2016. link: https://drive.google.com/drive/folders/16cTmCEBg8rRSkkie0qgiitCqSUolHXqo Link: https://drive.google.com/drive/folders/1mfxHpeqR5MBmf9ELyOkxgUb_0iP6BkZg |  |  | 2022-10-07 | Natalia Tamayo | Seguimiento realizado por Natalia Tamayo el 07/10/2022, una vez verificadas las evidencias vinculadas al DRIVE se observa avance de la actividad se han actualizado los FUID de los archivos de gestión por los procesos del IDT. Se recomienda continuar con la actividad realizar el autocontrol mensual, de acuerdo a la acción y el indicador planteado. | Cerrada
GB-AC34 | Gestión de Bienes y Servicios | Subdirección de Gestión corporativa | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoría Integral 2021 | 2021-12-07 | Ausencia de formalidades en la solicitud de retiro de bienes con el lleno de los requisitos establecidos en el GB-P04 Procedimiento Para el Retiro Definitivo de Bienes del IDT. No se cumplen a cabalidad con los parámetros establecidos o con el lleno de los requisitos establecidos en el procedimiento GB-P04 Procedimiento Para el Retiro Definitivo de Bienes del IDT, en los que respecta con los lineamientos o políticas de operación, donde se pudo observar que carecen de dichas formalidades tales como, la localización de los bienes, su valor de incorporación en las bases de datos administrativas y contables, las mejoras y adiciones realizadas, su valor en libros (costo, adiciones, depreciación y deterioro). | Seguimiento de actividades al interior del proceso | NO | N/A | Falta un documento donde se relación el análisis y la información sobre el bien, como estado, ubicación, costo, depreciación al momento de la solicitud para Retiro de Bienes del IDT. | Crear un formato para emitir concepto técnico que incluya todas las variables requeridas para retiro definitivo de bienes (información sobre el bien, como estado, ubicación, costo, depreciación, etc) | Acción correctiva | Profesional Especializado y contratistas de Gestión de Bienes y Servicios | 2021-12-15 | 2022-06-30 | Formato publicado y socializado | 1 | 05/10/2022 31/3/2022 | 05/10/2022 Se creó el nuevo formato para emitir concepto técnico GB-F18 Concepto Técnico para Retiro Definitivo de Bienes, el cual se encuentra publicado en la intranet desde el 06/06/2022 y socializado a la comunidad institucional el 16/06/20222 31/03/2022 . Se realiza el respectivo analisis para la creación del formato de concepto técnico que incluya todas las variables requeridas para retiro definitivo de bienes (información sobre el bien, como estado, ubicación, costo, depreciación, etc). El mismo se encuentra en construcción. Teniendo en cuenta que se realizaron diferentes actividades tendientes al cambio de sede las cuales implicaron modificar el cronograma de trabajo de Gestión de Bienes y servicios y priorizar el traslado, se solicita reprogramar la actividad para el mes de junio de 2022 | CUMPLIDA | 1 | 2022-10-12 | Natalia Tamayo | En el seguimiento realizado por Natalia Tamayo el 12/10/2022, se observa formato código GB-F18 Versión 01 con fecha 06/06/2022 "Concepto técnico para retiro definitivo de bienes". Socialización realizada a través de correo, el 16/06/2022. En revisión Milena Romero 29/04/2022 de la accion de mejora se evidencia que el proceso no aporta evidencias, por lo tanto la acción se detrmina como incumplida | Cerrada
GB-AC34 | Gestión de Bienes y Servicios | Subdirección de Gestión corporativa | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoría Integral 2021 | 2021-12-07 | Ausencia de formalidades en la solicitud de retiro de bienes con el lleno de los requisitos establecidos en el GB-P04 Procedimiento Para el Retiro Definitivo de Bienes del IDT. No se cumplen a cabalidad con los parámetros establecidos o con el lleno de los requisitos establecidos en el procedimiento GB-P04 Procedimiento Para el Retiro Definitivo de Bienes del IDT, en los que respecta con los lineamientos o políticas de operación, donde se pudo observar que carecen de dichas formalidades tales como, la localización de los bienes, su valor de incorporación en las bases de datos administrativas y contables, las mejoras y adiciones realizadas, su valor en libros (costo, adiciones, depreciación y deterioro). | Seguimiento de actividades al interior del proceso | NO | N/A | Falta un documento donde se relación el análisis y la información sobre el bien, como estado, ubicación, costo, depreciación al momento de la solicitud para Retiro de Bienes del IDT. | Actualizar el GB-P04 Procedimiento Para el Retiro Definitivo de Bienes del IDT. | Acción correctiva | Profesional Especializado y contratistas de Gestión de Bienes y Servicios | 2021-12-15 | 2022-04-29 | Procedimiento Actualizado, publicado y socializado | 100% |  |  |  |  | 2022-06-24 | YERSON MOJICA | 24/06/2022 En seguimiento realizado por el profesional Yerson Mojica de la Asesoria de Control Interno se evidencia que al realizar la evaluación de las acciones adelantadas por el proceso, el mismo realizó la actualización del GB-P04 Procedimiento Para el Retiro Definitivo de Bienes del IDT. Teniendo en cuenta lo anterior se verifica la eficiencia de la acción al cumplir con lo planeado y se verifica su efectividad al quedar al 100% las cantidades conciliadas, por lo que se recomienda el cierre de la misma. | Cerrada
DE-AC39 | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoría Control Interno Gestion Ambiental | 2022-06-02 | Se observa que existen procedimientos, manuales y formatos, los cuales se encuentra debidamente detalladas en la descripción de la No conformidad, que no se encuentran actualizadas dentro de la documentación del proceso, lo que no permite que sea integralmente idónea para su consulta y aplicación | Actualización Documentos del SIG | NO | N/A | No se llevó el seguimiento a la documentación que requiere ser actualizada dentro del sistema de Gestión Ambiental | Realizar la revisión, ajuste y publicacion del documento Plan Institucional de gestion Ambiental en lo referente a los siguientes formatos: DE-F28 Registro cantidad de RESPEL. DE-F32 Fichas tecnicas para compras verdes. DE-F33 Evaluacion de requisitos para compras verdes. y eliminar DE-F35 Matriz de aspectos e impactos ambientales DE-F36 Matriz de requistos legales ambientales | Corrección | Profesional PIGA Oficina Asesora De Planeacion | 2022-06-13 | 2022-06-30 | 1.Documento PIGA ajustado y publicado. | 1 documento PIGA actualizado y ajustado | 2022-10-04 | El dia 22/06/2022 se realiza la actualizacion del documento "Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA" Se actualiza formatos en nombres: DE-F28 Registro cantidad de RESPEL por DE-F28 Bitácora de Registro Cantidades RESPEL DE-F32 Fichas técnicas para compras verdes por DE-F32 Ficha Técnica para Compras Sostenibles DE-F33 Evaluación de requisitos para compras verdes por DE-F33 Evaluación de cumplimiento de requisitos para compras sostenibles Se elimina el DE-F35 Matriz de aspectos e impactos ambientales y el DE-F36 Matriz de requisitos legales ambientales porque no corresponden. Evidencia: https://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/Documento-PIGA-2020-2024-22062022.pdf | Cumplida |  | 2022-10-07 | Natalia Tamayo | En el seguimiento realizado por Natalia Tamayo el 07/10/2022, es importante precisar la carencia de evidencia en el Drive, sin embargo, se verifica la información publicada en la Intranet del IDT: https://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/Documento-PIGA-2020-2024-22062022.pdf Se observa la actualización del "Plan Institucional de Gestión Ambiental" 2020-2024 PIGA con fecha 22/06/2022. | Cerrada
DE-AC39 | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoría Control Interno Gestion Ambiental | 2022-06-02 | Se observa que existen procedimientos, manuales y formatos, los cuales se encuentra debidamente detalladas en la descripción de la No conformidad, que no se encuentran actualizadas dentro de la documentación del proceso, lo que no permite que sea integralmente idónea para su consulta y aplicación | Actualización Documentos del SIG | NO | N/A | No se llevó el seguimiento a la documentación que requiere ser actualizada dentro del sistema de Gestión Ambiental | Realizar la actualización y publicacion de la Matriz de requisitos legales ambientales con las ultimas versiones en los documentos,formatos y procedimientos del Sistema de gestion ambiental. | Corrección | Profesional PIGA Oficina Asesora De Planeacion/Asesoria de comunicaciones | 2022-06-13 | 2022-06-23 | Matriz de requisitos legales ambientales actualizada y publicada | 1.Matriz de requisitos legales ambientales publicada y actualizada | 2022-10-04 | El dia 21/06/2022 se realiza la actualización del documento "Matriz de requisitos legales ambientales" en la seccion de registros 2022, de acuerdo a las observaciones realizadas. Evidencias: https://intranet.idt.gov.co/direccionamiento-estrategico | Cumplida |  | 2022-10-07 | Natalia Tamayo | En el seguimiento realizado por Natalia Tamayo el 07/10/2022, se observa Matriz de requisitos legales ambientales ubicada en la intranet: Registros https://intranet.idt.gov.co/direccionamiento-estrategico Actualizada el 21 de junio de 2022 | Cerrada
GF-AC-25 | Gestión Financiera | Subdireccion de Gestión corporativa y Control disciplinario | Seguimientos, evaluaciones o informes realizados por la OCI | Informe 1er. Seguimiento a la Gestión de Riesgos IDT- 2022 | 2022-06-03 | Se observa que este riesgo se materializó de acuerdo a lo evidenciado en el oficio con radicado 3-2022-12416 del 28 de Abril del 2022, dirigido a la Dirección de Desarrollo de Sector Económico, Industria y Turismo Contraloría de Bogotá por parte de la Subdirección de estadísticas y análisis presupuestal y financiero, en donde se informa con relación al IDT: “En atención a los lineamientos dados en el Plan Anual de Estudios PAE -2022 frente a la revisión de la rendición de la cuenta, luego de evidenciar en el ítem Información Reportada–Formatos Electrónicos, de la vigencia marzo 2022. Se observa diferencias en los saldos iniciales vs los finales del mes anterior, de acuerdo con lo establecido en Instructivo CB 0115, el cual indica: SALDO INICIAL= Digite el valor del saldo de la cuenta al inicio del mes del reporte en pesos. Este valor debe coincidir con el saldo reportado al final del mes anterior en esos.... (...).... (COP)”. Acciones Adelantadas por el proceso: Se observa mediante número de radicado 1-2022-10576 del 05-05-2022, dirigido a la Dirección de Desarrollo de Sector Económico, Industria y Turismo de la Contraloría de Bogotá, la solicitud de apertura de la plataforma SIVICOF, con el fin de adelantar la corrección respectiva y realizar nuevamente la retrasmisión de la información reportada, no obstante es necesario recomendar que se realice y se documente un análisis de causas y por ende la definición de un plan de mejoramiento involucrando el ajuste de controles dentro del mapa de riesgos, para evitar que la situación se vuelva a presentar | Capacitación | Si | Posible afectación a la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia, debido al Incumplimiento y/o inexactitud en la presentación de informes financieros, por ausencia de planificación para el registro y consolidación de informes de los hechos económicos desarrollados por el I.D.T | Causa principal: No hay un instructivo documentado de forma escrita, o audiovisual o infografía para diligenciar el formato CB-0115 INFORME SOBRE RECURCURSOS | Solicitud de apertura de la plataforma SIVICOF, con el fin de adelantar la corrección respectiva y realizar nuevamente la retrasmisión de la información reportada en el formato CB-0115 | Corrección | Subdirector de Gestión de Corporativa. | 2022-05-02 | 2022-05-05 | Oficio dirigido a la Dirección de Desarrollo de Sector Económico, Industria y Turismo de la Contraloría de Bogotá, para la solicitud de apertura de la plataforma SIVICOF. Formato CB-0115 diligenciado con los datos correctos | 200% |  |  |  |  | 2022-06-24 | YERSON MOJICA | 24/06/2022 En seguimiento realizado por el profesional Yerson Mojica de la Asesoría de Control Interno se evidencia que al realizar la evaluación de las acciones adelantadas por el proceso, parra el mes de mayo el proceso realizó la solicitud de apertura de la plataforma SIVICOF para retransmisión Formulario CB-0115: Informe sobre recursos de tesoreria, oficio 2022EE669 radicado de manera física en la Contraloría de Bogotá con número de radicado 1-2022-10576. Adicional adjuntan Formulario CB-0115: Informe sobre recursos de tesoreria debidamente diligenciado y transmitido Como soporte de cumplimiento de esta acción de mejora presentan oficio 2022EE669 radicado en la Contraloría de Bogotá con número de radicado 1-2022-10576 y Formulario CB-0115: Informe sobre recursos de tesoreria debidamente diligenciado y transmitido Teniendo en cuenta lo anterior se verifica la eficiencia de la acción al cumplir con lo planeado y se verifica su efectividad al quedar al 100% las cantidades conciliadas, por lo que se recomienda el cierre de la misma. | Cerrada
GF-AC-25 | Gestión Financiera | Subdireccion de Gestión corporativa y Control disciplinario | Seguimientos, evaluaciones o informes realizados por la OCI | Informe 1er. Seguimiento a la Gestión de Riesgos IDT- 2022 | 2022-06-03 | Se observa que este riesgo se materializó de acuerdo a lo evidenciado en el oficio con radicado 3-2022-12416 del 28 de Abril del 2022, dirigido a la Dirección de Desarrollo de Sector Económico, Industria y Turismo Contraloría de Bogotá por parte de la Subdirección de estadísticas y análisis presupuestal y financiero, en donde se informa con relación al IDT: “En atención a los lineamientos dados en el Plan Anual de Estudios PAE -2022 frente a la revisión de la rendición de la cuenta, luego de evidenciar en el ítem Información Reportada–Formatos Electrónicos, de la vigencia marzo 2022. Se observa diferencias en los saldos iniciales vs los finales del mes anterior, de acuerdo con lo establecido en Instructivo CB 0115, el cual indica: SALDO INICIAL= Digite el valor del saldo de la cuenta al inicio del mes del reporte en pesos. Este valor debe coincidir con el saldo reportado al final del mes anterior en esos.... (...).... (COP)”. Acciones Adelantadas por el proceso: Se observa mediante número de radicado 1-2022-10576 del 05-05-2022, dirigido a la Dirección de Desarrollo de Sector Económico, Industria y Turismo de la Contraloría de Bogotá, la solicitud de apertura de la plataforma SIVICOF, con el fin de adelantar la corrección respectiva y realizar nuevamente la retrasmisión de la información reportada, no obstante es necesario recomendar que se realice y se documente un análisis de causas y por ende la definición de un plan de mejoramiento involucrando el ajuste de controles dentro del mapa de riesgos, para evitar que la situación se vuelva a presentar | Capacitación | Si | Posible afectación a la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia, debido al Incumplimiento y/o inexactitud en la presentación de informes financieros, por ausencia de planificación para el registro y consolidación de informes de los hechos económicos desarrollados por el I.D.T | Causa principal: No hay un instructivo documentado de forma escrita, o audiovisual o infografía para diligenciar el formato CB-0115 INFORME SOBRE RECURCURSOS | Desarrollar un instructivo audiovisual que facilite el correcto cargue de la información reportada en el formato CB-0115 INFORME SOBRE RECURCURSOS | Acción correctiva | Profesional Especializada de Tesorería | 2022-06-01 | 2022-08-30 | Instructivo audiovisual para el correcto cargue de la información reportada en el formato CB-0115 INFORME SOBRE RECURCURSOS | 1 | 2022-10-05 | Se diseña un instructivo audiovisual para facilitar el correcto cargue de la información reportada en el formato CB-0115 INFORME SOBRE RECURSOS, |  |  | 2022-10-18 | Natalia Tamayo | En el seguimiento realizado por Natalia Tamayo el 18/10/2022, se visualiza el instructivo audiovisual "Guía diligenciamiento CB-0115 Recursos de Tesorería". | Cerrada
DE-AC40 | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación | Seguimientos, evaluaciones o informes realizados por la OCI | Memorando No. 2022IE301: 1er Seguimiento a la Gestión de Riesgos IDT 2022, Informe trimestral al Plan Anual de Adquisiciones del IDT | 2022-06-29 | No existe uniformidad en las fechas y formatos, toda vez que el documento Plan Anual de Adquisiciones dispuesto por SECOP II, difiere de la herramienta Plan Anual de Adquisiciones con el que la entidad hace su programación y seguimiento | Actualización Documentos del SIG | No |  | Al comparar la programación de los procesos contractuales en el formato interno del PAA de la entidad, con la programación publicada en SECOP II, se encuentra que la fecha registrada en SECOP II como "Fecha estimada de inicio del proceso de selección", en realidad corresponde al "Mes estimado de inicio del proceso de selección", entendido por los profesionales de la entidad, como el mes en el que se debe radicar el proceso a Jurídica. | Actualizar y socializar el formato DE-F07 Plan Anual de Adquisiciones, con el fin de unificar criterios respecto al formato de Plan Anual de Adquisiciones dispuesto por SECOP II; según concepto de la Oficina Asesora Jurídica, con el fin de evitar interpretaciones subjetivas. | Acción correctiva | Oficina Asesora de Planeación | 2022-08-01 | 2022-09-30 | No. de actualizaciones del formato DE-F07 Plan Anual de Adquisiciones | 1 | 2022-10-04 | El día 14 de septiembre entre la Oficina Jurídica ( Gladys Mendoza, profesional contratista de la Oficina ) y la Oficina Asesora de Planeación ( Yonathan Pinzón contratista de la OAP y Sandra Peñuela, profesional especializado de la OAP) se realizó reunión de manera virtual para la inclusión de los respectivos comentarios en la archivo del Plan anual de Adquisiciones dispuesto en el drive de la entidad, con los comentarios aclaratorios sobre las tres fechas sugeto de la observación en el plan de adquisiciones, para lo cual se adjuntan pantallazos. Evidencia: Correo electronico con el desarrollo de actividades | Cumplida |  | 2022-10-07 | Natalia Tamayo | Seguimiento realizado por Natalia Tamayo el 07/10/2022, se observa correo electrónico del 27 de septiembre con ejecución de la acción. | Cerrada
GB-AC37 | Gestión de Bienes y Servicios | Subdirección de Gestión corporativa | Seguimientos, evaluaciones o informes realizados por la OCI | Arqueo Caja Menor Primer Semestre 2022 | 2022-06-23 | No se están diligenciado los formatos completos de los que trata el Procedimiento GF-P04 Creación, manejo y Control de la Caja Menor Al verificar los formatos que se deben realizar de acuerdo al procedimiento establecido en la entidad, se evidencio que algunos de estos no se están diligenciando ni archivando en debida forma, incumpliendo así lo establecido en el procedimiento GF-P04 Creación, Manejo y Control de Caja Menor V7, lo anterior se presenta por debilidades en el conocimiento y aplicación del procedimiento | Seguimiento de actividades al interior del proceso | N/a |  | Debilidades en el conocimiento y aplicación del procedimiento. | 1- Diligenciar los GF-13 Comprobante de egreso de Caja Menor de los meses de marzo a la fecha, 23 de junio de 2022 | Corrección | Profesional Especializado y contratistas de Gestión de Bienes y Servicios | 2022-07-04 | 2022-07-31 | Formato GF-13 Comprobante de Egreso de Caja Menor diligenciados | (16) Formatos CGF-13 Comprobante de Egreso de Caja Menor diligenciados | 2022-10-05 | 2022-10-05 Se diligenciaron los 16 formatos CGF-13 Comprobante de Egreso de Caja Menor de las solicitudes del 01 al 16 a corte 23/06/2022, fecha de realización del Arqueo de Caja. Es deresaltar que se siguen elaborando los comprobantes de egreso conforme con el procedimiento, los cuales están al día corte 30/0/2022. |  |  | 2022-10-12 | Natalia Tamayo | Seguimiento realizado por Natalia Tamayo el 12/10/2022. Se observa la elaboración de 16 comprobantes de egreso de caja menor del IDT código GF-F13 versión 6 del 10/11/2021. | Cerrada
GB-AC37 | Gestión de Bienes y Servicios | Subdirección de Gestión corporativa | Seguimientos, evaluaciones o informes realizados por la OCI | Arqueo Caja Menor Primer Semestre 2022 | 2022-06-23 | No se están diligenciado los formatos completos de los que trata el Procedimiento GF-P04 Creación, manejo y Control de la Caja Menor Al verificar los formatos que se deben realizar de acuerdo al procedimiento establecido en la entidad, se evidencio que algunos de estos no se están diligenciando ni archivando en debida forma, incumpliendo así lo establecido en el procedimiento GF-P04 Creación, Manejo y Control de Caja Menor V7, lo anterior se presenta por debilidades en el conocimiento y aplicación del procedimiento | Seguimiento de actividades al interior del proceso | N/a |  | Debilidades en el conocimiento y aplicación del procedimiento. | 2- Diligenciar el formato de GF-F18 Control de Transporte de Caja Menor para las dos solicitudes de servicio de transporte | Corrección | Profesional Especializado y contratistas de Gestión de Bienes y Servicios | 2022-07-04 | 2022-07-31 | Formato GF-F18 Control de Transporte de Caja Menor diligenciados | (2) Formatos GF-F18 Control de Transporte de Caja Menor diligenciados | 2022-10-05 | 2022-10-05 "Se diligenciaron los (2) Formatos GF-F18 Control de Transporte de Caja Menor de las solicitudes del 01 al 16 a corte 23/06/2022, fecha de realización del Arqueo de Caja. Es de resaltar que se siguen elaborando los formatos conforme con el procedimiento." |  |  | 2022-10-12 | Natalia Tamayo | Seguimiento realizado por Natalia Tamayo el 12/10/2022. Se observa el registro de la información en el formato GF-F18 V2 "Control y Legalización de Servicios de Transporte" acción realizada en las siguientes fechas: 25/05/2022, 31/05/2022, (la acción del 01/07/2022 se encuentra en la fecha establecida de ejecución) | Cerrada
GB-AC37 | Gestión de Bienes y Servicios | Subdirección de Gestión corporativa | Seguimientos, evaluaciones o informes realizados por la OCI | Arqueo Caja Menor Primer Semestre 2022 | 2022-06-23 | No se están diligenciado los formatos completos de los que trata el Procedimiento GF-P04 Creación, manejo y Control de la Caja Menor Al verificar los formatos que se deben realizar de acuerdo al procedimiento establecido en la entidad, se evidencio que algunos de estos no se están diligenciando ni archivando en debida forma, incumpliendo así lo establecido en el procedimiento GF-P04 Creación, Manejo y Control de Caja Menor V7, lo anterior se presenta por debilidades en el conocimiento y aplicación del procedimiento | Seguimiento de actividades al interior del proceso | N/a |  | Debilidades en el conocimiento y aplicación del procedimiento. | 3-Diligenciar el formato GF-F22 Lista de Chequeo de Apertura de Caja Menor, | Corrección | Profesional Especializado y contratistas de Gestión de Bienes y Servicios | 2022-07-04 | 2022-07-31 | Formato GF-F22 Lista de Chequeo de Apertura de Caja Menor diligenciado en la parte de Apertura | (1) Formato GF-F22 Lista de Chequeo de Apertura de Caja Menor diligenciado | 2022-10-05 | 05/10/2022 Se realizó el diligenciamiento del formato GF-F22 Lista de Chequeo de Apertura de Caja Menor hasta la apertura de caja menor, teniendo en cuenta que debe ir diiligenciando en la medida de los sucesos de los hechos y otros al cierre de la Caja Menor. |  |  | 2022-10-12 | Natalia Tamayo | Seguimiento realizado por Natalia Tamayo el 12/10/2022. Se observa el diligenciamiento del formato GF-F22 V1 "Lista de chequeo apertura de caja menor". | Cerrada
GB-AC37 | Gestión de Bienes y Servicios | Subdirección de Gestión corporativa | Seguimientos, evaluaciones o informes realizados por la OCI | Arqueo Caja Menor Primer Semestre 2022 | 2022-06-23 | No se están diligenciado los formatos completos de los que trata el Procedimiento GF-P04 Creación, manejo y Control de la Caja Menor Al verificar los formatos que se deben realizar de acuerdo al procedimiento establecido en la entidad, se evidencio que algunos de estos no se están diligenciando ni archivando en debida forma, incumpliendo así lo establecido en el procedimiento GF-P04 Creación, Manejo y Control de Caja Menor V7, lo anterior se presenta por debilidades en el conocimiento y aplicación del procedimiento | Seguimiento de actividades al interior del proceso | N/a |  | Debilidades en el conocimiento y aplicación del procedimiento. | 4- Diligenciar consecutivo del formato GF-F12 Comprobante Solicitud de Caja Menor | Corrección | Profesional Especializado y contratistas de Gestión de Bienes y Servicios | 2022-07-04 | 2022-07-31 | Formato GF-F12 Comprobante Solicitud de Caja Menor con consecutivo | (18) Formato GF-F12 Comprobante Solicitud de Caja Menor con consecutivo | 2022-10-05 | 05/10/2022 Se diligenció el consecutivo de los formatos Formato GF-F12 Comprobante Solicitud de Caja Menor con consecutivo |  |  | 2022-10-12 | Natalia Tamayo | Seguimiento realizado por Natalia Tamayo el 12/10/2022. Se observa el diligenciamiento del formato GF-F12 V5 "Comprobante solicitud caja menor" | Cerrada
GB-AC37 | Gestión de Bienes y Servicios | Subdirección de Gestión corporativa | Seguimientos, evaluaciones o informes realizados por la OCI | Arqueo Caja Menor Primer Semestre 2022 | 2022-06-23 | No se están diligenciado los formatos completos de los que trata el Procedimiento GF-P04 Creación, manejo y Control de la Caja Menor Al verificar los formatos que se deben realizar de acuerdo al procedimiento establecido en la entidad, se evidencio que algunos de estos no se están diligenciando ni archivando en debida forma, incumpliendo así lo establecido en el procedimiento GF-P04 Creación, Manejo y Control de Caja Menor V7, lo anterior se presenta por debilidades en el conocimiento y aplicación del procedimiento | Seguimiento de actividades al interior del proceso | N/a |  | Debilidades en el conocimiento y aplicación del procedimiento. | 5- Recibir socialización del procedimiento de Caja Menor por parte del proceso de Gestión Financiera | Acción correctiva | Profesional Especializado y contratistas de Gestión de Bienes y Servicios Proceso de Gestión Financiera | 2022-07-04 | 2022-08-30 | Socialización recibida | Acta de reunión | 2022-10-05 | 05/10/2022 Se realizó la retroalimentación del procedimiento de Caja Menor por parte del proceso de Gestión Financiera al proceso de Gestión de Bienes. Se suscribió el acta respectiva. |  |  | 2022-10-12 | Natalia Tamayo | Seguimiento realizado por Natalia Tamayo el 12/10/2022. Se observa documento socialización del procedimiento GF-P04 Creación, manejo y control de caja menor, Acta código GD-F06-16 del 31 de agosto de 2022. | Cerrada
Note on G13: se sugiere detallar en mayor medida el hallazgo presentado. Describir el o los casos presentados dentro el informe
Note on G14: se sugiere detallar en mayor medida el hallazgo presentado. Describir el o los casos presentados dentro el informe
Note on C15: ====== ID#AAAAYfV_ty8 Laura Cristina Monroy Bayona (2022-04-22 21:12:55) Se debe solicitar a Control Interno actualizar el formato, en donde se ajuste el nombre de la Subdirección
Note on C16: ====== ID#AAAAYfV_ty8 Laura Cristina Monroy Bayona (2022-04-22 21:12:55) Se debe solicitar a Control Interno actualizar el formato, en donde se ajuste el nombre de la Subdirección