## Consolidado Plan de Mejora Inst
Plan de mejoramiento institucional
[16 empty] | SEGUIMIETO RESPONSABLE DE PROCESO/DEPENDENCIA |  |  |  | SEGUIMIENTO ASESORIA CONTROL INTERNO
CÓDIGO DE LA ENTIDAD | ORÍGEN DEL HALLAZGO | VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | N° DEL HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | FECHA GENERACIÓN DEL HALLAZGO (AAAA/MM/DD) | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA RAÍZ DEL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A REALIZAR | CÓDIGO DE LA ACCIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (DD/MM/AAAA) | FECHA TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN (DD/MM/AAAA) | FECHA DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | AVANCES REPORTADOS POR EL PROCESO A CARGO | VARIABLE DEL INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS Y RESULTADO DEL SEGUIMIENTO | EFICACIA DE LA ACCIÓN | ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR (cerrada- incumplida-inefectiva) | FECHA DE SEGUIMIENTO | AUDITOR ASIGNADO | ESTADO ACCIONES CONTRALORIA | CON SOLITUD DE REFORMULACIÓN
NÚMERO HALLAZGO
221 | AUDITORIA DESEMPEÑO PAD 2018 | 2018 | 19 | 3.3.1.6 | 2018-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP I- DE LOS INFORMES Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES DE LA TOTALIDAD LOS CONTRATOS INCLUIDOS EN LA MUESTRA DE ESTA AUDITORÍA. | FALLA EN EL SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN OPORTUNA Y EFICIENTE DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES. | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL MANUAL DE SUPERVISIÓN EN LO RELACIONADO CON EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN E INFORMES DE SUPERVISIÓN. | 1 | MANUAL DE SUPERVISIÓN ACTUALIZADO | 1 MANUAL DE SUPERVISIÓN ACTUALIZADO | 100 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-12-21 | 2019-11-30 |  |  |  |  | 1 MANUAL DE SUPERVISIÓN ACTUALIZADO | 0 | NO EVIDENCIAN GESTIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PLANTEADA. | 0% | INCUMPLIDA |  |  | CUMPLIDA- EFECTIVA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.1.1 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR EL ENTE DE CONTROL | DESARTICULACIÓN ENTRE LAS ÁREAS PARA UNIFICAR LA INFORMACIÓN JURÍDICA, PRESUPUESTAL Y DE GESTIÓN DE PROYECTOS, ASOCIADA A LA CONTRATACIÓN. | ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE-P02 "MANEJO Y CONTROL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES", IMPLEMENTANDO CONTROLES PARA COTEJAR LA INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE CONTRATACIÓN CONTRA LA BASE DE DATOS DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y MODIFICANDO EL FORMATO DE SOLICITUD DE CDP PARA QUE SE INCLUYA LA INFORMACIÓN DE LA META ASOCIADA A LA CONTRATACIÓN. | 1 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | 1 PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2019/10/01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1 PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | 100% | MANEJO Y CONTROL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES SE ACTUALIZÓ EL 27/12/2019 EN V5. SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA INTRANET. HTTP://INTRANET.BOGOTATURISMO.GOV.CO/SITES/INTRANET.BOGOTATURISMO.GOV.CO/FILES/DE-P02.PDF. DE IGUAL FORMA SE ACTUALIZÓ EL FORMATO DE SOLICITUD DE CDP EL 30/12/2019 EN V8. SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA INTRANET. HTTP://INTRANET.BOGOTATURISMO.GOV.CO/NODE/424 |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN |  |  | CUMPLIDA- EFECTIVA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.1.1 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR EL ENTE DE CONTROL | DESARTICULACIÓN ENTRE LAS ÁREAS PARA UNIFICAR LA INFORMACIÓN JURÍDICA, PRESUPUESTAL Y DE GESTIÓN DE PROYECTOS, ASOCIADA A LA CONTRATACIÓN. | ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE CONTRATACIÓN INCLUYENDO 2 CAMPOS ADICIONALES: 1) META ASOCIADA, 2)TIPO DE CONTRATACIÓN (INICIAL O ADICIÓN) | 2 | BASE DE DATOS DE CONTRACTUAL ACTUALIZADA CON INFORMACIÓN DE LA META PROYECTO | (# DE CONTRATOS CON META ASOCIADA / # DE REGISTROS DE LA BASE DE DATOS) * 100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2019/10/01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1 BASE ACTUALIZADA QUE INCLUYE LA META ASOCIADA | 100% | SE ACTUALIZO LA BASE DE DATOS CONTRACTUAL DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, INCLUYENDO UNA COLUMNA (META ASOCIADA), LA BASE SE ENCUENTRA PUBLICADA EN RED_IDTSERVER_COMPARTIDAJURIDICA_CONTRATOS2019_BASEDEDATOSCONTRACTUAL. LA BASE QUEDO ACTUALIZADA AL 31 DE DICIEMBRE |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN |  |  | CUMPLIDA- EFECTIVA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.1.2 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN DEL PROYECTO 1036, AL EVIDENCIAR QUE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 116 DE 2018, NO SE ORIENTÓ A LA EJECUCIÓN DE LA META 9 “INTERVENIR 5 ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE NATURALEZA Y URBANOS” | DEBILIDAD EN LOS CONTROLES ESTABLECIDOS PARA GARANTIZAR COHERENCIA ENTRE LOS OBJETOS CONTRACTUALES PROGRAMADOS Y LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE-P02 "MANEJO Y CONTROL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES" Y DE-P10 "ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO", ESTABLECIENDO CONTROLES EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN PARA ASEGURAR LA COHERENCIA DE LAS CONTRATACIONES PROGRAMADAS FRENTE A LAS METAS. | 1 | PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS | (No. DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS / No. DE PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS PARA ACTUALIZACIÓN) * 100 | 100% | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2019/10/01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2 PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS | 100% | EL PROCEDIMIENTO MANEJO Y CONTROL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES SE ACTUALIZÓ EL 27/12/2019 EN V5. SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA INTRANET. HTTP://INTRANET.BOGOTATURISMO.GOV.CO/SITES/INTRANET.BOGOTATURISMO.GOV.CO/FILES/DE-P02.PDF. DE IGUAL FORMA SE ACTUALIZÓ EL PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO EL 27/12/2019 EN V3. E ENCUENTRA PUBLICADO EN LA INTRANET. HTTP://INTRANET.BOGOTATURISMO.GOV.CO/SITES/INTRANET.BOGOTATURISMO.GOV.CO/FILES/DE-P10_0.PDF |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN |  |  | CUMPLIDA- EFECTIVA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.1.3 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REPORTAR INFORMACIÓN INCONSISTENTE EN LOS INFORMES SEGPLAN | ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON PAGOS INFERIORES AL 100%, GENERANDO CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DESDE LA PLANEACIÓN, QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS. | ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE-P04 "PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL", INCLUYENDO LINEAMIENTOS PARA QUE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS GARANTICEN EL PRINCIPIO PRESUPUESTAL DE ANUALIDAD, EVITANDO LA AFECTACIÓN DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA. | 1 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | 1 PROCEDIMIENTO ACTUALIZADOS | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2019/10/01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1 PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | 100% | EL PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL SE ACTUALIZÓ EL 27/12/2019 EN V8. SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA INTRANET. HTTP://INTRANET.BOGOTATURISMO.GOV.CO/SITES/INTRANET.BOGOTATURISMO.GOV.CO/FILES/DE-P04.%20PROC_PROGRAM_SEG_%20PLAN_DE_GESTI%C2%A2N_INSTITUCIONAL.PDF |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN |  |  | CUMPLIDA- EFECTIVA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.2.1 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALLAS EN LA SUPERVISIÓN DERIVADO DEL CONTRATO 161 DE 2018. | AUSENCIA DE UNA HERRAMIENTA ESTANDARIZADA DE CONTROL PARA VERIFICAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE | ADOPTAR UN FORMATO DE PLANILLA PARA VERIFICAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE CONTRATADOS POR LA ENTIDAD | 1 | FORMATOS ADOPTADOS | No, FORMATOS ADOPTADOS | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2019/10/01 | 2019-12-31 | 2020-01-31 | 1 FORMATO ADOPTADO | 100% | EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SE ADOPTÓ LA VERSIÓN 1 DEL FORMATO GD-F34 PLANILLA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, ESTANDARIZANDO LA HERRAMIENTA PARA VERIFICAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE CONTRATADOS POR LA ENTIDAD. |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN |  |  | CUMPLIDA- EFECTIVA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.2.3 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO RENDIR TODAS LAS MODIFICACIONES Y NOVEDADES CONTRACTUALES EN ALGUNAS CUENTAS MENSUALES A TRAVÉS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL – SIVICOF | FALTA DE CLARIDAD EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMULARIOS PARA SUBIR LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL | SOLICITAR A LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ CAPACITACIÓN SOBRE EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMULARIOS QUE COMPONEN EL TEMA CONTRACTUAL DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL – SIVICOF | 1 | SOLICITUD DE CAPACITACIÓN | CAPACITACIÓN REALIZADA | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2019/10/15 | 2019-12-31 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | CUMPLIDA- EFECTIVA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.2.7 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA NO REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A LAS LABORES DESARROLLADAS EN RAZÓN A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO N°210 DE 2018 | AUSENCIA DE INFORMES QUE DEN CUENTA DEL SEGUIMIENTO TÉCNICO REALIZADO A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO NO. 210 DE 2018. | ELABORAR UN INFORME BIMENSUAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO DEL CONVENIO 210 DE 2018 | 1 | INFORMES | (No. DE INFORMES ELABORADOS / No. DE INFORMES PROGRAMADOS) *100 | 100% | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO | 2019/10/01 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | (2 INFORMES ELABORADOS / 2 INFORMES PROGRAMADOS) * 100 | 100% | EN EL MES DE ENERO DE 2020 SE ELABORARON LOS INFORMES BIMENSUALES DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO FINANCIERO 1 (SEPTIEMBRE – OCTUBRE DE 2019) Y 2 (NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2019) DEL CONVENIO 210 DE 2018, TOMANDO COMO INSUMO LOS INFORMES MENSUALES 9, 10, 11 Y 12 RADICADOS POR AGUAS DE BOGOTÁ (EJECUTOR DEL CONVENIO) EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN |  |  | CUMPLIDA- EFECTIVA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.2.8 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN EL PROCESO PRECONTRACTUAL AL DEFINIR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS QUE NO FUERON LAS ENUNCIADAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 71 DE 2018. | FALLAS EN LA REVISIÓN DE LA MINUTA DEL CONTRATO ANTES DE SU SUSCRIPCIÓN Y UNA VEZ ES NOTIFICADO AL SUPERVISOR DEL CONTRATO | IMPLEMENTAR UNA COMUNICACIÓN OFICIAL DIRIGIDA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO QUE INCLUYA LAS CONDICIONES PRINCIPALES ESTABLECIDAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO | 1 | IMPLEMENTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN OFICIAL | 1 COMUNICACIÓN OFICIAL | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2019/10/31 | 2019-11-30 |  |  |  |  | 1 COMUNICACIÓN OFICIAL | 100 | SE OBSERVA QUE EL PROCESO HA IMPLEMENTADO UNA COMUNICACIÓN OFICIAL (MEMORANDO) DIRIGIDA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN LA QUE INCLUYE LAS CONDICIONES PRINCIPALES ESTABLECIDAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO (No. DE CONTRATO, OBJETO, CONTRATISTA, ID CONTRATISTA ) POR LO ANTERIOR SE REVISARON TRES (3) CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE OBEDECEN A LA CANTIDAD TOTAL DE CONTRATOS SUSCRITOS DESDE EL 30 OCTUBRE (FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN) AL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 . LOS CONTRATOS ANALIZADOS POR ESTA ASESORIA FUERON: 238, 243, 240, DE 2019. UNA VEZ REVISADOS, SE EVIDENCIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DEFINIDOS PARA ESTA ACCIÓN. | 100% | EVALUADA POR LA OCI |  |  | CUMPLIDA- EFECTIVA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.2.11 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 123 DE 2018. | PROCEDIMIENTOS CLAROS DONDE SE INCLUYAN TIEMPOS, ACCIONES Y RESULTADOS PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS. | ELABORAR UN DOCUMENTO DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS RESPONSABLES DE EJERCER SUPERVISIÓN CONTRACTUAL, DONDE CONTENGA LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO OPORTUNO DE LOS CONTRATOS, Y EN TODAS LAS SITUACIONES ADMINSITRATIVAS QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS | 1 | DOCUMENTO ELABORADO | 1 DOCUMENTO ELABORADO | 1 | OBSERVATORIO DE TURISMO - OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2019/10/02 | 2019-12-01 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | CUMPLIDA- EFECTIVA
Note on A3: CODIGO DE LA ENTIDAD: Registre el código SIVICOF del sujeto de vigilancia y control fiscal que reporta el Plan de Mejoramiento
Note on B3: denominación de la auditoria
Note on C3: VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA FISCAL: Relacione la vigencia en la cual se comunicó el informe de auditoría o el estudio de economía y política pública que obliga a presentar Plan de mejoramiento.
Note on D3: CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA: Digite el código de la auditoria según el PAD de la vigencia seleccionada que aparece en la portada del informe correspondiente (Máximo Tres caracteres).
Note on E3: No. DE HALLAZGO (Numeral del Informe de la Auditoria o Visita fiscal): Registre la referenciación del hallazgo es decir el numeral asignado en el contenido del informe, separado por puntos.
Note on G3: DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: Transcriba el hecho o situación tal como se presentó en el informe de auditoría, visita fiscal o del estudio de economía y política pública comunicada por la Contraloría de Bogotá, D.C. Corresponde al primer párrafo del hallazgo (Máximo 500 caracteres) donde se indica la incidencia, la cuantía (si fuere del caso) y la situación, su lectura permite obtener una visión general de la deficiencia o irregularidad encontrada.
Note on I3: DESCRIPCIÓN ACCIÓN: Registre la(s) acción(es) que realizará la entidad para subsanar o corregir la situación descrita por la Contraloría. Inicie con un verbo en infinitivo. (Máximo 500 caracteres).
Note on J3: CÓDIGO ACCIÓN: Registre el (s) código de la (s) acción(es), de manera consecutiva (Máximo de 3 dígitos).
Note on K3: NOMBRE DEL INDICADOR: Registre el nombre del indicador a través de la cual se pueda observar el cumplimiento de la acción determinada. (Máximo 100 caracteres).
Note on L3: FORMULA DEL INDICADOR: Determine las variables y la correspondiente fórmula del indicador que permite medir el cumplimiento de la acción determinada. (Máximo 200 caracteres).
Note on M3: META: Señale la medida cuantitativa, concreta, realizable y verificable de la acción correctiva que se espera alcanzar en el tiempo definido, teniendo en cuenta la realidad institucional y los recursos disponibles.
Note on N3: AREA RESPONSABLE: Señale el área o dependencia a la cual le corresponde ejecutar la acción determinada. (Máximo 100 caracteres).
Note on O3: FECHA DE INICIO: Indique la fecha en que comienza la acción(es) registrada(s). El formato debe ser (AAAA/MM/DD)
Note on P3: FECHA DE TERMINACIÓN: Señale la fecha en que finaliza la(s) acción(es). El formato debe ser (AAAA/MM/DD). Esta fecha no podrá superar 12 meses contados a partir de la fecha de formulación del respectivo plan de mejoramiento.
Note on Q3: FECHA SEGUIMIENTO: Incorpore la fecha en que se realiza el respetivo seguimiento. El formato debe ser (AAAA/MM/DD).
Note on R3: Liliana María Calle Carvajal: REGISTRE EL VALOR DE LA VARIABLE QUE CONFORMAN EL INDICADOR (Máximo 300 caracteres)
Note on S3: Liliana María Calle Carvajal: INCORPORE EL RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO RESPECTIVO (número con decimales)
Note on T3: Liliana María Calle Carvajal: CORRESPONDE AL SEGUIMIENTO EFECTUADO POR EL PROCESOS Y CUÁL ES EL AVANCE
Note on U3: Máximo 300 caracteres
Note on V3: Numero con dos decimales
Note on W3: Incorpore el seguimiento de la acción a la fecha de corte del seguimiento, el análisis debe ser coherente con el resultado del indicador y el avance en la ejecución de las actividades. (Máximo 600 caracteres)
Note on X3: Califique de 0 a 100 el porcentaje de avance de la acción teniendo en cuenta el seguimiento registrado a la fecha de reporte. (Máximo 3 dígitos sin decimales).
Note on Z3: FECHA SEGUIMIENTO: Incorpore la fecha en que se realiza el respetivo seguimiento. El formato debe ser (AAAA/MM/DD).