## Consolidado Plan de Mejora Inst
Plan de mejoramiento institucional
[16 empty] | SEGUIMIETO RESPONSABLE DE PROCESO/DEPENDENCIA |  |  |  | SEGUIMIENTO ASESORIA CONTROL INTERNO
CÓDIGO DE LA ENTIDAD | ORÍGEN DEL HALLAZGO | VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | N° DEL HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | FECHA GENERACIÓN DEL HALLAZGO (AAAA/MM/DD) | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA RAÍZ DEL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A REALIZAR | CÓDIGO DE LA ACCIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (DD/MM/AAAA) | FECHA TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN (DD/MM/AAAA) | FECHA DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | AVANCES REPORTADOS POR EL PROCESO A CARGO | VARIABLE DEL INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS Y RESULTADO DEL SEGUIMIENTO | EFICACIA DE LA ACCIÓN | ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR (cerrada- incumplida-inefectiva) | FECHA DE SEGUIMIENTO | AUDITOR ASIGNADO | ESTADO ACCIONES CONTRALORIA | CON SOLITUD DE REFORMULACIÓN
NÚMERO HALLAZGO
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.2.1 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA ACCIÓN INEFECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.3.4 DE LA VIGENCIA 2018. | AUSENCIA DE CONTROLES Y SEGUIMIENTO SOBRE EL MANEJO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA | ESTABLECER PUNTOS DE CONTROL QUE PERMITAN TENER LA TRAZABILIDAD DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE DEBE TENER UN EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN SUS DIFERENTES ETAPAS DE ACUERDO CON SU MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | 2 | CONTROLES IMPLEMENTADOS | (CONTROLES IMPLEMENTADO/ TOTAL DE CONTROLES REQUERIDOS )*100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2019/10/21 | 2020-05-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.2.2 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA ACCIÓN INEFECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.5 DE LA VIGENCIA 2017 | AUSENCIA DE CONTROLES Y SEGUIMIENTO SOBRE EL MANEJO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA | ESTABLECER PUNTOS DE CONTROL QUE PERMITAN TENER LA TRAZABILIDAD DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE DEBE TENER UN EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN SUS DIFERENTES ETAPAS DE ACUERDO CON SU MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | 2 | CONTROLES IMPLEMENTADOS | (CONTROLES IMPLEMENTADO/ TOTAL DE CONTROLES REQUERIDOS )*100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2019/10/21 | 2020-05-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.2.3 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA ACCIÓN INEFECTIVA DEL HALLAZGO 3.2.2 DE LA VIGENCIA 2017 | AUSENCIA DE CONTROLES Y SEGUIMIENTO SOBRE EL MANEJO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA | ESTABLECER PUNTOS DE CONTROL QUE PERMITAN TENER LA TRAZABILIDAD DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE DEBE TENER UN EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN SUS DIFERENTES ETAPAS DE ACUERDO CON SU MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | 2 | CONTROLES IMPLEMENTADOS | (CONTROLES IMPLEMENTADO/ TOTAL DE CONTROLES REQUERIDOS )*100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2019/10/21 | 2020-05-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.1.3 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REPORTAR INFORMACIÓN INCONSISTENTE EN LOS INFORMES SEGPLAN | ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON PAGOS INFERIORES AL 100%, GENERANDO CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DESDE LA PLANEACIÓN, QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS. | IMPLEMENTAR UN INFORME MENSUAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS COMPROMISOS Y GIROS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. | 2 | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE COMPROMISOS Y GIROS, ASOCIADOS AL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | # DE INFORMES REALIZADOS | 12 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2019/10/01 | 2020-09-16 | 2019-12-31 | INFORMES REALIZADOS | 25% | SE HAN VENIDO GENERANDO LOS INFORMES MENSUALES LOS CUALES REPOSAN EN LA CARPETA COMPARTIDA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS, Y SE REMITEN A LOS LÍDERES DE PROYECTO POR PARTE DEL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.2.2 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO PUBLICAR EN EL SECOP LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO Y LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES | FALTA DE SEGUIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN OPORTUNA EN LA PLATAFORMA SECOP I | ELABORAR MATRIZ EN EXCEL PARA REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DENTRO DE LOS TRES DIAS SIGUEINTES A SU EXPEDICION | 1 | MATRIZ ELABORADA | (No. DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES PUBLICADOS EN SECOP I / No. DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES EXPEDIDOS PARA PUBLICAR EN SECOP I) *100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2019/10/15 | 2020-10-01 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.2.3 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO RENDIR TODAS LAS MODIFICACIONES Y NOVEDADES CONTRACTUALES EN ALGUNAS CUENTAS MENSUALES A TRAVÉS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL – SIVICOF | FALTA DE CLARIDAD EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMULARIOS PARA SUBIR LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL | REGISTRAR EN UNA BASE DE DATOS LA INFORMACIÓN DE LOS DIFERENTES CONTRATOS Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES EN TIEMPO REAL, QUE GARANTICE LA IDONEIDAD DE LOS DATOS REGISTRADA EN LA PLATAFORMA SIVICOF. | 2 | BASE DE DATOS ACTUALIZADA | BASE DE DATOS ACTUALIZADA | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020/01/01 | 2020-06-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.2.4 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO NO TODA LA COMUNICACIÓN INTERNA SE RADICA EN CORRESPONDENCIA DE LA ENTIDAD PARA SU RESPECTIVO CONTROL. | UTILIZACIÓN EN FORMA INADECUADA DEL FORMATO ESTABLECIDO PARA LA DELEGACIÓN DE SUPERVISIÓN, CON FINES DE COMUNICACIÓN OFICIAL | ELABORAR COMUNICACIÓN OFICIAL CON RADICADO CORDIS DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN | 2 | COMUNICACIÓN OFICIAL CON RADICADO CORDIS | (COMUNICACIONES ELABORADAS/ CONTRATOS SUSCRITOS )* 100% | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2019/10/01 | 2020-09-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.2.6 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA INDEBIDA JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EN LOS ESTUDIOS PREVIOS QUE LLEVARON A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO 210 DE 2018 | DESCONOCIMIENTO DE CÓMO REALIZAR UNA ADECUADA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD EN LOS ESTUDIOS PREVIOS | REALIZAR TRES (3) SENSIBILIZACIONES A LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO EN ESTRUCTURACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS | 1 | SENSIBILIZACIONES | (NO. DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS/ NO. DE SENSIBILIZACIONES PROGRAMADAS)* 100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2019/10/01 | 2020-10-01 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.2.9 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA YA QUE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 80 DE 2018 SE SUSPENDIÓ EN DOS OPORTUNIDADES, LA PRIMERA NO SE MODIFICÓ LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Y EN OTRA SE HIZO EXTEMPORÁNEAMENTE | DESCONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DE AMPLIAR LA PÓLIZA COMO REQUISITO PARA REANUDAR EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y DEL SUPERVISOR. | REALIZAR TRES (3) SENSIBILIZACIONES A LOS SUPERVISORES, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO EN LOS REQUISITOS CONTRACTUALES ESTIPULADOS EN LAS MINUTAS INCLUYENDO GARANTÍAS | 1 | SENSIBILIZACIONES | (NO. DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS/ NO. DE SENSIBILIZACIONES PROGRAMADAS)* 100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2019/10/01 | 2020-10-01 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.1 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PUBLICAR EN SECOP LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL EXTEMPORÁNEAMENTE, NO PUBLICAR ALGUNOS DOCUMENTOS O PUBLICAR DOCUMENTOS DISTINTOS A LOS QUE REPOSAN EN LA CARPETA. | AUSENCIA DE CONTROLES EN EL SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN OPORTUNA EN LA PLATAFORMA SECOP I | IMPLEMENTAR MATRIZ EN EXCEL PARA REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO OPORTUNO A LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE CONTRATOS QUE SE ENCUENTREN PUBLICADOS EN EL APLICATIVO SECOP I | 1 | PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS | No. DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES PUBLICADOS EN SECOP I / No. DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES EXPEDIDOS PARA PUBLICAR EN SECOP I*100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-02 | 2020-06-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.1 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PUBLICAR EN SECOP LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL EXTEMPORÁNEAMENTE, NO PUBLICAR ALGUNOS DOCUMENTOS O PUBLICAR DOCUMENTOS DISTINTOS A LOS QUE REPOSAN EN LA CARPETA. | DEBILIDADES EN LA ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS EN LA PLATAFORMA SECOP II | ASIGNAR USUARIO Y CONTRASEÑA A SUPERVISORES DE CONTRATOS Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN EN SECOP II PARA LA PUBLICACIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES | 2 | USUARIOS CREADOS | No. DE USUARIOS CREADOS / No. DE USUARIOS REQUERIDOS *100 | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-02 | 2020-03-30 |  |  |  |  | No. DE USUARIOS CREADOS / No. DE USUARIOS REQUERIDOS *100 | 40% | LAOFICINA JURÍDICA HIZO LA SOLICITUD DE CREAR LAS CONTRASEÑAS, QUE SEGÚN EL RESPONSABLE DE GESTIONARLAS INFORMA QUE CREARON 9 USUARIOS CON SUS RESPECTIVAS CONTRASEÑAS, Y SEGÚN SE EVIDENCIARON: 4 CONFIRMARON EL RECIBIDO DE LOS MISMOS, ALCANZANDO EL 40%. | 40% | INCUMPLIDA | 2020-03-27 | ALEXANDER VILLALOBOS | INCUMPLIDA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.2 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE EL IDT NO REPORTÓ A TRAVÉS DEL SIVICOF TODAS LAS MODIFICACIONES Y NOVEDADES CONTRACTUALES. | DESCONOCIMIENTO EN EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMULARIOS PARA SUBIR LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA SIVICOF | CAPACITAR AL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR EL REPORTE EN EL APLICATIVO SIVICOF. | 1 | PERSONAL CAPACITADO | No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS/ No DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS *100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-02 | 2020-12-15 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
222 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.2 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE EL IDT NO REPORTÓ A TRAVÉS DEL SIVICOF TODAS LAS MODIFICACIONES Y NOVEDADES CONTRACTUALES. | FALTA DE CLARIDAD EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMULARIOS PARA SUBIR LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA SIVICOF | ESTABLECER PUNTO DE CONTROL MENSUAL POR PARTE DEL JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL A REPORTAR EN EL APLICATIVO SIVICOF | 2 | VALIDACIONES MENSUALES | No. DE REPORTES VALIDADOS /No. DE REPORTES POR VALIDAR*100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-02 | 2020-12-15 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.5 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO DESCONTAR EN LOS PAGOS DE LOS CONTRATOS LA ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 50 AÑOS TAL COMO SEÑALA EL ARTÍCULO SEGUNDO Y SEXTO DEL ACUERDO 696 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2017 | DEBILIDAD EN EL CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA | REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL A LA NORMATIVIDAD TRIBUTARIA PARA REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LA ESTAMPILLA. | 1 | ACTA DE SEGUIMIENTO A LA NORMATIVIDAD TRIBUTARIA VIGENTE | No. DE ACTAS DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS DURANTE LA VIGENCIA / No. DE ACTAS DE SEGUIMIENTO PROYECTADAS A REALIZAR EN LA VIGENCIA | 100% | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-01-01 | 2020-11-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.6 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SE PACTÓ QUE EL PLAZO DE EJECUCION INICIA CON LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO MIENTRAS EN LA CLAUSULA DE GARANTÍA INICIA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO. | DEFICIENCIAS EN LA VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE LAS CLÁUSULAS DE LA MINUTA | MODIFICAR LA MINUTA PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA CLAUSULA DE GARANTÍA ÚNICA A LA CUAL SE ELIMINARA EL APARTE "CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO" | 1 | MINUTA MODIFICADA | 1 MINUTA MODIFICADA | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-02 | 2020-03-30 | [8 empty] | CON FECHA DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE MARZO DE 2020 |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.7 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO PRE-CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL POR LA APROBACIÓN DE PÓLIZAS QUE NO CUMPLÍAN LAS CONDICIONES PACTADAS Y POR SER PRESENTADAS DE MANERA EXTEMPORÁNEA EN LOS CONTRATOS 31 Y 098 DE 2018 RESPECTIVAMENTE | DEBILIDAD EN LOS CONTROLES DEL PROCESO CONTRACTUAL | REALIZAR DOS SENSIBILIZACIONES EN LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS DIRIGIDA A ABOGADOS DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA | 1 | SENSIBILIZACIONES PARA FORTALECER CONTROLES EN EL PROCESO CONTRACTUAL | No. DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS/No. DE SENSIBILIZACIONES PROGRAMADAS * 100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-02 | 2020-08-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.8 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO DEFINIR EL TÉRMINO PARA ENTREGAR LA GARANTÍA DEL DOCUMENTO ADICIONAL N° 1 DEL CONTRATO 142 DE 2018. | DEBILIDAD EN LOS CONTROLES DEL PROCESO CONTRACTUAL | REALIZAR DOS SENSIBILIZACIONES EN LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS DIRIGIDA A ABOGADOS DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA | 1 | SENSIBILIZACIONES PARA FORTALECER CONTROLES EN EL PROCESO CONTRACTUAL | No. DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS / No. DE SENSIBILIZACIONES PROGRAMADAS * 100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-02 | 2020-08-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.10 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO ANEXAR EXAMEN VIGENTE DE MEDICINA OCUPACIONAL EN LOS CONTRATOS 15 Y 98 DE 2018. | DEBILIDAD EN LOS CONTROLES DEL PROCESO CONTRACTUAL | REALIZAR DOS SENSIBILIZACIONES DIRIGIDA A ABOGADOS DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA RESPECTO DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN SER VALIDADOS PREVIAMENTE A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO. | 1 | SENSIBILIZACIONES PARA FORTALECER CONTROLES EN EL PROCESO CONTRACTUAL | No. DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS / No. DE SENSIBILIZACIONES PROGRAMADAS * 100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-02 | 2020-08-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.11 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO DADO QUE LAS ESPECIFICIDADES DE LOS TABLEROS DESCRITAS EN LA INVITACIÓN MÍNIMA CUANTÍA IPMC N° 01 DE 2018 O CONTRATO 156 DE 2018 NO FUERON CLARAS RESPECTO DE LA NECESIDAD QUE REQUERÍA EL IDT. | DEFICIENCIA EN LA DEFINICIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LA CONTRATACIÓN | REALIZAR DOS SENSIBILIZACIONES DIRIGIDAS A LAS ÁREAS QUE ESTRUCTURAN PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y A ABOGADOS DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA PARA LA VALIDACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE REQUIEREN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NECESIDAD PLANTEADA. | 1 | SENSIBILIZACIONES PARA FORTALECER CONTROLES EN EL PROCESO CONTRACTUAL | No. DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS / No. DE SENSIBILIZACIONES PROGRAMADAS * 100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-02 | 2020-08-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.12 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO LOS ESTUDIOS PREVIOS FUERON MODIFICADOS EN EL CONTRATO, DESCONOCIENDO QUE LOS PRIMEROS SON EL SOPORTE DE LO QUE SE VA A CONTRATAR Y POR ENDE DEJAR PLASMADO EN EL CONTRATO. | DEBILIDAD EN LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES NECESARIO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO. | REALIZAR DOS SENSIBILIZACIONES DIRIGIDA A ABOGADOS DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA RESPECTO DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN SER VALIDADOS PREVIAMENTE A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO. | 1 | SENSIBILIZACIONES PARA FORTALECER CONTROLES EN EL PROCESO CONTRACTUAL | No. DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS / No. DE SENSIBILIZACIONES PROGRAMADAS * 100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-02 | 2020-08-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.12 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO LOS ESTUDIOS PREVIOS FUERON MODIFICADOS EN EL CONTRATO, DESCONOCIENDO QUE LOS PRIMEROS SON EL SOPORTE DE LO QUE SE VA A CONTRATAR Y POR ENDE DEJAR PLASMADO EN EL CONTRATO. | DEBILIDAD EN LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES NECESARIO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO. | REALIZAR DOS SENSIBILIZACIONES DIRIGIDA A SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN RESPECTO DE LA VERIFICACIÓN DE LAS CLAUSULAS DE LOS CONTRATOS Y SU CORRESPONDENCIA CON LOS ESTUDIOS PREVIOS. | 2 | SENSIBILIZACIONES PARA FORTALECER CONTROLES EN EL PROCESO CONTRACTUAL | No. DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS / No. DE SENSIBILIZACIONES PROGRAMADAS * 100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-02 | 2020-08-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.13 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 143 DE 2018 A FALTA DE REVISIÓN SE DEJÓ INFORMACIÓN IMPRECISA | DEBILIDADES EN EL ASEGURAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE SUS REGISTROS | HACER VERIFICACIONES DEL CDP VS LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA GARANTIZAR QUE LA INFORMACIÓN RELACIONADA SEA LA MISMA | 1 | ESTUDIOS PREVIOS REVISADOS | No. DE ESTUDIOS PREVIOS VERIFICADOS / No DE ESTUDIOS PREVIOS EXPEDIDOS POR EL MÓDULO SISCO | 100% | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-01-01 | 31/06/2020 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.14 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS EN LA SUPERVISIÓN AL NO EXIGIR LOS INFORMES MENSUALES TODAS LAS VECES A LOS CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | DEBILIDADES EN EL CONOCIMIENTO DEL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN | REALIZAR DOS SENSIBILIZACIONES DIRIGIDA A SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PACTADAS. | 1 | SENSIBILIZACIONES REALIZADAS | No. DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS / No. DE SENSIBILIZACIONES PROGRAMADAS * 100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-01 | 2020-12-18 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.14 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS EN LA SUPERVISIÓN AL NO EXIGIR LOS INFORMES MENSUALES TODAS LAS VECES A LOS CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | AUSENCIA DE CONTROLES PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN | IMPLEMENTAR Y SOCIALIZAR HERRAMIENTA PARA QUE LOS SUPERVISORES REPORTEN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISION POR DEPENDENCIAS | 2 | INFORME DE SUPERVISION PRESENTADOS | No. DE INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS / No. DE INFORMES DE SUPERVISIÓN PROGRAMADOS*100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-02 | 2020-08-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2018 | 204 | 3.3.2.15 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 60, 078 Y 108 DE 2018. | AUSENCIA DE RIGUROSIDAD EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES Y LOS SOPORTES GENERADOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS | REALIZAR DOS SENSIBILIZACIONES DIRIGIDA A LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN RESPECTO DEL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN. | 1 | SENCIBILIZACIONES PARA FORTALECER CONTROLES EN EL PROCESO CONTRACTUAL | No. DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS / No. DE SENSIBILIZACIONES PROGRAMADAS * 100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-02 | 2020-08-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.16 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 142 DE 2018. | DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PACTADAS | DOCUMENTAR UN LINEAMIENTO QUE DETERMINE LAS ACTUACIONES QUE DEBEN EJERCER LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS, FRENTE A UN INCUMPLIMIENTO. | 1 | LINEAMIENTOS DE ACTUACIÓN FRENTE A INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES | DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS DE ACTUACIÓN FRENTE A INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES, IMPLEMENTADO Y SOCIALIZADO | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-01-02 | 2020-06-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2018 | 204 | 3.3.2.16 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 60, 078 Y 108 DE 2018. | AUSENCIA DE RIGUROSIDAD EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES Y LOS SOPORTES GENERADOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS | REALIZAR SOCIALIZACIÓN A LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN RESPECTO DEL LINEAMIENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD FRENTE A UN INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN. | 2 | 1 SOCIALIZACIÓN | No. DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS / No. DE SENSIBILIZACIONES PROGRAMADAS * 100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-02 | 2020-08-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.17 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO DADO QUE EL CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 042 DE 2018 NO PRESENTÓ INFORME ALGUNO DE TRES DE LAS SIETE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS | AUSENCIA DE CONTROLES EN LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA | LLEVAR UN CONTROL MENSUAL EN FORMATO EXCEL" QUE PERMITA REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LOS CONTRATISTA DE LA OCI | 1 | CONTROL IMPLEMENTADO | OBLIGACIONES ESPECIFICAS EJECUTADAS/ OBLIGACIONES ESPECIFICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO* 100 | 100% | EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | 2019-12-20 | 2020-12-18 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.19 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EL FORMATO "TESTIGO DOCUMENTAL" SE DILIGENCIA MANUALMENTE, LO CUAL PUEDE VULNERAR SU AUTENTICIDAD, ADEMAS SU DISEÑO NO DA CUENTA DEL CONTENIDO DEL CD QUE SE PRETENDA ACHIVAR COMO SOPORTE DEL CONTRATO. | DEBILIDADES EN EL CONOCIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO | DILIGENCIAMIENTO DE TESTIGOS DOCUMENTALES DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA VIGENCIA 2018 Y 2019 | 1 | TESTIGOS DOCUMENTALES DILIGENCIADOS | No. DE TESTIGOS DOCUMENTALES DILIGENCIADOS / No DE TESTIGOS DOCUMENTALES POR DILIGENCIAR*100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-01 | 2020-12-15 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.19 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EL FORMATO "TESTIGO DOCUMENTAL" SE DILIGENCIA MANUALMENTE, LO CUAL PUEDE VULNERAR SU AUTENTICIDAD, ADEMAS SU DISEÑO NO DA CUENTA DEL CONTENIDO DEL CD QUE SE PRETENDA ACHIVAR COMO SOPORTE DEL CONTRATO. | DESCONOCIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL MANUAL REGLAMENTO INTERNO DE ARCHIVO DONDE SE INCLUYA LO RELACIONADO CON EL DILIGENCIAMIENTO DEL TESTIGO DOCUMENTAL. | 2 | MANUAL ACTUALIZADO Y SOCILAIZADO | MANUAL ACTUALIZADO Y SOCILAIZADO | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA Y SUB. DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2020-01-01 | 2020-03-30 |  |  |  |  | MANUAL ACTUALIZADO Y SOCILAIZADO | 50 | EL 27 DE MARZO SE REALIZÓ REUNIÓN CON LAS ÁREAS RESPONSABLES DE ACTUALIZAR EL MANUAL REGLAMENTO INTERNO DE ARCHIVO Y SE PACTARON LOS COMPROMISOS DE ACTUALIZAR LOS FORMATOS P07 Y GD F30 TESTIGO DOCUMENTAL. | 50% | INCUMPLIDA | 2020-03-27 | ALEXANDER VILLALOBOS | INCUMPLIDA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.20 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENTE GESTION DOCUMENTAL EN LOS CONTRATOS 219 DE 2017, 4, 9, 28, 39, 57, 98, 112, 118 Y 188 DE 2018. | AUSENCIA DE CONTROLES Y SEGUIMIENTO SOBRE EL MANEJO DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES | CREAR Y SOCIALIZAR INSTRUCTIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL CON BASE EN EL LINEAMIENTO PARA LA GENERACION DE CONTROLES AL MANEJO DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES | 1 | INSTRUCTIVO CREADO Y SOCIALIZADO | INSTRUCTIVO CREADO Y SOCIALIZADO | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA Y SUB. DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2020-01-01 | 2020-03-30 |  |  |  |  | INSTRUCTIVO CREADO Y SOCIALIZADO | 50% | LA OFICINA ASESORA JURÍDICA ENVI´P COMUNICACIÓN AL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD, CON FECHA DEL 18 DE OCTUBRE DE 2019 CON No. DE CORDIS 2019EI1403, EN LA CUAL SE REMITE EL LINEAMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE CONTROLES AL MANEJO DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES; IGUALMENTE QUE EL 30 DE MARZO CONCRETO REUNIÓN ENTRE LOS RESPONSABLES PARA DEFINIR LAS ACCIONES Y ELABORAR LAS ACTUALIZACIONES. | 50% | INCUMPLIDA | 2020-03-27 | ALEXANDER VILLALOBOS | INCUMPLIDA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.22 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR OMITIR EL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION GENERAL DEL CONTRATO. | DESCONOCIMIENTO DE LA DIRECTRIZ IMPARTIDA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE CARGAR LA HOJA DE VIDA EN EL APLICATIVO SIDEAP | ACTUALIZAR LA LISTA DE CHEQUEO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MODIFICANDO EL REQUISITO ASÍ: FORMATO EXTERNO "FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA" (SIDEAP)- (DESCARGADO DE SIDEAP) | 1 | SOLICITUD DE MODIFICACION | 1 LISTA DE CHEQUEO ACTUALIZADA | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-01 | 2020-03-30 |  |  |  |  | 1 LISTA DE CHEQUEO ACTUALIZADA | 40% | SE OBSERVA QUE EL PROCESO ACTUALIZÓ EL FORMATO JC-F22 lISTA DE CHEQUEO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CON PERSONA NATURAL V16, CON FECHA DE PUBLICACIÓN DEL DÍA 23 DE ENERO DE 2020. SIN EMBARGO, SE EVIDENCIA QUE LA ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN 15 A LA VERSIÓN 16 DEL FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO, NO MODIFICÓ O ACTUALIZÓ EL ITEM RELACIONADO CON EL FORMATO EXTERNO "FORMATO ÚNICO HIJA DE VIDA (SIDEAP) -FISICO." | 40% | INCUMPLIDA | 2020-03-27 | ALEXANDER VILLALOBOS | INCUMPLIDA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 12, VIGENCIA 2019, | 2020 | 12 | 3.3.1.1 | 2020-02-12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR REZAGO EN LA EJECUCIÓN DE LAS METAS 9, 10 Y 11 EN SUS MAGNITUDES FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PROYECTO 1036. | DEFICIENCIA EN LA DEFINICIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LA CONTRATACIÓN, QUE OCASIONA RETRASOS EN LA FASE PRECONTRACTUAL INCIDIENDO EN LA EJECUCIÓN OPORTUNA DE LAS METAS | REALIZAR DOS SENSIBILIZACIONES DIRIGIDAS A LAS ÁREAS QUE ESTRUCTURAN PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y A ABOGADOS DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA PARA LA VALIDACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE REQUIEREN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NECESIDAD PLANTEADA. | 1 | SENSIBILIZACIONES PARA FORTALECER CONTROLES EN EL PROCESO CONTRACTUAL | N°. DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS / N°. DE SENSIBILIZACIONES PROGRAMADAS * 100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO | 2020-03-01 | 2020-08-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 12, VIGENCIA 2019, | 2020 | 12 | 3.3.1.1 | 2020-02-12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR REZAGO EN LA EJECUCIÓN DE LAS METAS 9, 10 Y 11 EN SUS MAGNITUDES FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PROYECTO 1036. | DEMORAS EN EL INICIO Y DESARROLLO DE LA FASE PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS CUYA EJECUCIÓN ES NECESARIA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS. | REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y GENERAR LAS ALERTAS O INFORMES NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE-P02. | 2 | SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) | (N°. DE INFORMES DE SEGUIMIENTO MENSUAL AL PAA ELABORADOS / N°. DE INFORMES DE SEGUIMIENTO MENSUAL AL PAA PROGRAMADOS) *100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-03-01 | 2020-12-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.1.3.1. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $33.171.340, Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE UNA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA CONTRACTUAL. CONTRATO 39 DE 2019 | DEFICIENCIA EN LA REVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN LOS CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO SUSCRITO CON EL MISMO PROVEEDOR O CONTRATISTA. | INCLUIR EN LA ELABORACIÓN DE LOS NUEVOS ESTUDIOS PREVIOS PUNTOS DE CONTROL EN DONDE QUEDE ESTABLECIDO QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SON POR CUENTA DEL ARRENDATARIO. | 1 | ESTUDIOS PREVIOS CON PUNTO DE CONTROL: | UN ESTUDIO PREVIO DEL NUEVO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL IDT AJUSTADO CON EL PUNTO DE CONTROL | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020/06/01 | 2020/11/30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.1.3.1. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $33.171.340, Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE UNA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA CONTRACTUAL. CONTRATO 39 DE 2019 | DEFICIENCIA EN LA REVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN LOS CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO SUSCRITO CON EL MISMO PROVEEDOR O CONTRATISTA. | ESTIPULAR EN LA MINUTA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO LA ACLARACIÓN SOBRE EL PAGO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y SU OBLIGACIÓN A CARGO DE LA ENTIDAD. | 2 | MINUTA DE CONTRATO DE LA SEDE AJUSTADA | UNA MINUTA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA SEDE CON NOTA ACLARATORIA. | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020/06/01 | 2020/11/30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.1.3.1. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $33.171.340, Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE UNA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA CONTRACTUAL. CONTRATO 39 DE 2019 | DEFICIENCIA EN LA REVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN LOS CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO SUSCRITO CON EL MISMO PROVEEDOR O CONTRATISTA. | REALIZAR SOCIALIZACIÓN A LOS ESTRUCTURADORES Y SUPERVISORES DE CONTRATOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA, CON ÉNFASIS EN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. | 3 | SOCIALIZACIÓN A ESTRUCTURADORES Y SUPERVISORES DE CONTRATOS | UNA SOCIALIZACIÓN REALIZADA SOBRE CONTRATACIÓN DIRECTA | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020/05/12 | 2020/07/20 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.1.3.3. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL NO PAGO DEL 40% DEL IBC EN LA COTIZACIÒN DE PARAFISCALES PARA EL MES DE ABRIL DE 2019, ASÍ COMO LA EXPEDICIÓN DE UNA ORDEN DE PAGO CON FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA CUENTA DE COBRO. CONTRATO 041 DE 2019 | ERROR DE CÁLCULO AL VERIFICAR LOS VALORES DETALLADOS DE LOS APORTES PAGADOS EN DICHO PERIODO, Y POR LA FECHA DE CIERRE DEL SISTEMA AL FINALIZAR EL AÑO DE ACUERDO CON LA TESORERÍA DISTRITAL, SE INICIA EL REGISTRO DE LAS CUENTAS POR PAGAR EN LA FECHA QUE SE RECIBEN EN LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA, SIN EMBARGO, EN EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SISCO SE REGISTRAN LAS CUENTAS CON FECHA DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE DICIEMBRE | ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL FORMATO "CERTIFICACIÓN MENSUAL JURAMENTADA" DONDE EL CONTRATISTA RELACIONARÁ DE MANERA CRONOLÓGICA LAS PLANILLAS PAGADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | 1 | FORMATO ACTUALIZADO E IMPLEMENTADO. | No CONTRATISTAS CON EL DILIGENCIAMIENTO Y APLICACIÓN DEL FORMATO ACTUALIZADO/ No DE CONTRATISTAS CON LA OBLIGACIÓN DE DILIGENCIAR EL FORMATO ACTUALIZADO*100 | 100% | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020/06/01 | 2021/01/30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.1.3.3. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL NO PAGO DEL 40% DEL IBC EN LA COTIZACIÒN DE PARAFISCALES PARA EL MES DE ABRIL DE 2019, ASÍ COMO LA EXPEDICIÓN DE UNA ORDEN DE PAGO CON FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA CUENTA DE COBRO. CONTRATO 041 DE 2019 | ERROR DE CÁLCULO AL VERIFICAR LOS VALORES DETALLADOS DE LOS APORTES PAGADOS EN DICHO PERIODO, Y POR LA FECHA DE CIERRE DEL SISTEMA AL FINALIZAR EL AÑO DE ACUERDO CON LA TESORERÍA DISTRITAL, SE INICIA EL REGISTRO DE LAS CUENTAS POR PAGAR EN LA FECHA QUE SE RECIBEN EN LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA, SIN EMBARGO, EN EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SISCO SE REGISTRAN LAS CUENTAS CON FECHA DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE DICIEMBRE | REALIZAR TRÁMITE CON LA OFICINA ASESORA JURÍDICA PARA LA MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE PAGO EN EL MES DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA, DADOS LOS TIEMPOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISPONIBILIDAD DE LAS PLATAFORMAS Y CIERRES DE LOS APLICATIVOS | 2 | CIRCULAR CIERRE DE VIGENCIA 2020 EXPEDIDA | UNA CIRCULAR EMITIDA AL CIERRE DE VIGENCIA 2020 | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020/06/01 | 2021/01/30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.1. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR NO DAR CUMPLIMIENTO A LA DIRECTRICES Y NORMATIVIDAD EMANADA DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, SOBRE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE A 01 DE ENERO DE 2018 | LA NO PRESENCIA DE NUEVOS HECHOS ECONÓMICOS EN EL IDT FUERON CONCLUYENTES EN NO PRESENTARSE UNA NUEVA POLÍTICA CONTABLE. | ACTUALIZAR EL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES DEL IDT | 1 | MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES ACTUALIZADO | UN MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES ACTUALIZADO | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-05-07 | 2021-01-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.1. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR NO DAR CUMPLIMIENTO A LA DIRECTRICES Y NORMATIVIDAD EMANADA DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, SOBRE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE A 01 DE ENERO DE 2018 | LA NO PRESENCIA DE NUEVOS HECHOS ECONÓMICOS EN EL IDT FUERON CONCLUYENTES EN NO PRESENTARSE UNA NUEVA POLÍTICA CONTABLE. | REALIZAR SOCIALIZACIÓN EN EL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y A LA COMUNIDAD DEL IDT. | 2 | SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES | ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y CORREO DE SOCIALIZACIÓN COMUNIDAD IDT. | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-05-07 | 2021-01-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.2 | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO SOLICITAR A LA ENTIDAD BANCARIA LA EXENCIÓN DEL 4 POR MIL PARA LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA CAJA MENOR.. | NO SE CUENTA CON UNA LISTA DE CHEQUEO DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR LA APERTURA ANUAL DE LA CAJA MENOR | GENERAR UNA LISTA DE CHEQUEO PARA INCLUIRLA EN LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA APERTURA DE LA CAJA MENOR DE LA ENTIDAD | 1 | FORMATO LISTA CHEQUEO APERTURA CAJA MENOR GENERADO | UN FORMATO DE LISTA CHEQUEO CREADO | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-11-05 | 2021-02-01 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.2 | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO SOLICITAR A LA ENTIDAD BANCARIA LA EXENCIÓN DEL 4 POR MIL PARA LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA CAJA MENOR.. | NO SE CUENTA CON UNA LISTA DE CHEQUEO DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR LA APERTURA ANUAL DE LA CAJA MENOR | REALIZAR AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO GF-P04 CREACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE CAJA MENOR. | 2 | ACTUALIZACIÓN PROCEDIMIENTO | UN PROCEDIMIENTO GF-P04 CREACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE CAJA MENOR, AJUSTADO. | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-11-05 | 2021-02-01 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.3. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO FORMULAR POLÍTICA CONTABLE PARA CUENTAS POR COBRAR | LA NO PRESENCIA DE NUEVOS HECHOS ECONÓMICOS EN EL IDT FUERON CONCLUYENTES EN NO PRESENTARSE UNA NUEVA POLÍTICA CONTABLE AL RUBRO DE CUENTAS POR COBRAR. | ACTUALIZAR EL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES DEL IDT PRESENTANDO LA NUEVA POLÍTICA CONTABLE DE CUENTAS POR COBRAR | 1 | MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES ACTUALIZADO | UN MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES ACTUALIZADO | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-05-07 | 2021/01/30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.3. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO FORMULAR POLÍTICA CONTABLE PARA CUENTAS POR COBRAR | LA NO PRESENCIA DE NUEVOS HECHOS ECONÓMICOS EN EL IDT FUERON CONCLUYENTES EN NO PRESENTARSE UNA NUEVA POLÍTICA CONTABLE AL RUBRO DE CUENTAS POR COBRAR. | REALIZAR SOCIALIZACIÓN EN EL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y A LA COMUNIDAD DEL IDT. | 2 | SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES | ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y CORREO DE SOCIALIZACIÓN COMUNIDAD IDT. | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-05-07 | 2021/01/30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.4. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA FALTA DE REVELACIÓN DETALLADA EN LAS NOTAS SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS EN LAS CUALES EL IDT POSEE INVERSIONES.. | LAS INVERSIONES DE LIQUIDEZ A COSTO NO TIENEN VALOR RAZONABLE, NO SON DE ENTIDADES QUE CAPTAN RECURSOS DEL PÚBLICO Y NO COTIZAN EN BOLSA, DE ESTA MANERA NO SE REVELARON AL DETALLE EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | ACTUALIZAR EL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES DEL IDT PRESENTANDO LA NUEVA POLÍTICA SOBRE INVERSIONES | 1 | MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES ACTUALIZADO | UN MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES ACTUALIZADO | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-05-07 | 2021/01/30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.4. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA FALTA DE REVELACIÓN DETALLADA EN LAS NOTAS SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS EN LAS CUALES EL IDT POSEE INVERSIONES.. | LAS INVERSIONES DE LIQUIDEZ A COSTO NO TIENEN VALOR RAZONABLE, NO SON DE ENTIDADES QUE CAPTAN RECURSOS DEL PÚBLICO Y NO COTIZAN EN BOLSA, DE ESTA MANERA NO SE REVELARON AL DETALLE EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | REALIZAR SOCIALIZACIÓN EN EL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y A LA COMUNIDAD DEL IDT. | 2 | SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES | No SOCIALIZACIONES REALIZADAS/ No SOCIALIZACIONES PROYECTADAS | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-05-07 | 2021/01/30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.4. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA FALTA DE REVELACIÓN DETALLADA EN LAS NOTAS SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS EN LAS CUALES EL IDT POSEE INVERSIONES.. | LAS INVERSIONES DE LIQUIDEZ A COSTO NO TIENEN VALOR RAZONABLE, NO SON DE ENTIDADES QUE CAPTAN RECURSOS DEL PÚBLICO Y NO COTIZAN EN BOLSA, DE ESTA MANERA NO SE REVELARON AL DETALLE EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | REALIZAR AL DETALLE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SOBRE LAS INVERSIONES QUE POSEE EL IDT. | 3 | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020. | UN DOCUMENTO CON EL DETALLE DE LAS NOTAS A LOS EEFF DEL IDT 2020. | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-01-15 | 2021/02/28 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.5. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DIFERENCIA ENTRE LOS VALORES CAUSADOS Y LOS PRESENTADOS Y PAGADOS EN LA DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE EN CUANTÍA DE $26.897.388. 54 | CAUSACIÓN CONTABLE DE CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS PRESUPUESTALMENTE EN DICIEMBRE DE 2018, CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES EN LA FUENTE DECLARADAS Y PAGADAS EN EL FORMULARIO DE ENERO DE 2019 Y PAGADAS EN EL MES DE FEBRERO RESPECTIVAMENTE, CONFORME A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS A NIVEL NACIONAL. | UNA VEZ CONSTITUIDAS LAS CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALMENTE DEL MES DE DICIEMBRE, PRESENTAR EN EL MES DE ENERO UNA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA QUE DETALLA LOS PAGOS DEL MES DE DICIEMBRE Y LOS SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR PAGAR QUE SERÁN DECLARADAS Y PAGADAS EN EL MES DE FEBRERO. FUNDAMENTADO POR EL CONCEPTO 029144 DE 1990 EN EL PUNTO 2O . | 1 | RETENCIONES PENDIENTES DE DECLARAR POR CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR. | UNA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA CON DETALLE DE PAGOS DEL MES DE DICIEMBRE Y LOS SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR PAGAR QUE SERÁN DECLARADAS Y PAGADAS EN EL MES DE FEBRERO | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2021-01-01 | 2021-02-28 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.7. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO SOLICITAR A LA ENTIDAD BANCARIA LA EXENCIÓN DEL 4 POR MIL PARA LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA CAJA MENOR, VIGENCIA 2019 | NO SE CUENTA CON UNA LISTA DE CHEQUEO DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR LA APERTURA ANUAL DE LA CAJA MENOR | GENERAR UNA LISTA DE CHEQUEO PARA INCLUIRLA EN LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA APERTURA DE LA CAJA MENOR DE LA ENTIDAD | 1 | FORMATO LISTA CHEQUEO APERTURA CAJA MENOR DILIGENCIADO | UN FORMATO LISTA CHEQUEO APERTURA CAJA MENOR DILIGENCIADO | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-05-05 | 2021-02-10 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.7. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO SOLICITAR A LA ENTIDAD BANCARIA LA EXENCIÓN DEL 4 POR MIL PARA LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA CAJA MENOR, VIGENCIA 2019 | NO SE CUENTA CON UNA LISTA DE CHEQUEO DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR LA APERTURA ANUAL DE LA CAJA MENOR | REALIZAR AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO GF-P04 CREACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE CAJA MENOR. | 2 | ACTUALIZACIÓN PROCEDIMIENTO | UN PROCEDIMIENTO GF-P04 CREACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE CAJA MENOR, AJUSTADO. | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-06-05 | 2021-02-01 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.8. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO FORMULAR POLÍTICA CONTABLE PARA CUENTAS POR COBRAR, VIGENCIA 2019 | LA NO PRESENCIA DE NUEVOS HECHOS ECONÓMICOS EN EL IDT FUERON CONCLUYENTES EN NO PRESENTARSE UNA NUEVA POLÍTICA CONTABLE AL RUBRO DE CUENTAS POR COBRAR. | ACTUALIZAR EL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES DEL IDT PRESENTANDO LA NUEVA POLÍTICA CONTABLE DE CUENTAS POR COBRAR | 1 | MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES ACTUALIZADO | UN MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES ACTUALIZADO | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-05-07 | 2021/01/30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.8. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO FORMULAR POLÍTICA CONTABLE PARA CUENTAS POR COBRAR, VIGENCIA 2019 | LA NO PRESENCIA DE NUEVOS HECHOS ECONÓMICOS EN EL IDT FUERON CONCLUYENTES EN NO PRESENTARSE UNA NUEVA POLÍTICA CONTABLE AL RUBRO DE CUENTAS POR COBRAR. | SOCIALIZAR LA NUEVA POLÍTICA CONTABLE DE CUENTAS POR COBRAR EN EL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y A LA COMUNIDAD DEL IDT. | 2 | SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES | ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y CORREO DE SOCIALIZACIÓN COMUNIDAD IDT. | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-05-07 | 2021/01/30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.9 | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA FALTA DE REVELACIÓN DETALLADA EN LAS NOTAS SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS EN LAS CUALES EL IDT POSEE INVERSIONES, VIGENCIA 2019.. | LAS INVERSIONES DE LIQUIDEZ A COSTO NO TIENEN VALOR RAZONABLE, NO SON DE ENTIDADES QUE CAPTAN RECURSOS DEL PÚBLICO Y NO COTIZAN EN BOLSA, DE ESTA MANERA NO SE REVELARON AL DETALLE EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | ACTUALIZAR EL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES DEL IDT PRESENTANDO LA NUEVA POLÍTICA SOBRE INVERSIONES. | 1 | MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES ACTUALIZADO | UN MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES ACTUALIZADO | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-05-07 | 2021/01/30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.9 | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA FALTA DE REVELACIÓN DETALLADA EN LAS NOTAS SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS EN LAS CUALES EL IDT POSEE INVERSIONES, VIGENCIA 2019.. | LAS INVERSIONES DE LIQUIDEZ A COSTO NO TIENEN VALOR RAZONABLE, NO SON DE ENTIDADES QUE CAPTAN RECURSOS DEL PÚBLICO Y NO COTIZAN EN BOLSA, DE ESTA MANERA NO SE REVELARON AL DETALLE EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | SOCIALIZAR LA NUEVA POLITICA SOBRE INVERSIONES EN EL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y A LA COMUNIDAD DEL IDT. | 2 | SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES | ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y CORREO DE SOCIALIZACIÓN COMUNIDAD IDT. | 2 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-05-07 | 2021/01/30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.9 | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA FALTA DE REVELACIÓN DETALLADA EN LAS NOTAS SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS EN LAS CUALES EL IDT POSEE INVERSIONES, VIGENCIA 2019.. | LAS INVERSIONES DE LIQUIDEZ A COSTO NO TIENEN VALOR RAZONABLE, NO SON DE ENTIDADES QUE CAPTAN RECURSOS DEL PÚBLICO Y NO COTIZAN EN BOLSA, DE ESTA MANERA NO SE REVELARON AL DETALLE EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | REALIZAR AL DETALLE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SOBRE LAS INVERSIONES QUE POSEE EL IDT. | 3 | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020. | UN DOCUMENTO CON EL DETALLE DE LAS NOTAS A LOS EEFF DEL IDT 2020. | 3 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-01-15 | 2021/02/28 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.10. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DIFERENCIA ENTRE LOS VALORES CAUSADOS Y LOS PRESENTADOS Y PAGADOS EN LA DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE VIGENCIA 2019 | CAUSACIÓN CONTABLE DE CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS PRESUPUESTALMENTE EN DICIEMBRE DE 2019, CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES EN LA FUENTE DECLARADAS Y PAGADAS EN EL FORMULARIO DE ENERO DE 2020 Y PAGADAS EN EL MES DE FEBRERO RESPECTIVAMENTE, CONFORME A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS A NIVEL NACIONAL. | UNA VEZ CONSTITUIDAS LAS CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALMENTE DEL MES DE DICIEMBRE, PRESENTAR EN EL MES DE ENERO UNA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA QUE DETALLA LOS PAGOS DEL MES DE DICIEMBRE Y LOS SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR PAGAR QUE SERÁN DECLARADAS Y PAGADAS EN EL MES DE FEBRERO. FUNDAMENTADO POR EL CONCEPTO 029144 DE 1990 EN EL PUNTO 2O. | 1 | RETENCIONES PENDIENTES DE DECLARAR POR CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR. | UNA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA QUE DETALLA LOS PAGOS DEL MES DE DICIEMBRE Y LOS SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR PAGAR QUE SERÁN DECLARADAS Y PAGADAS EN EL MES DE FEBRERO. | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2021-01-01 | 2021/02/01 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.11. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA DIFERENCIA QUE SE PRESENTA EN EL REGISTRO DE LOS INTERESES A LAS CESANTÍAS EN LA CUENTA DEL GASTO CON RESPECTO AL CÁLCULO DE LOS MISMOS, VIGENCIA 2019 Y ERRORES EN LAS REVELACIONES. | AUSENCIA DE UNA CONCILIACIÓN DEL PASIVO PRESTACIONAL FRENTE A LAS CUENTAS DE GASTOS POR PRESTACIONES SOCIALES. | REALIZAR AL FINAL DEL CIERRE DE LA VIGENCIA UNA CONCILIACIÓN DEFINITIVA DEL RECÁLCULO DE PRESTACIONES SOCIALES Y HACER LOS REGISTROS CONTABLES DEL CASO. | 1 | CONCILIACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES | UNA CONCILIACION DE PRESTACIONES SOCIALES CONSOLIDADAS POR TALENTO HUMANO VERSUS PRESTACIONES SOCIALES CONSOLIDADAS CONTABLEMENTE. | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-12-01 | 2020-12-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.3.1. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR INCONSISTENCIA ENTRE REPORTES DE LA CUENTA, LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES, E INFORMACIÓN ENTREGADA POR EL SUJETO DE CONTROL, RESERVAS PRESUPUESTALES | FALLAS TÉCNICAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN STORM USER VERSIÓN 3.7.2 DE LA PLATAFORMA DEL SIVICOF, AL IMPORTAR EL ARCHIVO DE EXCEL DE LA INFORMACIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES CB-0001 PARA CONVERTIRLO EN FORMATO STR. | ESTABLECER PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE DEFINAN LOS RESPONSABLES Y LINEAMIENTOS PARA EL SUMINISTRO E INFORMACIÓN PARA REPORTE DE LA CUENTA ANUAL A LA ONTRALORIA DE BOGOTÁ | 1 | CREACIÓN PROCEDIMIENTO | UN PROCEDIMIENTO CREADO | 1 | ASESORIA DE CONTROL INTERNO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-07-01 | 2021-02-01 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.1.3.2 | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II, LOS INFORMES DE EJECUCIÓN DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO DE 2020. CONTRATO 027-2019. | DEBILIDAD EN LA VERIFICACIÓN Y CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN EL CARGUE DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN SECOP II. | SOLICITAR A TRAVÉS DE MEMORANDO A TODOS LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS LA CREACIÓN DE USUARIO Y CONTRASEÑA EN SECOP II | 1 | USUARIO CREADO | No. DE USUARIOS CREADOS / No. DE USUARIOS REQUERIDOS *100 | 100% | SUB. DE PROMOCIÓN Y MERCADEO Y GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL | 2020/06/01 | 2020/12/30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.1.3.2 | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II, LOS INFORMES DE EJECUCIÓN DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO DE 2020. CONTRATO 027-2019. | DEBILIDAD EN LA VERIFICACIÓN Y CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN EL CARGUE DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN SECOP II. | ELABORAR Y PRESENTAR A LOS SUPERVISORES DE CONTRATO UN VIDEO TUTORIAL CON EL PASO A PASO DE LA CREACIÓN DE USUARIO Y CONTRASEÑA EN SECOP II | 2 | VIDEO TUTORIAL ELABORADO Y PRESENTADO | UN VIDEO TUTORIAL ELABORADO Y PRESENTADO | 100% | SUB. DE PROMOCIÓN Y MERCADEO Y GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL | 2020/06/01 | 2020/12/30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.1.3.2 | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II, LOS INFORMES DE EJECUCIÓN DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO DE 2020. CONTRATO 027-2019. | DEBILIDAD EN LA VERIFICACIÓN Y CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN EL CARGUE DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN SECOP II. | CREAR Y SOCIALIZAR LINEAMIENTO SOBRE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SUPERVISORES EN LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN SECOP II | 3 | 1 LINEAMIENTO CREADO Y SOCIALIZADO | UN LINEAMIENTO CREADO Y SOCIALIZADO | 100% | SUB. DE PROMOCIÓN Y MERCADEO Y GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL | 2020/06/01 | 2020/12/30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
Note on A3: CODIGO DE LA ENTIDAD: Registre el código SIVICOF del sujeto de vigilancia y control fiscal que reporta el Plan de Mejoramiento
Note on B3: denominación de la auditoria
Note on C3: VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA FISCAL: Relacione la vigencia en la cual se comunicó el informe de auditoría o el estudio de economía y política pública que obliga a presentar Plan de mejoramiento.
Note on D3: CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA: Digite el código de la auditoria según el PAD de la vigencia seleccionada que aparece en la portada del informe correspondiente (Máximo Tres caracteres).
Note on E3: No. DE HALLAZGO (Numeral del Informe de la Auditoria o Visita fiscal): Registre la referenciación del hallazgo es decir el numeral asignado en el contenido del informe, separado por puntos.
Note on G3: DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: Transcriba el hecho o situación tal como se presentó en el informe de auditoría, visita fiscal o del estudio de economía y política pública comunicada por la Contraloría de Bogotá, D.C. Corresponde al primer párrafo del hallazgo (Máximo 500 caracteres) donde se indica la incidencia, la cuantía (si fuere del caso) y la situación, su lectura permite obtener una visión general de la deficiencia o irregularidad encontrada.
Note on I3: DESCRIPCIÓN ACCIÓN: Registre la(s) acción(es) que realizará la entidad para subsanar o corregir la situación descrita por la Contraloría. Inicie con un verbo en infinitivo. (Máximo 500 caracteres).
Note on J3: CÓDIGO ACCIÓN: Registre el (s) código de la (s) acción(es), de manera consecutiva (Máximo de 3 dígitos).
Note on K3: NOMBRE DEL INDICADOR: Registre el nombre del indicador a través de la cual se pueda observar el cumplimiento de la acción determinada. (Máximo 100 caracteres).
Note on L3: FORMULA DEL INDICADOR: Determine las variables y la correspondiente fórmula del indicador que permite medir el cumplimiento de la acción determinada. (Máximo 200 caracteres).
Note on M3: META: Señale la medida cuantitativa, concreta, realizable y verificable de la acción correctiva que se espera alcanzar en el tiempo definido, teniendo en cuenta la realidad institucional y los recursos disponibles.
Note on N3: AREA RESPONSABLE: Señale el área o dependencia a la cual le corresponde ejecutar la acción determinada. (Máximo 100 caracteres).
Note on O3: FECHA DE INICIO: Indique la fecha en que comienza la acción(es) registrada(s). El formato debe ser (AAAA/MM/DD)
Note on P3: FECHA DE TERMINACIÓN: Señale la fecha en que finaliza la(s) acción(es). El formato debe ser (AAAA/MM/DD). Esta fecha no podrá superar 12 meses contados a partir de la fecha de formulación del respectivo plan de mejoramiento.
Note on Q3: FECHA SEGUIMIENTO: Incorpore la fecha en que se realiza el respetivo seguimiento. El formato debe ser (AAAA/MM/DD).
Note on R3: Liliana María Calle Carvajal: REGISTRE EL VALOR DE LA VARIABLE QUE CONFORMAN EL INDICADOR (Máximo 300 caracteres)
Note on S3: Liliana María Calle Carvajal: INCORPORE EL RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO RESPECTIVO (número con decimales)
Note on T3: Liliana María Calle Carvajal: CORRESPONDE AL SEGUIMIENTO EFECTUADO POR EL PROCESOS Y CUÁL ES EL AVANCE
Note on U3: Máximo 300 caracteres
Note on V3: Numero con dos decimales
Note on W3: Incorpore el seguimiento de la acción a la fecha de corte del seguimiento, el análisis debe ser coherente con el resultado del indicador y el avance en la ejecución de las actividades. (Máximo 600 caracteres)
Note on X3: Califique de 0 a 100 el porcentaje de avance de la acción teniendo en cuenta el seguimiento registrado a la fecha de reporte. (Máximo 3 dígitos sin decimales).
Note on Z3: FECHA SEGUIMIENTO: Incorpore la fecha en que se realiza el respetivo seguimiento. El formato debe ser (AAAA/MM/DD).
Note on L54: Ajustar la fórmula