## Consolidado Plan de Mejora Inst
Plan de mejoramiento institucional
[16 empty] | SEGUIMIETO RESPONSABLE DE PROCESO/DEPENDENCIA |  |  |  | SEGUIMIENTO ASESORIA CONTROL INTERNO
CÓDIGO DE LA ENTIDAD | ORÍGEN DEL HALLAZGO | VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | N° DEL HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | FECHA GENERACIÓN DEL HALLAZGO (AAAA/MM/DD) | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA RAÍZ DEL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A REALIZAR | CÓDIGO DE LA ACCIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (DD/MM/AAAA) | FECHA TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN (DD/MM/AAAA) | FECHA DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | AVANCES REPORTADOS POR EL PROCESO A CARGO | VARIABLE DEL INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS Y RESULTADO DEL SEGUIMIENTO | EFICACIA DE LA ACCIÓN | ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR (cerrada- incumplida-inefectiva) | FECHA DE SEGUIMIENTO | AUDITOR ASIGNADO | ESTADO ACCIONES CONTRALORIA | CON SOLITUD DE REFORMULACIÓN
NÚMERO HALLAZGO
221 | AUDITORIA DESEMPEÑO PAD 2018 | 2018 | 19 | 3.3.1.6 | 2018-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP I- DE LOS INFORMES Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES DE LA TOTALIDAD LOS CONTRATOS INCLUIDOS EN LA MUESTRA DE ESTA AUDITORÍA. | FALLA EN EL SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN OPORTUNA Y EFICIENTE DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES. | CAPACITAR A LOS SUPERVISORES Y PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN, SOBRE TEMAS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | 2 | CAPACITACIÓN SUPERVISORES Y/O PROFESIONALES DE APOYO. | No. SUPERVISORES Y/O PROFESIONALES DE APOYO CAPACITADOS / No. DE SUPERVISORES Y/O PROFESIONALES EXISTENTES | 100 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-12-21 | 2019-11-30 |  |  |  |  | No. SUPERVISORES Y/O PROFESIONALES DE APOYO CAPACITADOS / No. DE SUPERVISORES Y/O PROFESIONALES EXISTENTES | 100 | SE OBSERVA QUE EL PROCESO ADELANTO 2 FASES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN PLANTEADA, LA PRIMERA FUE UNA CAPACITACIÓN EL DÍA MARTES 10 DE MARZO DE 2020 A 25 FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS COMO SUPERVISORES Y APOYO A LAS SUPERVISIONES DE LA ENTIDAD, LA SEGUNDA ES UNA SOCIALIZACIÓN POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO EL DÍA VIERNES 20 DE MARZO DIRIGIDA A SUPERVISORES Y APOYO A LA SUPERVISIÓN. LAS DOS FASES SE REALIZARON SOBRE TEMAS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | 100% | CUMPLIDA | 2020-03-24 | DIANA AMAYA | INCUMPLIDA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.2.1 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA ACCIÓN INEFECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.3.4 DE LA VIGENCIA 2018. | AUSENCIA DE CONTROLES Y SEGUIMIENTO SOBRE EL MANEJO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA | ESTABLECER PUNTOS DE CONTROL QUE PERMITAN TENER LA TRAZABILIDAD DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE DEBE TENER UN EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN SUS DIFERENTES ETAPAS DE ACUERDO CON SU MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | 2 | CONTROLES IMPLEMENTADOS | (CONTROLES IMPLEMENTADO/ TOTAL DE CONTROLES REQUERIDOS )*100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2019/10/21 | 2020-05-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.2.2 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA ACCIÓN INEFECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.5 DE LA VIGENCIA 2017 | AUSENCIA DE CONTROLES Y SEGUIMIENTO SOBRE EL MANEJO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA | ESTABLECER PUNTOS DE CONTROL QUE PERMITAN TENER LA TRAZABILIDAD DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE DEBE TENER UN EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN SUS DIFERENTES ETAPAS DE ACUERDO CON SU MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | 2 | CONTROLES IMPLEMENTADOS | (CONTROLES IMPLEMENTADO/ TOTAL DE CONTROLES REQUERIDOS )*100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2019/10/21 | 2020-05-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.2.3 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA ACCIÓN INEFECTIVA DEL HALLAZGO 3.2.2 DE LA VIGENCIA 2017 | AUSENCIA DE CONTROLES Y SEGUIMIENTO SOBRE EL MANEJO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA | ESTABLECER PUNTOS DE CONTROL QUE PERMITAN TENER LA TRAZABILIDAD DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE DEBE TENER UN EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN SUS DIFERENTES ETAPAS DE ACUERDO CON SU MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | 2 | CONTROLES IMPLEMENTADOS | (CONTROLES IMPLEMENTADO/ TOTAL DE CONTROLES REQUERIDOS )*100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2019/10/21 | 2020-05-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.1.3 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REPORTAR INFORMACIÓN INCONSISTENTE EN LOS INFORMES SEGPLAN | ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON PAGOS INFERIORES AL 100%, GENERANDO CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DESDE LA PLANEACIÓN, QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS. | IMPLEMENTAR UN INFORME MENSUAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS COMPROMISOS Y GIROS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. | 2 | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE COMPROMISOS Y GIROS, ASOCIADOS AL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | # DE INFORMES REALIZADOS | 12 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2019/10/01 | 2020-09-16 | 2019-12-31 | INFORMES REALIZADOS | 25% | SE HAN VENIDO GENERANDO LOS INFORMES MENSUALES LOS CUALES REPOSAN EN LA CARPETA COMPARTIDA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS, Y SE REMITEN A LOS LÍDERES DE PROYECTO POR PARTE DEL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. |  |  |  |  | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.2.2 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO PUBLICAR EN EL SECOP LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO Y LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES | FALTA DE SEGUIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN OPORTUNA EN LA PLATAFORMA SECOP I | ELABORAR MATRIZ EN EXCEL PARA REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DENTRO DE LOS TRES DIAS SIGUEINTES A SU EXPEDICION | 1 | MATRIZ ELABORADA | (No. DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES PUBLICADOS EN SECOP I / No. DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES EXPEDIDOS PARA PUBLICAR EN SECOP I) *100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2019/10/15 | 2020-10-01 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.2.3 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO RENDIR TODAS LAS MODIFICACIONES Y NOVEDADES CONTRACTUALES EN ALGUNAS CUENTAS MENSUALES A TRAVÉS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL – SIVICOF | FALTA DE CLARIDAD EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMULARIOS PARA SUBIR LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL | REGISTRAR EN UNA BASE DE DATOS LA INFORMACIÓN DE LOS DIFERENTES CONTRATOS Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES EN TIEMPO REAL, QUE GARANTICE LA IDONEIDAD DE LOS DATOS REGISTRADA EN LA PLATAFORMA SIVICOF. | 2 | BASE DE DATOS ACTUALIZADA | BASE DE DATOS ACTUALIZADA | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020/01/01 | 2020-06-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.2.4 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO NO TODA LA COMUNICACIÓN INTERNA SE RADICA EN CORRESPONDENCIA DE LA ENTIDAD PARA SU RESPECTIVO CONTROL. | UTILIZACIÓN EN FORMA INADECUADA DEL FORMATO ESTABLECIDO PARA LA DELEGACIÓN DE SUPERVISIÓN, CON FINES DE COMUNICACIÓN OFICIAL | ELABORAR COMUNICACIÓN OFICIAL CON RADICADO CORDIS DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN | 2 | COMUNICACIÓN OFICIAL CON RADICADO CORDIS | (COMUNICACIONES ELABORADAS/ CONTRATOS SUSCRITOS )* 100% | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2019/10/01 | 2020-09-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.2.6 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA INDEBIDA JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EN LOS ESTUDIOS PREVIOS QUE LLEVARON A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO 210 DE 2018 | DESCONOCIMIENTO DE CÓMO REALIZAR UNA ADECUADA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD EN LOS ESTUDIOS PREVIOS | REALIZAR TRES (3) SENSIBILIZACIONES A LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO EN ESTRUCTURACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS | 1 | SENSIBILIZACIONES | (NO. DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS/ NO. DE SENSIBILIZACIONES PROGRAMADAS)* 100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2019/10/01 | 2020-10-01 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.2.9 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA YA QUE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 80 DE 2018 SE SUSPENDIÓ EN DOS OPORTUNIDADES, LA PRIMERA NO SE MODIFICÓ LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Y EN OTRA SE HIZO EXTEMPORÁNEAMENTE | DESCONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DE AMPLIAR LA PÓLIZA COMO REQUISITO PARA REANUDAR EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y DEL SUPERVISOR. | REALIZAR TRES (3) SENSIBILIZACIONES A LOS SUPERVISORES, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO EN LOS REQUISITOS CONTRACTUALES ESTIPULADOS EN LAS MINUTAS INCLUYENDO GARANTÍAS | 1 | SENSIBILIZACIONES | (NO. DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS/ NO. DE SENSIBILIZACIONES PROGRAMADAS)* 100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2019/10/01 | 2020-10-01 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.1 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PUBLICAR EN SECOP LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL EXTEMPORÁNEAMENTE, NO PUBLICAR ALGUNOS DOCUMENTOS O PUBLICAR DOCUMENTOS DISTINTOS A LOS QUE REPOSAN EN LA CARPETA. | AUSENCIA DE CONTROLES EN EL SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN OPORTUNA EN LA PLATAFORMA SECOP I | IMPLEMENTAR MATRIZ EN EXCEL PARA REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO OPORTUNO A LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE CONTRATOS QUE SE ENCUENTREN PUBLICADOS EN EL APLICATIVO SECOP I | 1 | PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS | No. DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES PUBLICADOS EN SECOP I / No. DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES EXPEDIDOS PARA PUBLICAR EN SECOP I*100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-02 | 2020-06-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.1 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PUBLICAR EN SECOP LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL EXTEMPORÁNEAMENTE, NO PUBLICAR ALGUNOS DOCUMENTOS O PUBLICAR DOCUMENTOS DISTINTOS A LOS QUE REPOSAN EN LA CARPETA. | DEBILIDADES EN LA ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS EN LA PLATAFORMA SECOP II | ASIGNAR USUARIO Y CONTRASEÑA A SUPERVISORES DE CONTRATOS Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN EN SECOP II PARA LA PUBLICACIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES | 2 | USUARIOS CREADOS | No. DE USUARIOS CREADOS / No. DE USUARIOS REQUERIDOS *100 | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-02 | 2020-03-30 | [8 empty] | CON FECHA DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE MARZO DE 2020 |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.2 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE EL IDT NO REPORTÓ A TRAVÉS DEL SIVICOF TODAS LAS MODIFICACIONES Y NOVEDADES CONTRACTUALES. | DESCONOCIMIENTO EN EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMULARIOS PARA SUBIR LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA SIVICOF | CAPACITAR AL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR EL REPORTE EN EL APLICATIVO SIVICOF. | 1 | PERSONAL CAPACITADO | No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS/ No DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS *100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-02 | 2020-12-15 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
222 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.2 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE EL IDT NO REPORTÓ A TRAVÉS DEL SIVICOF TODAS LAS MODIFICACIONES Y NOVEDADES CONTRACTUALES. | FALTA DE CLARIDAD EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMULARIOS PARA SUBIR LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA SIVICOF | ESTABLECER PUNTO DE CONTROL MENSUAL POR PARTE DEL JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL A REPORTAR EN EL APLICATIVO SIVICOF | 2 | VALIDACIONES MENSUALES | No. DE REPORTES VALIDADOS /No. DE REPORTES POR VALIDAR*100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-02 | 2020-12-15 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.3 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO NO TODA LA CORRESPONDENCIA INTERNA ES RADICADA EN EL SISTEMA PARA LLEVAR SU CONTROL Y DEJAR EVIDENCIA DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA, ENTRE OTROS. | UTILIZACIÓN EN FORMA INADECUADA DEL FORMATO ESTABLECIDO PARA LA DELEGACIÓN DE SUPERVISIÓN, CON FINES DE COMUNICACIÓN OFICIAL | ACTUALIZAR EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DEL IDT PARA INCLUIR LA DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN A TRAVÉS DE COMUNICACIÓN OFICIAL RADICADA POR MODULO CORDIS. | 1 | MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA ACTUALIZADO | 1 MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA ACTUALIZADO | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-02 | 2020-03-30 | [8 empty] | CON FECHA DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE MARZO DE 2020 |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.5 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO DESCONTAR EN LOS PAGOS DE LOS CONTRATOS LA ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 50 AÑOS TAL COMO SEÑALA EL ARTÍCULO SEGUNDO Y SEXTO DEL ACUERDO 696 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2017 | DEBILIDAD EN EL CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA | REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL A LA NORMATIVIDAD TRIBUTARIA PARA REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LA ESTAMPILLA. | 1 | ACTA DE SEGUIMIENTO A LA NORMATIVIDAD TRIBUTARIA VIGENTE | No. DE ACTAS DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS DURANTE LA VIGENCIA / No. DE ACTAS DE SEGUIMIENTO PROYECTADAS A REALIZAR EN LA VIGENCIA | 100% | SUB. DE GESTIÓN COPRPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-01-01 | 2020-11-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.6 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SE PACTÓ QUE EL PLAZO DE EJECUCION INICIA CON LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO MIENTRAS EN LA CLAUSULA DE GARANTÍA INICIA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO. | DEFICIENCIAS EN LA VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE LAS CLÁUSULAS DE LA MINUTA | MODIFICAR LA MINUTA PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA CLAUSULA DE GARANTÍA ÚNICA A LA CUAL SE ELIMINARA EL APARTE "CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO" | 1 | MINUTA MODIFICADA | 1 MINUTA MODIFICADA | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-02 | 2020-03-30 | [8 empty] | CON FECHA DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE MARZO DE 2020 |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.7 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO PRE-CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL POR LA APROBACIÓN DE PÓLIZAS QUE NO CUMPLÍAN LAS CONDICIONES PACTADAS Y POR SER PRESENTADAS DE MANERA EXTEMPORÁNEA EN LOS CONTRATOS 31 Y 098 DE 2018 RESPECTIVAMENTE | DEBILIDAD EN LOS CONTROLES DEL PROCESO CONTRACTUAL | REALIZAR DOS SENSIBILIZACIONES EN LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS DIRIGIDA A ABOGADOS DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA | 1 | SENSIBILIZACIONES PARA FORTALECER CONTROLES EN EL PROCESO CONTRACTUAL | No. DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS/No. DE SENSIBILIZACIONES PROGRAMADAS * 100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-02 | 2020-08-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.8 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO DEFINIR EL TÉRMINO PARA ENTREGAR LA GARANTÍA DEL DOCUMENTO ADICIONAL N° 1 DEL CONTRATO 142 DE 2018. | DEBILIDAD EN LOS CONTROLES DEL PROCESO CONTRACTUAL | REALIZAR DOS SENSIBILIZACIONES EN LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS DIRIGIDA A ABOGADOS DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA | 1 | SENSIBILIZACIONES PARA FORTALECER CONTROLES EN EL PROCESO CONTRACTUAL | No. DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS / No. DE SENSIBILIZACIONES PROGRAMADAS * 100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-02 | 2020-08-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.10 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO ANEXAR EXAMEN VIGENTE DE MEDICINA OCUPACIONAL EN LOS CONTRATOS 15 Y 98 DE 2018. | DEBILIDAD EN LOS CONTROLES DEL PROCESO CONTRACTUAL | REALIZAR DOS SENSIBILIZACIONES DIRIGIDA A ABOGADOS DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA RESPECTO DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN SER VALIDADOS PREVIAMENTE A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO. | 1 | SENSIBILIZACIONES PARA FORTALECER CONTROLES EN EL PROCESO CONTRACTUAL | No. DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS / No. DE SENSIBILIZACIONES PROGRAMADAS * 100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-02 | 2020-08-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.11 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO DADO QUE LAS ESPECIFICIDADES DE LOS TABLEROS DESCRITAS EN LA INVITACIÓN MÍNIMA CUANTÍA IPMC N° 01 DE 2018 O CONTRATO 156 DE 2018 NO FUERON CLARAS RESPECTO DE LA NECESIDAD QUE REQUERÍA EL IDT. | DEFICIENCIA EN LA DEFINICIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LA CONTRATACIÓN | REALIZAR DOS SENSIBILIZACIONES DIRIGIDAS A LAS ÁREAS QUE ESTRUCTURAN PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y A ABOGADOS DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA PARA LA VALIDACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE REQUIEREN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NECESIDAD PLANTEADA. | 1 | SENSIBILIZACIONES PARA FORTALECER CONTROLES EN EL PROCESO CONTRACTUAL | No. DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS / No. DE SENSIBILIZACIONES PROGRAMADAS * 100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-02 | 2020-08-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.12 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO LOS ESTUDIOS PREVIOS FUERON MODIFICADOS EN EL CONTRATO, DESCONOCIENDO QUE LOS PRIMEROS SON EL SOPORTE DE LO QUE SE VA A CONTRATAR Y POR ENDE DEJAR PLASMADO EN EL CONTRATO. | DEBILIDAD EN LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES NECESARIO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO. | REALIZAR DOS SENSIBILIZACIONES DIRIGIDA A ABOGADOS DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA RESPECTO DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN SER VALIDADOS PREVIAMENTE A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO. | 1 | SENSIBILIZACIONES PARA FORTALECER CONTROLES EN EL PROCESO CONTRACTUAL | No. DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS / No. DE SENSIBILIZACIONES PROGRAMADAS * 100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-02 | 2020-08-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.12 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO LOS ESTUDIOS PREVIOS FUERON MODIFICADOS EN EL CONTRATO, DESCONOCIENDO QUE LOS PRIMEROS SON EL SOPORTE DE LO QUE SE VA A CONTRATAR Y POR ENDE DEJAR PLASMADO EN EL CONTRATO. | DEBILIDAD EN LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES NECESARIO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO. | REALIZAR DOS SENSIBILIZACIONES DIRIGIDA A SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN RESPECTO DE LA VERIFICACIÓN DE LAS CLAUSULAS DE LOS CONTRATOS Y SU CORRESPONDENCIA CON LOS ESTUDIOS PREVIOS. | 2 | SENSIBILIZACIONES PARA FORTALECER CONTROLES EN EL PROCESO CONTRACTUAL | No. DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS / No. DE SENSIBILIZACIONES PROGRAMADAS * 100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-02 | 2020-08-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.13 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 143 DE 2018 A FALTA DE REVISIÓN SE DEJÓ INFORMACIÓN IMPRECISA | DEBILIDADES EN EL ASEGURAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE SUS REGISTROS | HACER VERIFICACIONES DEL CDP VS LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA GARANTIZAR QUE LA INFORMACIÓN RELACIONADA SEA LA MISMA | 1 | ESTUDIOS PREVIOS REVISADOS | No. DE ESTUDIOS PREVIOS VERIFICADOS / No DE ESTUDIOS PREVIOS EXPEDIDOS POR EL MÓDULO SISCO | 100% | SUB. DE GESTIÓN COPRPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-01-01 | 31/06/2020 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.14 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS EN LA SUPERVISIÓN AL NO EXIGIR LOS INFORMES MENSUALES TODAS LAS VECES A LOS CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | DEBILIDADES EN EL CONOCIMIENTO DEL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN | REALIZAR DOS SENSIBILIZACIONES DIRIGIDA A SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PACTADAS. | 1 | SENSIBILIZACIONES REALIZADAS | No. DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS / No. DE SENSIBILIZACIONES PROGRAMADAS * 100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-01 | 2020-12-18 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.14 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS EN LA SUPERVISIÓN AL NO EXIGIR LOS INFORMES MENSUALES TODAS LAS VECES A LOS CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | AUSENCIA DE CONTROLES PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN | IMPLEMENTAR Y SOCIALIZAR HERRAMIENTA PARA QUE LOS SUPERVISORES REPORTEN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISION POR DEPENDENCIAS | 2 | INFORME DE SUPERVISION PRESENTADOS | No. DE INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS / No. DE INFORMES DE SUPERVISIÓN PROGRAMADOS*100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-02 | 2020-08-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2018 | 204 | 3.3.2.15 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 60, 078 Y 108 DE 2018. | AUSENCIA DE RIGUROSIDAD EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES Y LOS SOPORTES GENERADOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS | REALIZAR DOS SENSIBILIZACIONES DIRIGIDA A LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN RESPECTO DEL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN. | 1 | SENCIBILIZACIONES PARA FORTALECER CONTROLES EN EL PROCESO CONTRACTUAL | No. DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS / No. DE SENSIBILIZACIONES PROGRAMADAS * 100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-02 | 2020-08-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.16 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 142 DE 2018. | DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PACTADAS | DOCUMENTAR UN LINEAMIENTO QUE DETERMINE LAS ACTUACIONES QUE DEBEN EJERCER LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS, FRENTE A UN INCUMPLIMIENTO. | 1 | LINEAMIENTOS DE ACTUACIÓN FRENTE A INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES | DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS DE ACTUACIÓN FRENTE A INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES, IMPLEMENTADO Y SOCIALIZADO | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-01-02 | 2020-06-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2018 | 204 | 3.3.2.16 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 60, 078 Y 108 DE 2018. | AUSENCIA DE RIGUROSIDAD EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES Y LOS SOPORTES GENERADOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS | REALIZAR SOCIALIZACIÓN A LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN RESPECTO DEL LINEAMIENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD FRENTE A UN INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN. | 2 | 1 SOCIALIZACIÓN | No. DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS / No. DE SENSIBILIZACIONES PROGRAMADAS * 100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-02 | 2020-08-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.17 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO DADO QUE EL CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 042 DE 2018 NO PRESENTÓ INFORME ALGUNO DE TRES DE LAS SIETE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS | AUSENCIA DE CONTROLES EN LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA | LLEVAR UN CONTROL MENSUAL EN FORMATO EXCEL" QUE PERMITA REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LOS CONTRATISTA DE LA OCI | 1 | CONTROL IMPLEMENTADO | OBLIGACIONES ESPECIFICAS EJECUTADAS/ OBLIGACIONES ESPECIFICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO* 100 | 100% | EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | 2019-12-20 | 2020-12-18 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.19 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EL FORMATO "TESTIGO DOCUMENTAL" SE DILIGENCIA MANUALMENTE, LO CUAL PUEDE VULNERAR SU AUTENTICIDAD, ADEMAS SU DISEÑO NO DA CUENTA DEL CONTENIDO DEL CD QUE SE PRETENDA ACHIVAR COMO SOPORTE DEL CONTRATO. | DEBILIDADES EN EL CONOCIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO | DILIGENCIAMIENTO DE TESTIGOS DOCUMENTALES DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA VIGENCIA 2018 Y 2019 | 1 | TESTIGOS DOCUMENTALES DILIGENCIADOS | No. DE TESTIGOS DOCUMENTALES DILIGENCIADOS / No DE TESTIGOS DOCUMENTALES POR DILIGENCIAR*100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-01 | 2020-12-15 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.19 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EL FORMATO "TESTIGO DOCUMENTAL" SE DILIGENCIA MANUALMENTE, LO CUAL PUEDE VULNERAR SU AUTENTICIDAD, ADEMAS SU DISEÑO NO DA CUENTA DEL CONTENIDO DEL CD QUE SE PRETENDA ACHIVAR COMO SOPORTE DEL CONTRATO. | DESCONOCIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL MANUAL REGLAMENTO INTERNO DE ARCHIVO DONDE SE INCLUYA LO RELACIONADO CON EL DILIGENCIAMIENTO DEL TESTIGO DOCUMENTAL. | 2 | MANUAL ACTUALIZADO Y SOCILAIZADO | MANUAL ACTUALIZADO Y SOCILAIZADO | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA Y SUB. DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2020-01-01 | 2020-03-30 | [8 empty] | CON FECHA DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE MARZO DE 2020 |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.20 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENTE GESTION DOCUMENTAL EN LOS CONTRATOS 219 DE 2017, 4, 9, 28, 39, 57, 98, 112, 118 Y 188 DE 2018. | AUSENCIA DE CONTROLES Y SEGUIMIENTO SOBRE EL MANEJO DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES | CREAR Y SOCIALIZAR INSTRUCTIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL CON BASE EN EL LINEAMIENTO PARA LA GENERACION DE CONTROLES AL MANEJO DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES | 1 | INSTRUCTIVO CREADO Y SOCIALIZADO | INSTRUCTIVO CREADO Y SOCIALIZADO | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA Y SUB. DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2020-01-01 | 2020-03-30 | [8 empty] | CON FECHA DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE MARZO DE 2020 |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.22 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR OMITIR EL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION GENERAL DEL CONTRATO. | DESCONOCIMIENTO DE LA DIRECTRIZ IMPARTIDA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE CARGAR LA HOJA DE VIDA EN EL APLICATIVO SIDEAP | ACTUALIZAR LA LISTA DE CHEQUEO PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MODIFICANDO EL REQUISITO ASÍ: FORMATO EXTERNO "FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA" (SIDEAP)- (DESCARGADO DE SIDEAP) | 1 | SOLICITUD DE MODIFICACION | 1 LISTA DE CHEQUEO ACTUALIZADA | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-01 | 2020-03-30 | [8 empty] | CON FECHA DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE MARZO DE 2020 |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 12, VIGENCIA 2019, | 2020 | 12 | 3.3.1.1 | 2020-02-12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR REZAGO EN LA EJECUCIÓN DE LAS METAS 9, 10 Y 11 EN SUS MAGNITUDES FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PROYECTO 1036. | DEFICIENCIA EN LA DEFINICIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LA CONTRATACIÓN, QUE OCASIONA RETRASOS EN LA FASE PRECONTRACTUAL INCIDIENDO EN LA EJECUCIÓN OPORTUNA DE LAS METAS | REALIZAR DOS SENSIBILIZACIONES DIRIGIDAS A LAS ÁREAS QUE ESTRUCTURAN PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y A ABOGADOS DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA PARA LA VALIDACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE REQUIEREN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NECESIDAD PLANTEADA. | 1 | SENSIBILIZACIONES PARA FORTALECER CONTROLES EN EL PROCESO CONTRACTUAL | N°. DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS / N°. DE SENSIBILIZACIONES PROGRAMADAS * 100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO | 2020-03-01 | 2020-08-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 12, VIGENCIA 2019, | 2020 | 12 | 3.3.1.1 | 2020-02-12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR REZAGO EN LA EJECUCIÓN DE LAS METAS 9, 10 Y 11 EN SUS MAGNITUDES FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PROYECTO 1036. | DEMORAS EN EL INICIO Y DESARROLLO DE LA FASE PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS CUYA EJECUCIÓN ES NECESARIA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS. | REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y GENERAR LAS ALERTAS O INFORMES NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE-P02. | 2 | SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) | (N°. DE INFORMES DE SEGUIMIENTO MENSUAL AL PAA ELABORADOS / N°. DE INFORMES DE SEGUIMIENTO MENSUAL AL PAA PROGRAMADOS) *100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-03-01 | 2020-12-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
Note on A3: CODIGO DE LA ENTIDAD: Registre el código SIVICOF del sujeto de vigilancia y control fiscal que reporta el Plan de Mejoramiento
Note on B3: denominación de la auditoria
Note on C3: VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA FISCAL: Relacione la vigencia en la cual se comunicó el informe de auditoría o el estudio de economía y política pública que obliga a presentar Plan de mejoramiento.
Note on D3: CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA: Digite el código de la auditoria según el PAD de la vigencia seleccionada que aparece en la portada del informe correspondiente (Máximo Tres caracteres).
Note on E3: No. DE HALLAZGO (Numeral del Informe de la Auditoria o Visita fiscal): Registre la referenciación del hallazgo es decir el numeral asignado en el contenido del informe, separado por puntos.
Note on G3: DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: Transcriba el hecho o situación tal como se presentó en el informe de auditoría, visita fiscal o del estudio de economía y política pública comunicada por la Contraloría de Bogotá, D.C. Corresponde al primer párrafo del hallazgo (Máximo 500 caracteres) donde se indica la incidencia, la cuantía (si fuere del caso) y la situación, su lectura permite obtener una visión general de la deficiencia o irregularidad encontrada.
Note on I3: DESCRIPCIÓN ACCIÓN: Registre la(s) acción(es) que realizará la entidad para subsanar o corregir la situación descrita por la Contraloría. Inicie con un verbo en infinitivo. (Máximo 500 caracteres).
Note on J3: CÓDIGO ACCIÓN: Registre el (s) código de la (s) acción(es), de manera consecutiva (Máximo de 3 dígitos).
Note on K3: NOMBRE DEL INDICADOR: Registre el nombre del indicador a través de la cual se pueda observar el cumplimiento de la acción determinada. (Máximo 100 caracteres).
Note on L3: FORMULA DEL INDICADOR: Determine las variables y la correspondiente fórmula del indicador que permite medir el cumplimiento de la acción determinada. (Máximo 200 caracteres).
Note on M3: META: Señale la medida cuantitativa, concreta, realizable y verificable de la acción correctiva que se espera alcanzar en el tiempo definido, teniendo en cuenta la realidad institucional y los recursos disponibles.
Note on N3: AREA RESPONSABLE: Señale el área o dependencia a la cual le corresponde ejecutar la acción determinada. (Máximo 100 caracteres).
Note on O3: FECHA DE INICIO: Indique la fecha en que comienza la acción(es) registrada(s). El formato debe ser (AAAA/MM/DD)
Note on P3: FECHA DE TERMINACIÓN: Señale la fecha en que finaliza la(s) acción(es). El formato debe ser (AAAA/MM/DD). Esta fecha no podrá superar 12 meses contados a partir de la fecha de formulación del respectivo plan de mejoramiento.
Note on Q3: FECHA SEGUIMIENTO: Incorpore la fecha en que se realiza el respetivo seguimiento. El formato debe ser (AAAA/MM/DD).
Note on R3: Liliana María Calle Carvajal: REGISTRE EL VALOR DE LA VARIABLE QUE CONFORMAN EL INDICADOR (Máximo 300 caracteres)
Note on S3: Liliana María Calle Carvajal: INCORPORE EL RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO RESPECTIVO (número con decimales)
Note on T3: Liliana María Calle Carvajal: CORRESPONDE AL SEGUIMIENTO EFECTUADO POR EL PROCESOS Y CUÁL ES EL AVANCE
Note on U3: Máximo 300 caracteres
Note on V3: Numero con dos decimales
Note on W3: Incorpore el seguimiento de la acción a la fecha de corte del seguimiento, el análisis debe ser coherente con el resultado del indicador y el avance en la ejecución de las actividades. (Máximo 600 caracteres)
Note on X3: Califique de 0 a 100 el porcentaje de avance de la acción teniendo en cuenta el seguimiento registrado a la fecha de reporte. (Máximo 3 dígitos sin decimales).
Note on Z3: FECHA SEGUIMIENTO: Incorpore la fecha en que se realiza el respetivo seguimiento. El formato debe ser (AAAA/MM/DD).