## FORMULACION PLAN DE ACCION A...
| Tipo Modalidad | 16 | FORMULACION PLAN DE ACCION PIGA 242
| Formulario | 117 | FORMULACION PLAN DE ACCION ANUAL
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 221
| Fecha | 2017-12-31
| Periodicidad | 12 | ANUAL
[1] | 0 FORMULACION PLAN DE ACCIÓN PIGA
|  | 4 | 7 | 8 | 12 | 15 | 16 | 27 | 28 | 35 | 36 | 44 | 56 | 60 | 64 | 72
|  | PROGRAMA | LINEA PROGRAMA 5 | PROGRAMA "OTRO" | OBJETIVO DEL PROGRAMA | META DEL PROGRAMA A 4 AÑOS | META DEL PROGRAMA ANUAL | INDICADOR DEL PROGRAMA | ACTIVIDAD | META DE LA ACTIVIDAD | INDICADOR DE LA ACTIVIDAD | PROCESO | OBJETIVO PGA | RESPONSABLE | PRESUPUESTO ASIGNADO | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | 4 NO APLICA | 0 | Promover durante la vigencia del plan, la apropiación de la cultura ambiental del IDT y la Ecoeficiencia, para el uso racional y eficiente del agua y la energía, así como para la gestión integral de los residuos. | Mantener un consumo inferior al promedio consumo per cápita de la entidad, que se encuentra en 0,95 m3/persona*mes considerando únicamente población permanente (funcionarios y contratistas); la población flotante (visitantes) será reportada y se convierte en una variable de consumo fluctuante. Esta meta responde a la apropiación de la cultura ambiental. | Mantener un consumo inferior al promedio consumo per cápita de la entidad, que se encuentra en 0,95 m3/persona*mes considerando únicamente población permanente (funcionarios y contratistas); la población flotante (visitantes) será reportada y se convierte en una variable de consumo fluctuante. Esta meta responde a la apropiación de la cultura ambiental. | VCS A=((Ct2– Ct1)/Ct1)*100 Dónde: VCS es el porcentaje de variación del consumo de agua (A); Ct1 es el consumo total de agua del trimestre inicial (1); Ct2 es el consumo total de agua del trimestre final (2). | Realizar un (1) taller de sensibilización semestral para la adopción de la conciencia ambiental, como medida para la aprobación de una cultura institucional responsable con el ambiente. | Realizar 2 talleres de sensibilización frente al uso eficiente y ahorro del agua. | (No. de talleres de sensibilización dictados frente al uso eficiente y ahorro del agua)/(No talleres programados frente al uso eficiente y ahorro del agua)*100 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 11 USO EFICIENTE DEL AGUA | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Presupuesto anual para el profesional de apoyo al PIGA
2 | FILA_2 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | 4 NO APLICA | 0 | Promover durante la vigencia del plan, la apropiación de la cultura ambiental del IDT y la Ecoeficiencia, para el uso racional y eficiente del agua y la energía, así como para la gestión integral de los residuos. | Mantener un consumo inferior al promedio consumo per cápita de la entidad, que se encuentra en 0,95 m3/persona*mes considerando únicamente población permanente (funcionarios y contratistas); la población flotante (visitantes) será reportada y se convierte en una variable de consumo fluctuante. Esta meta responde a la apropiación de la cultura ambiental. | Mantener un consumo inferior al promedio consumo per cápita de la entidad, que se encuentra en 0,95 m3/persona*mes considerando únicamente población permanente (funcionarios y contratistas); la población flotante (visitantes) será reportada y se convierte en una variable de consumo fluctuante. Esta meta responde a la apropiación de la cultura ambiental. | Consumo de agua en el periodo (m3) / Consumo de agua en el periodo (m3) *100 CPC A=(Consumo de Agua Trimestral/Población permanente del IDT) Dónde: CPC es el consumo por persona; C es el consumo de agua trimestral (A) y P es la población permanente del IDT." | Inventariar los componentes del sistema hidrosanitario de la sede del IDT para facilitar el seguimiento y control a los mismos, cuando se detecten fugas, filtraciones o daños en las tuberias o su componentes, se dará aviso a la persona de mantenimiento para corregir dichas fallas. | Un (1) inventario actualizado de los componentes de la red hidrosanitaria de la sede del IDT. | (No. de inventarios actualizados de los componentes de la red hidrosanitaria de la sede del IDT)/(No. de inventarios proyectados de los componentes de la red hidrosanitaria de la sede del IDT)*100 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 11 USO EFICIENTE DEL AGUA | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Presupuesto anual para el profesional de apoyo al PIGA
3 | FILA_3 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | 4 NO APLICA | 0 | Promover durante la vigencia del plan, la apropiación de la cultura ambiental del IDT y la Ecoeficiencia, para el uso racional y eficiente del agua y la energía, así como para la gestión integral de los residuos. | Mantener un consumo inferior al promedio consumo per cápita de la entidad, que se encuentra en 0,95 m3/persona*mes considerando únicamente población permanente (funcionarios y contratistas); la población flotante (visitantes) será reportada y se convierte en una variable de consumo fluctuante. Esta meta responde a la apropiación de la cultura ambiental. | Mantener un consumo inferior al promedio consumo per cápita de la entidad, que se encuentra en 0,95 m3/persona*mes considerando únicamente población permanente (funcionarios y contratistas); la población flotante (visitantes) será reportada y se convierte en una variable de consumo fluctuante. Esta meta responde a la apropiación de la cultura ambiental. | Consumo de agua en el periodo (m3) / Consumo de agua en el periodo (m3) *100 CPC A=(Consumo de Agua Trimestral/Población permanente del IDT) Dónde: CPC es el consumo por persona; C es el consumo de agua trimestral (A) y P es la población permanente del IDT." | Gestionar el reemplazo de componentes de las instalaciones hidrosanitarias de la sede del IDT por sistemas ahorradores ante la inmobiliaria. | 30% de los componentes de la red hidrosanitaria convencionales reemplazados por ahorradores | ((No. de componentes de la red hidrosanitaria reemplazados por ahorradores)/ (No. de componentes de la red hidrosanitaria de la sede del IDT)) *100 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 11 USO EFICIENTE DEL AGUA | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Presupuesto anual para el profesional de apoyo al PIGA
4 | FILA_4 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | 4 NO APLICA | 0 | Promover durante la vigencia del plan, la apropiación de la cultura ambiental del IDT y la Ecoeficiencia, para el uso racional y eficiente del agua y la energía, así como para la gestión integral de los residuos. | Mantener un consumo inferior al promedio consumo per cápita de la entidad, que se encuentra en 0,95 m3/persona*mes considerando únicamente población permanente (funcionarios y contratistas); la población flotante (visitantes) será reportada y se convierte en una variable de consumo fluctuante. Esta meta responde a la apropiación de la cultura ambiental. | Variaciones bimestrales de consumo de agua en el IDT < 20%. (Porcentaje calculado con base en consumos de años 2015 y 2016) | Consumo de agua en el periodo (m3) / Consumo de agua en el periodo (m3) *100 CPC A=(Consumo de Agua Trimestral/Población permanente del IDT) Dónde: CPC es el consumo por persona; C es el consumo de agua trimestral (A) y P es la población permanente del IDT." | Implementar mecanismos para identificar y corregir fallas, fugas y escapes en los componentes de la red hidrosanitaria en la sede de la entidad. | Hacer 1 jornada de control preventivo sobre red hidrosanitaria | No. de jornadas de control preventivo sobre red hidrosanitaria | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 11 USO EFICIENTE DEL AGUA | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Presupuesto anual para el profesional de apoyo al PIGA
5 | FILA_5 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | 4 NO APLICA | 0 | Promover durante la vigencia del plan, la apropiación de la cultura ambiental del IDT y la Ecoeficiencia, para el uso racional y eficiente del agua y la energía, así como para la gestión integral de los residuos. | Mantener un consumo inferior al promedio consumo per cápita de la entidad, que se encuentra en 0,95 m3/persona*mes considerando únicamente población permanente (funcionarios y contratistas); la población flotante (visitantes) será reportada y se convierte en una variable de consumo fluctuante. Esta meta responde a la apropiación de la cultura ambiental. | Variaciones bimestrales de consumo de agua en el IDT < 20%. (Porcentaje calculado con base en consumos de años 2015 y 2016) | Consumo de agua en el periodo (m3) / Consumo de agua en el periodo (m3) *100 CPC A=(Consumo de Agua Trimestral/Población permanente del IDT) Dónde: CPC es el consumo por persona; C es el consumo de agua trimestral (A) y P es la población permanente del IDT." | Llevar un registro bimestral y hacer seguimiento a los consumos de agua facturados por la entidad. | Hacer un seguimiento bimestral a los consumos de agua en la sede | (No. de jornadas de seguimiento bimestral a los consumos de agua en la sede)/6*100 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 11 USO EFICIENTE DEL AGUA | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Presupuesto anual para el profesional de apoyo al PIGA
6 | FILA_6 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | 4 NO APLICA | 0 | Promover durante la vigencia del plan, la apropiación de la cultura ambiental del IDT y la Ecoeficiencia, para el uso racional y eficiente del agua y la energía, así como para la gestión integral de los residuos. | Mantener un consumo inferior al promedio consumo per cápita de la entidad, que se encuentra en 0,95 m3/persona*mes considerando únicamente población permanente (funcionarios y contratistas); la población flotante (visitantes) será reportada y se convierte en una variable de consumo fluctuante. Esta meta responde a la apropiación de la cultura ambiental. | Variaciones bimestrales de consumo de agua en el IDT < 20%. (Porcentaje calculado con base en consumos de años 2015 y 2016) | Consumo de agua en el periodo (m3) / Consumo de agua en el periodo (m3) *100 CPC A=(Consumo de Agua Trimestral/Población permanente del IDT) Dónde: CPC es el consumo por persona; C es el consumo de agua trimestral (A) y P es la población permanente del IDT." | Realizar limpieza, lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, una por semestre. | Realizar dos (2) jornadas limpieza, lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable implementada semestralmente en las instalaciones del IDT | ((No. de jornadas de lavado realizadas/ (No. de jornadas de lavado programadas) * 100 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 11 USO EFICIENTE DEL AGUA | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 6000000 | Presupuesto anual para lavado de tanque y fumigación
7 | FILA_7 | 2 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | 4 NO APLICA | 0 | Promover durante la vigencia del plan, la apropiación de la cultura ambiental del IDT y la Ecoeficiencia, para el uso racional y eficiente del agua y la energía, así como para la gestión integral de los residuos. | Mantener un consumo per cápita inferior al promedio aritmético de consumo per cápita de la entidad, que se encuentra en 49,6 KW/persona*mes, considerando únicamente población permanente; la población flotante será reportada y se convierte en una variable de consumo fluctuante, así como la cantidad de contratistas, de personal de servicios generales y vigilancia. Esta meta, guarda relación con la apropiación de la cultura ambiental del IDT. | Mantener un consumo per cápita inferior al promedio aritmético de consumo per cápita de la entidad, que se encuentra en 49,6 KW/persona*mes, considerando únicamente población permanente; la población flotante será reportada y se convierte en una variable de consumo fluctuante, así como la cantidad de contratistas, de personal de servicios generales y vigilancia. | Consumo de energía en el periodo (KW/persona*mes) /No. de servidores en el periodo | Realizar una (1) charla de sensibilización semestrales para la adopción de la conciencia ambiental, como medida para la aprobación de una cultura institucional responsable con el medioambiente. | Realizar 2 charlas de sensibilización frente al uso eficiente y ahorro de energía. | (No. de charlas de sensibilización dictados frente al uso eficiente y ahorro de la energía)/(No de charlas programados frente al uso eficiente y ahorro de la energía)*100 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 12 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Presupuesto anual para el profesional de apoyo al PIGA
8 | FILA_8 | 2 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | 4 NO APLICA | 0 | Promover durante la vigencia del plan, la apropiación de la cultura ambiental del IDT y la Ecoeficiencia, para el uso racional y eficiente del agua y la energía, así como para la gestión integral de los residuos. | Mantener un consumo per cápita inferior al promedio aritmético de consumo per cápita de la entidad, que se encuentra en 49,6 KW/persona*mes, considerando únicamente población permanente; la población flotante será reportada y se convierte en una variable de consumo fluctuante, así como la cantidad de contratistas, de personal de servicios generales y vigilancia. Esta meta, guarda relación con la apropiación de la cultura ambiental del IDT. | Mantener un consumo per cápita inferior al promedio aritmético de consumo per cápita de la entidad, que se encuentra en 49,6 KW/persona*mes, considerando únicamente población permanente; la población flotante será reportada y se convierte en una variable de consumo fluctuante, así como la cantidad de contratistas, de personal de servicios generales y vigilancia. | Variaciones bimestrales de consumo de energía en el IDT <17%. (Porcentaje basado en consumos 2016) | Llevar un registro mensual y hacer seguimiento a los consumos de energía elecítrica facturados por la entidad, con el fin d egeenrar alertas cuando se detecte un auemnto en los consumos. | Registros mensuales de seguimiento a consumos de energía de la entidad. | (No. de registros mensuales de seguimiento a consumos de energía de la entidad )/ 12 * 100 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 12 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Presupuesto anual para el profesional de apoyo al PIGA
9 | FILA_9 | 3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 4 NO APLICA | 0 | Promover durante la vigencia del plan, la apropiación de la cultura ambiental del IDT y la Ecoeficiencia, para el uso racional y eficiente del agua y la energía, así como para la gestión integral de los residuos. | Gestionar de manera integral el 100% de los residuos generados en el IDT de acuerdo a la normatividad vigente. | Gestionar de manera integral el 100% de los residuos generados en el IDT de acuerdo a la normatividad vigente | Residuos Gestionados adecuadamente por el IDT / Residuos generados * 100 | Realizar una capacitación semestral sobre la clasificación y manejo adecuado de los residuos generados por la entidad. | Realizar 2 capacitaciones frente al manejo integral de residuos sólidos | (No. de capacitaciones de Gestión integral de residuos sólidos dictadas)/(No. de capacitaciones de Gestión integral de residuos sólidos programadas)*100 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 5 CALIDAD DEL SUELO | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Presupuesto anual para el profesional de apoyo al PIGA
10 | FILA_10 | 3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 4 NO APLICA | 0 | Promover durante la vigencia del plan, la apropiación de la cultura ambiental del IDT y la Ecoeficiencia, para el uso racional y eficiente del agua y la energía, así como para la gestión integral de los residuos. | Gestionar de manera integral el 100% de los residuos generados en el IDT de acuerdo a la normatividad vigente. | Gestionar de manera integral el 100% de los residuos generados en el IDT de acuerdo a la normatividad vigente | Residuos Gestionados adecuadamente por el IDT / Residuos generados * 100 | Realizar entregas mensuales de los residuos sólidos aprovechables a la Asociación de Recicladores Puerta de Oro de Bogotá. | 100% meses con entrega de residuos | (No. de meses con entrega de residuos)/12*100 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 5 CALIDAD DEL SUELO | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Presupuesto anual para el profesional de apoyo al PIGA
11 | FILA_11 | 3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 4 NO APLICA | 0 | Promover durante la vigencia del plan, la apropiación de la cultura ambiental del IDT y la Ecoeficiencia, para el uso racional y eficiente del agua y la energía, así como para la gestión integral de los residuos. | Gestionar de manera integral el 100% de los residuos generados en el IDT de acuerdo a la normatividad vigente. | Gestionar de manera integral el 100% de los residuos generados en el IDT de acuerdo a la normatividad vigente | Residuos Gestionados adecuadamente por el IDT / Residuos generados * 100 | Mantener vigente y operativo un convenio de corresponsabilidad con una Asociación de Recicladores Puerta de Oro de Bogotá. | Un convenio de corresponsabilidad con una asociación de recicladores, vigente y operativo. | No. de convenios de corresponsabilidad con una asociación de recicladores, vigentes y operativos. | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 5 CALIDAD DEL SUELO | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Presupuesto anual para el profesional de apoyo al PIGA
12 | FILA_12 | 3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 4 NO APLICA | 0 | Promover durante la vigencia del plan, la apropiación de la cultura ambiental del IDT y la Ecoeficiencia, para el uso racional y eficiente del agua y la energía, así como para la gestión integral de los residuos. | Gestionar de manera integral el 100% de los residuos generados en el IDT de acuerdo a la normatividad vigente. | Gestionar de manera integral el 100% de los residuos generados en el IDT de acuerdo a la normatividad vigente | Residuos Gestionados adecuadamente por el IDT / Residuos generados * 100 | Realizar el seguimiento mensual a consumo de papel en resmas de la entidad por cada una de las áreas, para generar estrategias que minimicen su consumo. | Seguimiento mensual a consumo de papel en resmas acciones d eminimización en consumo de las mismas. | No. de meses con seguimiento a consumo de papel en resmas/12 *100. | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 5 CALIDAD DEL SUELO | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Presupuesto anual para el profesional de apoyo al PIGA
13 | FILA_13 | 3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 4 NO APLICA | 0 | Promover durante la vigencia del plan, la apropiación de la cultura ambiental del IDT y la Ecoeficiencia, para el uso racional y eficiente del agua y la energía, así como para la gestión integral de los residuos. | Gestionar de manera integral el 100% de los residuos generados en el IDT de acuerdo a la normatividad vigente. | Gestionar de manera integral el 100% de los residuos generados en el IDT de acuerdo a la normatividad vigente | Residuos Gestionados adecuadamente por el IDT / Residuos generados * 100 | Cuantificar trimestralmente los residuos peligrosos generados por la entidad. | Cuantificación trimestral de residuos peligrosos generados por el IDT | (No. de trimestres con cuantificación de residuos peligrosos generados por el IDT)/4*100 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 5 CALIDAD DEL SUELO | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Presupuesto anual para el profesional de apoyo al PIGA
14 | FILA_14 | 3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 4 NO APLICA | 0 | Promover durante la vigencia del plan, la apropiación de la cultura ambiental del IDT y la Ecoeficiencia, para el uso racional y eficiente del agua y la energía, así como para la gestión integral de los residuos. | Gestionar de manera integral el 100% de los residuos generados en el IDT de acuerdo a la normatividad vigente. | Gestionar de manera integral el 100% de los residuos generados en el IDT de acuerdo a la normatividad vigente | Residuos Gestionados adecuadamente por el IDT / Residuos generados * 100 | Documentar la disposición final de residuos peligrosos que sean entregadas durante la vigencia del plan, por certificaciones de disposición final en sistemas adecuados. | 100% de entregas de residuos con soporte de disposición final adecuada | ((No. de entregas de residuos peligrosos con soporte de disposición final adecuada)/( No de entregas total de residuos peligrosos)) * 100 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 5 CALIDAD DEL SUELO | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Presupuesto anual para el profesional de apoyo al PIGA
15 | FILA_15 | 4 CONSUMO SOSTENIBLE | 4 NO APLICA | 0 | Desarrollar e implementar durante la vigencia del plan, un instrumento para la inclusión de criterios ambientales en procesos contractuales. | Incluir en el 95% de los procesos contractuales del IDT, la incorporación de criterios ambientales que den cuenta del cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos y de la normatividad aplicable. | Incluir en el 95% de los procesos contractuales del IDT, la incorporación de criterios ambientales que den cuenta del cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos y de la normatividad aplicable.. | ( Número de contratos con cláusula o criterios ambientales incorporados / Número de contratos adjudicados por cada vigencia ) * 100 | Desarrollar anualmente material de apoyo y divulgarlo para la sensibilización ambiental de las personas vinculadas a la entidad, que apoyen los procesos de sensibilización como botilitos, bolsas de tela, esferos ecológicos, entre otros. | Desarrollo de material de apoyo y su divulgación para la sensibilización ambiental | (No.material de apoyo y sensibilizaciones realizadas//No. De material de apoyo y sensibilizaciones programadas)*100. | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 14 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SOSTENIBLES | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 3000000 | Presupuesto anual para material de apoyo al PIGA.
16 | FILA_16 | 4 CONSUMO SOSTENIBLE | 4 NO APLICA | 0 | Desarrollar e implementar durante la vigencia del plan, un instrumento para la inclusión de criterios ambientales en procesos contractuales. | Incluir en el 95% de los procesos contractuales del IDT, la incorporación de criterios ambientales que den cuenta del cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos y de la normatividad aplicable. | Incluir en el 95% de los procesos contractuales del IDT, la incorporación de criterios ambientales que den cuenta del cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos y de la normatividad aplicable.. | ( Número de contratos con cláusula o criterios ambientales incorporados / Número de contratos adjudicados por cada vigencia ) * 100 | Anualmente, actualizar las fichas de criterios ambientales que se deben incluir en los procesos de contratación despúes de “identificar y priorizar” los bienes, productos y/o servicios que el IDT se adquieren. Esto de acuerdo al Plan de adquisiciones de la entidad. | Realizar 1actualización anual de las fichas con criterios ambientales de acuerdo al Plan Anual de Adquisiones de la entidad | (No de fichas con criterios ambientales actualizadas) / (No. De procesos de adquisición de bienes y servicios adelantados por al entidad.)*100 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 14 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SOSTENIBLES | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Presupuesto anual para el profesional de apoyo al PIGA
17 | FILA_17 | 4 CONSUMO SOSTENIBLE | 4 NO APLICA | 0 | Desarrollar e implementar durante la vigencia del plan, un instrumento para la inclusión de criterios ambientales en procesos contractuales. | Incluir en el 95% de los procesos contractuales del IDT, la incorporación de criterios ambientales que den cuenta del cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos y de la normatividad aplicable. | Incluir en el 95% de los procesos contractuales del IDT, la incorporación de criterios ambientales que den cuenta del cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos y de la normatividad aplicable.. | ( Número de contratos con cláusula o criterios ambientales incorporados / Número de contratos adjudicados por cada vigencia ) * 100 | Evaluar anualmente la aplicación de las Fichas ambientales para las compras sostenibles, que estén formuladas para la entidad, de acuerdo a los procesos de contratación adelantados durante la vigencia. | Evaluación anual de las fichas ambientales para las compras sostenibles. | (No.valuación de fichas verdes evalaudas)/ (No de fichas verdes aplicadas) *100. | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 14 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SOSTENIBLES | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Presupuesto anual para el profesional de apoyo al PIGA
18 | FILA_18 | 5 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES | 4 NO APLICA | 0 | Promover el uso de buenas prácticas sostenibles mediante la implementación de estrategias o acciones orientadas a una cultura responsable y comprometida con la movilidad urbana sostenible y la adaptación al cambio climático | Participar en el 70% de las jornadas de “Día sin carro” para funcionarios del Distrito. Realizar 2 jornadas de sensibilización anuales con la temática de cambio climático y acciones que contribuyan a su mitigación y adaptación. | Participar en el 70% de las jornadas de “Día sin carro” para funcionarios del Distrito. | (No. Jornadas de día sin carro con participación del IDT/No. de jornadas de día sin carro realizadas en el Distrito) *100% | Participar en las jornadas de día sin carro organizadas por el Distrito | Participar en 9 jornadas de dia sin carro distritales | (No. Jornadas de día sin carro con participación del IDT/No. de jornadas de día sin carro realizadas en el Distrito) *100% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 8 ESTABILIDAD CLIMÁTICA | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Presupuesto anual para el profesional de apoyo al PIGA
19 | FILA_19 | 5 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES | 4 NO APLICA | 0 | Promover el uso de buenas prácticas sostenibles mediante la implementación de estrategias o acciones orientadas a una cultura responsable y comprometida con la movilidad urbana sostenible y la adaptación al cambio climático | Participar en el 70% de las jornadas de “Día sin carro” para funcionarios del Distrito. Realizar 2 jornadas de sensibilización anuales con la temática de cambio climático y acciones que contribuyan a su mitigación y adaptación. | Participar en el 70% de las jornadas de “Día sin carro” para funcionarios del Distrito. | (No. Jornadas de día sin carro con participación del IDT/No. de jornadas de día sin carro realizadas en el Distrito) *100% | Realziar dos (2) campañas de sensibilizacion realizadas a los funcionarios de la entidad en temas de movilidad sostenible | Realizar 2 campañas de sensibilizacion en el IDT en temas relacionados con movilidad sostenible | (No. de campañas realizadas/ No de campañas programadas)*100% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 8 ESTABILIDAD CLIMÁTICA | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Presupuesto anual para el profesional de apoyo al PIGA
20 | FILA_20 | 5 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES | 4 NO APLICA | 0 | Promover el uso de buenas prácticas sostenibles mediante la implementación de estrategias o acciones orientadas a una cultura responsable y comprometida con la movilidad urbana sostenible y la adaptación al cambio climático. | Participar en el 70% de las jornadas de “Día sin carro” para funcionarios del Distrito. Realizar 2 jornadas de sensibilización anuales con la temática de cambio climático y acciones que contribuyan a su mitigación y adaptación. | Realizar 2 jornadas de sensibilización anuales con la temática de cambio climático y acciones que contribuyan a su mitigación y adaptación | Numero de sensibilización realizadas en cambio climático en el IDT/ Número de actividades establecidas *100 | Realizar dos (2) talleres anuales sobre cambio climático y acciones que contribuyan a su mitigación y adaptación | Realizar dos (2) talleres anuales sobre cambio climático y acciones que contribuyan a su mitigación y adaptación | (No. de talleres realizados)/(No. de tallres programados) * 100 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 8 ESTABILIDAD CLIMÁTICA | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Presupuesto anual para el profesional de apoyo al PIGA
1 Uso eficiente del agua | 1 Movilidad Urbana Sostenible | 1 CALIDAD DEL AIRE
2 Uso eficiente de la energía | 2 Mejoramiento de las condiciones ambientales internas y/o de su entorno | 2 CALIDAD DEL AGUA Y REGULACIÓN HIDROLÓGICA
3 Gestión Integral de Residuos | 3 Adaptación al cambio climático | 3 CALIDAD SONORA
4 Consumo sostenible | 4 N/A | 4 CALIDAD DEL PAISAJE
5 Implementación de prácticas sostenibles. |  | 5 CALIDAD DEL SUELO
6 Otro |  | 6 CALIDAD AMBIENTAL DEL ESPACIO PÚBLICO
7 CONSERVACIÓN Y ADECUADO MANEJO DE LA FAUNA Y LA FLORA
8 ESTABILIDAD CLIMÁTICA
9 GESTIÓN AMBIENTAL DE RIESGOS Y DESASTRES
10 USO EFICIENTE DEL ESPACIO
11 USO EFICIENTE DEL AGUA
12 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA
13 USO EFICIENTE DE LOS MATERIALES
14 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SOSTENIBLES
15 OCUPACIÓN ARMÓNICA Y EQUILIBRADA DEL TERRITORIO
16 CULTURA AMBIENTAL
17 HABITABILIDAD E INCLUSIVIDAD
18 SOCIALIZACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD
19 ORDENAMIENTO Y GESTIÓN DE LA CIUDAD - REGIÓN
20 N/A

## FORMULACION PLAN DE ACCION (2
| Tipo Modalidad | 16 | FORMULACION PLAN DE ACCION PIGA 242
| Formulario | 117 | FORMULACION PLAN DE ACCION ANUAL
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 221
| Fecha | 1905-07-12
| Periodicidad | 12 | ANUAL
[1] | 0 FORMULACION PLAN DE ACCIÓN PIGA
|  | PROGRAMA | LINEA PROGRAMA 5 | PROGRAMA "OTRO" | OBJETIVO DEL PROGRAMA | META DEL PROGRAMA A 4 AÑOS | META DEL PROGRAMA ANUAL | INDICADOR DEL PROGRAMA | ACTIVIDAD | META DE LA ACTIVIDAD | INDICADOR DE LA ACTIVIDAD | PROCESO | OBJETIVO PGA | RESPONSABLE | PRESUPUESTO ASIGNADO | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | 4 NO APLICA | 0 | Promover durante la vigencia del plan, la apropiación de la cultura ambiental del IDT y la Ecoeficiencia, para el uso racional y eficiente del agua y la energía, así como para la gestión integral de los residuos. | Mantener un consumo inferior al promedio consumo per cápita de la entidad, que se encuentra en 0,95 m3/persona*mes considerando únicamente población permanente (funcionarios y contratistas); la población flotante (visitantes) será reportada y se convierte en una variable de consumo fluctuante. Esta meta responde a la apropiación de la cultura ambiental. | Mantener un consumo inferior al promedio consumo per cápita de la entidad, que se encuentra en 0,95 m3/persona*mes considerando únicamente población permanente (funcionarios y contratistas); la población flotante (visitantes) será reportada y se convierte en una variable de consumo fluctuante. Esta meta responde a la apropiación de la cultura ambiental. | VCS A=((Ct2– Ct1)/Ct1)*100 Dónde: VCS es el porcentaje de variación del consumo de agua (A); Ct1 es el consumo total de agua del trimestre inicial (1); Ct2 es el consumo total de agua del trimestre final (2). | Realizar un (1) taller de sensibilización semestral para la adopción de la conciencia ambiental, como medida para la aprobación de una cultura institucional responsable con el ambiente. | Realizar 2 talleres de sensibilización frente al uso eficiente y ahorro del agua. | (No. de talleres de sensibilización dictados frente al uso eficiente y ahorro del agua)/(No talleres programados frente al uso eficiente y ahorro del agua)*100 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 11 USO EFICIENTE DEL AGUA | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Se adelantó taller virtual sobre ahorro y uso eficiente del agua el 15/04/2020.
2 | FILA_2 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | 4 NO APLICA | 0 | Promover durante la vigencia del plan, la apropiación de la cultura ambiental del IDT y la Ecoeficiencia, para el uso racional y eficiente del agua y la energía, así como para la gestión integral de los residuos. | Mantener un consumo inferior al promedio consumo per cápita de la entidad, que se encuentra en 0,95 m3/persona*mes considerando únicamente población permanente (funcionarios y contratistas); la población flotante (visitantes) será reportada y se convierte en una variable de consumo fluctuante. Esta meta responde a la apropiación de la cultura ambiental. | Mantener un consumo inferior al promedio consumo per cápita de la entidad, que se encuentra en 0,95 m3/persona*mes considerando únicamente población permanente (funcionarios y contratistas); la población flotante (visitantes) será reportada y se convierte en una variable de consumo fluctuante. Esta meta responde a la apropiación de la cultura ambiental. | Consumo de agua en el periodo (m3) / Consumo de agua en el periodo (m3) *100 CPC A=(Consumo de Agua Trimestral/Población permanente del IDT) Dónde: CPC es el consumo por persona; C es el consumo de agua trimestral (A) y P es la población permanente del IDT." | Inventariar los componentes del sistema hidrosanitario de la sede del IDT para facilitar el seguimiento y control a los mismos, cuando se detecten fugas, filtraciones o daños en las tuberias o su componentes, se dará aviso a la persona de mantenimiento para corregir dichas fallas. | Un (1) inventario actualizado de los componentes de la red hidrosanitaria de la sede del IDT. | (No. de inventarios actualizados de los componentes de la red hidrosanitaria de la sede del IDT)/(No. de inventarios proyectados de los componentes de la red hidrosanitaria de la sede del IDT)*100 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 11 USO EFICIENTE DEL AGUA | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Se realizó actualziación del inventario el día 25/06/2020
3 | FILA_4 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | 4 NO APLICA | 0 | Promover durante la vigencia del plan, la apropiación de la cultura ambiental del IDT y la Ecoeficiencia, para el uso racional y eficiente del agua y la energía, así como para la gestión integral de los residuos. | Mantener un consumo inferior al promedio consumo per cápita de la entidad, que se encuentra en 0,95 m3/persona*mes considerando únicamente población permanente (funcionarios y contratistas); la población flotante (visitantes) será reportada y se convierte en una variable de consumo fluctuante. Esta meta responde a la apropiación de la cultura ambiental. | Variaciones bimestrales de consumo de agua en el IDT < 20%. (Porcentaje calculado con base en consumos de años 2015 y 2016) | Consumo de agua en el periodo (m3) / Consumo de agua en el periodo (m3) *100 CPC A=(Consumo de Agua Trimestral/Población permanente del IDT) Dónde: CPC es el consumo por persona; C es el consumo de agua trimestral (A) y P es la población permanente del IDT." | Implementar mecanismos para identificar y corregir fallas, fugas y escapes en los componentes de la red hidrosanitaria en la sede de la entidad. | Hacer 1 jornada de control preventivo sobre red hidrosanitaria | No. de jornadas de control preventivo sobre red hidrosanitaria | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 11 USO EFICIENTE DEL AGUA | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Se hace solicitud a Catalina Galindo para la inmobilairia certifique el seguimiento a la red cada año.
4 | FILA_5 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | 4 NO APLICA | 0 | Promover durante la vigencia del plan, la apropiación de la cultura ambiental del IDT y la Ecoeficiencia, para el uso racional y eficiente del agua y la energía, así como para la gestión integral de los residuos. | Mantener un consumo inferior al promedio consumo per cápita de la entidad, que se encuentra en 0,95 m3/persona*mes considerando únicamente población permanente (funcionarios y contratistas); la población flotante (visitantes) será reportada y se convierte en una variable de consumo fluctuante. Esta meta responde a la apropiación de la cultura ambiental. | Variaciones bimestrales de consumo de agua en el IDT < 20%. (Porcentaje calculado con base en consumos de años 2015 y 2016) | Consumo de agua en el periodo (m3) / Consumo de agua en el periodo (m3) *100 CPC A=(Consumo de Agua Trimestral/Población permanente del IDT) Dónde: CPC es el consumo por persona; C es el consumo de agua trimestral (A) y P es la población permanente del IDT." | Llevar un registro bimestral y hacer seguimiento a los consumos de agua facturados por la entidad. | Hacer un seguimiento bimestral a los consumos de agua en la sede | (No. de jornadas de seguimiento bimestral a los consumos de agua en la sede)/6*100 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 11 USO EFICIENTE DEL AGUA | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Actualizado registrso de consumo al mes de agosto del 2020
5 | FILA_6 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | 4 NO APLICA | 0 | Promover durante la vigencia del plan, la apropiación de la cultura ambiental del IDT y la Ecoeficiencia, para el uso racional y eficiente del agua y la energía, así como para la gestión integral de los residuos. | Mantener un consumo inferior al promedio consumo per cápita de la entidad, que se encuentra en 0,95 m3/persona*mes considerando únicamente población permanente (funcionarios y contratistas); la población flotante (visitantes) será reportada y se convierte en una variable de consumo fluctuante. Esta meta responde a la apropiación de la cultura ambiental. | Variaciones bimestrales de consumo de agua en el IDT < 20%. (Porcentaje calculado con base en consumos de años 2015 y 2016) | Consumo de agua en el periodo (m3) / Consumo de agua en el periodo (m3) *100 CPC A=(Consumo de Agua Trimestral/Población permanente del IDT) Dónde: CPC es el consumo por persona; C es el consumo de agua trimestral (A) y P es la población permanente del IDT." | Realizar limpieza, lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, una por semestre. | Realizar dos (2) jornadas limpieza, lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable implementada semestralmente en las instalaciones del IDT | ((No. de jornadas de lavado realizadas/ (No. de jornadas de lavado programadas) * 100 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 11 USO EFICIENTE DEL AGUA | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 6000000 | Se realizó lavado en el mes de septiembre del 2020.
6 | FILA_7 | 2 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | 4 NO APLICA | 0 | Promover durante la vigencia del plan, la apropiación de la cultura ambiental del IDT y la Ecoeficiencia, para el uso racional y eficiente del agua y la energía, así como para la gestión integral de los residuos. | Mantener un consumo per cápita inferior al promedio aritmético de consumo per cápita de la entidad, que se encuentra en 49,6 KW/persona*mes, considerando únicamente población permanente; la población flotante será reportada y se convierte en una variable de consumo fluctuante, así como la cantidad de contratistas, de personal de servicios generales y vigilancia. Esta meta, guarda relación con la apropiación de la cultura ambiental del IDT. | Mantener un consumo per cápita inferior al promedio aritmético de consumo per cápita de la entidad, que se encuentra en 49,6 KW/persona*mes, considerando únicamente población permanente; la población flotante será reportada y se convierte en una variable de consumo fluctuante, así como la cantidad de contratistas, de personal de servicios generales y vigilancia. | Consumo de energía en el periodo (KW/persona*mes) /No. de servidores en el periodo | Realizar una (1) charla de sensibilización semestrales para la adopción de la conciencia ambiental, como medida para la aprobación de una cultura institucional responsable con el medioambiente. | Realizar 2 charlas de sensibilización frente al uso eficiente y ahorro de energía. | (No. de charlas de sensibilización dictados frente al uso eficiente y ahorro de la energía)/(No de charlas programados frente al uso eficiente y ahorro de la energía)*100 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 12 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Se adelantó charla virtual sobre ahorro y uso eficiente de la energía el 20/05/2020.
7 | FILA_8 | 2 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | 4 NO APLICA | 0 | Promover durante la vigencia del plan, la apropiación de la cultura ambiental del IDT y la Ecoeficiencia, para el uso racional y eficiente del agua y la energía, así como para la gestión integral de los residuos. | Mantener un consumo per cápita inferior al promedio aritmético de consumo per cápita de la entidad, que se encuentra en 49,6 KW/persona*mes, considerando únicamente población permanente; la población flotante será reportada y se convierte en una variable de consumo fluctuante, así como la cantidad de contratistas, de personal de servicios generales y vigilancia. Esta meta, guarda relación con la apropiación de la cultura ambiental del IDT. | Mantener un consumo per cápita inferior al promedio aritmético de consumo per cápita de la entidad, que se encuentra en 49,6 KW/persona*mes, considerando únicamente población permanente; la población flotante será reportada y se convierte en una variable de consumo fluctuante, así como la cantidad de contratistas, de personal de servicios generales y vigilancia. | Variaciones bimestrales de consumo de energía en el IDT <17%. (Porcentaje basado en consumos 2016) | Llevar un registro mensual y hacer seguimiento a los consumos de energía electríca facturados por la entidad, con el fin de generar alertas cuando se detecte un aumento en los consumos. | Registros mensuales de seguimiento a consumos de energía de la entidad. | (No. de registros mensuales de seguimiento a consumos de energía de la entidad )/ 12 * 100 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 12 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Actualizado al mes de agosto del 2020
8 |  | 2 Uso eficiente de la energía |  |  | Promover durante la vigencia del plan, la apropiación de la cultura ambiental del IDT y la Ecoeficiencia, para el uso racional y eficiente del agua y la energía, así como para la gestión integral de los residuos. | Mantener un consumo per cápita inferior al promedio aritmético de consumo per cápita de la entidad, que se encuentra en 49,6 KW/persona*mes, considerando únicamente población permanente; la población flotante será reportada y se convierte en una variable de consumo fluctuante, así como la cantidad de contratistas, de personal de servicios generales y vigilancia. Esta meta, guarda relación con la apropiación de la cultura ambiental del IDT. | Mantener un consumo per cápita inferior al promedio aritmético de consumo per cápita de la entidad, que se encuentra en 49,6 KW/persona*mes, considerando únicamente población permanente; la población flotante será reportada y se convierte en una variable de consumo fluctuante, así como la cantidad de contratistas, de personal de servicios generales y vigilancia. | Variaciones bimestrales de consumo de energía en el IDT <17%. (Porcentaje basado en consumos 2016) | Realziar un seguimiento semestral del estado de las luminarias, equipos y demás, con el fin de detectar posibles aumentos en los consumos de energía. | Seguimiento semestral del estado de las luminarias, equipos y demás de la entidad. | (No. de jornadas de seguimiento realziadas )/No. de jornadas de seguimiento programadas. | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 12 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Se adelantó seguimiento a las luminarias el 25/06/2020.
9 | FILA_9 | 3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 4 NO APLICA | 0 | Promover durante la vigencia del plan, la apropiación de la cultura ambiental del IDT y la Ecoeficiencia, para el uso racional y eficiente del agua y la energía, así como para la gestión integral de los residuos. | Gestionar de manera integral el 100% de los residuos generados en el IDT de acuerdo a la normatividad vigente. | Gestionar de manera integral el 100% de los residuos generados en el IDT de acuerdo a la normatividad vigente | Residuos Gestionados adecuadamente por el IDT / Residuos generados * 100 | Realizar una capacitación semestral sobre la clasificación y manejo adecuado de los residuos generados por la entidad. | Realizar 2 capacitaciones frente al manejo integral de residuos sólidos | (No. de capacitaciones de Gestión integral de residuos sólidos dictadas)/(No. de capacitaciones de Gestión integral de residuos sólidos programadas)*100 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 5 CALIDAD DEL SUELO | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Se adelantó capacitación sobre manejo adecuado de residuos sólidos el 27/03/2020 a todos los colaboradoes. Se adelantó taller de posconsumo de residuos peligrosos para equipo TIC y Almacén el 12/05/2020. Se adelantó capacitación sobre manejo adecuado de residuos sólidos el 29/07/2020 a todos los colaboradores.
10 | FILA_10 | 3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 4 NO APLICA | 0 | Promover durante la vigencia del plan, la apropiación de la cultura ambiental del IDT y la Ecoeficiencia, para el uso racional y eficiente del agua y la energía, así como para la gestión integral de los residuos. | Gestionar de manera integral el 100% de los residuos generados en el IDT de acuerdo a la normatividad vigente. | Gestionar de manera integral el 100% de los residuos generados en el IDT de acuerdo a la normatividad vigente | Residuos Gestionados adecuadamente por el IDT / Residuos generados * 100 | Realizar entregas mensuales de los residuos sólidos aprovechables a la Asociación de Recicladores Puerta de Oro de Bogotá. | 100% meses con entrega de residuos | (No. de meses con entrega de residuos)/12*100 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 5 CALIDAD DEL SUELO | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Se tiene registro y certificación hasta el mes de agosto del 2020.
11 | FILA_11 | 3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 4 NO APLICA | 0 | Promover durante la vigencia del plan, la apropiación de la cultura ambiental del IDT y la Ecoeficiencia, para el uso racional y eficiente del agua y la energía, así como para la gestión integral de los residuos. | Gestionar de manera integral el 100% de los residuos generados en el IDT de acuerdo a la normatividad vigente. | Gestionar de manera integral el 100% de los residuos generados en el IDT de acuerdo a la normatividad vigente | Residuos Gestionados adecuadamente por el IDT / Residuos generados * 100 | Mantener vigente y operativo un convenio de corresponsabilidad con una Asociación de Recicladores Puerta de Oro de Bogotá. | Un convenio de corresponsabilidad con una asociación de recicladores, vigente y operativo. | Un convenio de corresponsabilidad con una asociación de recicladores, vigente. | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 5 CALIDAD DEL SUELO | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Convenio se encuetra vigente hasta el mes de diciembre del 2020
12 | FILA_12 | 3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 4 NO APLICA | 0 | Promover durante la vigencia del plan, la apropiación de la cultura ambiental del IDT y la Ecoeficiencia, para el uso racional y eficiente del agua y la energía, así como para la gestión integral de los residuos. | Gestionar de manera integral el 100% de los residuos generados en el IDT de acuerdo a la normatividad vigente. | Gestionar de manera integral el 100% de los residuos generados en el IDT de acuerdo a la normatividad vigente | Residuos Gestionados adecuadamente por el IDT / Residuos generados * 100 | Realizar el seguimiento mensual a consumo de papel en resmas de la entidad por cada una de las áreas, para generar estrategias que minimicen su consumo. | Seguimiento mensual a consumo de papel en resmas acciones d eminimización en consumo de las mismas. | No. de meses con seguimiento a consumo de papel en resmas/12 *100. | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 5 CALIDAD DEL SUELO | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Se cuenta con resgistro hasta el mes de agosto del 2020.
13 | FILA_13 | 3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 4 NO APLICA | 0 | Promover durante la vigencia del plan, la apropiación de la cultura ambiental del IDT y la Ecoeficiencia, para el uso racional y eficiente del agua y la energía, así como para la gestión integral de los residuos. | Gestionar de manera integral el 100% de los residuos generados en el IDT de acuerdo a la normatividad vigente. | Gestionar de manera integral el 100% de los residuos generados en el IDT de acuerdo a la normatividad vigente | Residuos Gestionados adecuadamente por el IDT / Residuos generados * 100 | Cuantificar trimestralmente los residuos peligrosos generados por la entidad. | Cuantificación trimestral de residuos peligrosos generados por el IDT | (No. de trimestres con cuantificación de residuos peligrosos generados por el IDT)/4*100 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 5 CALIDAD DEL SUELO | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Se realizó cuantificación trimestral hasta el 4 de septimbre que se realizó entrega a LUMINA.
14 | FILA_14 | 3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 4 NO APLICA | 0 | Promover durante la vigencia del plan, la apropiación de la cultura ambiental del IDT y la Ecoeficiencia, para el uso racional y eficiente del agua y la energía, así como para la gestión integral de los residuos. | Gestionar de manera integral el 100% de los residuos generados en el IDT de acuerdo a la normatividad vigente. | Gestionar de manera integral el 100% de los residuos generados en el IDT de acuerdo a la normatividad vigente | Residuos Gestionados adecuadamente por el IDT / Residuos generados * 100 | Documentar la disposición final de residuos peligrosos que sean entregadas durante la vigencia del plan, por certificaciones de disposición final en sistemas adecuados. | 100% de entregas de residuos con soporte de disposición final adecuada | ((No. de entregas de residuos peligrosos con soporte de disposición final adecuada)/( No de entregas total de residuos peligrosos)) * 100 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 5 CALIDAD DEL SUELO | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Se realizó entrega a LUMNA el 4 de septiembre para un total de 68Kg, estamos a la espera de entrega del certificado.
15 | FILA_15 | 4 CONSUMO SOSTENIBLE | 4 NO APLICA | 0 | Desarrollar e implementar durante la vigencia del plan, un instrumento para la inclusión de criterios ambientales en procesos contractuales. | Incluir en el 95% de los procesos contractuales del IDT, la incorporación de criterios ambientales que den cuenta del cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos y de la normatividad aplicable. | Incluir en el 95% de los procesos contractuales del IDT, la incorporación de criterios ambientales que den cuenta del cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos y de la normatividad aplicable.. | ( Número de contratos con cláusula o criterios ambientales incorporados / Número de contratos adjudicados por cada vigencia ) * 100 | Desarrollar anualmente material de apoyo y divulgarlo para la sensibilización ambiental de las personas vinculadas a la entidad, que apoyen los procesos de sensibilización como botilitos, bolsas de tela, esferos ecológicos, entre otros. | Desarrollo de material de apoyo y su divulgación para la sensibilización ambiental | (No.material de apoyo y sensibilizaciones realizadas//No. De material de apoyo y sensibilizaciones programadas)*100. | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 14 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SOSTENIBLES | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 3000000 | Se encuentra en etapa precontractual la adquisión de material para el 2020.
16 | FILA_16 | 4 CONSUMO SOSTENIBLE | 4 NO APLICA | 0 | Desarrollar e implementar durante la vigencia del plan, un instrumento para la inclusión de criterios ambientales en procesos contractuales. | Incluir en el 95% de los procesos contractuales del IDT, la incorporación de criterios ambientales que den cuenta del cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos y de la normatividad aplicable. | Incluir en el 95% de los procesos contractuales del IDT, la incorporación de criterios ambientales que den cuenta del cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos y de la normatividad aplicable.. | ( Número de contratos con cláusula o criterios ambientales incorporados / Número de contratos adjudicados por cada vigencia ) * 100 | Anualmente, actualizar las fichas de criterios ambientales que se deben incluir en los procesos de contratación despúes de “identificar y priorizar” los bienes, productos y/o servicios que el IDT se adquieren. Esto de acuerdo al Plan de adquisiciones de la entidad. | Realizar 1actualización anual de las fichas con criterios ambientales de acuerdo al Plan Anual de Adquisiones de la entidad | (No de fichas con criterios ambientales actualizadas) / (No. De procesos de adquisición de bienes y servicios adelantados por al entidad.)*100 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 14 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SOSTENIBLES | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Se actualizaron las fichas para el año 2020, las cuales fueron envidas a la Oficina Asesora Juridica y publicadas en la intranet.
17 | FILA_17 | 4 CONSUMO SOSTENIBLE | 4 NO APLICA | 0 | Desarrollar e implementar durante la vigencia del plan, un instrumento para la inclusión de criterios ambientales en procesos contractuales. | Incluir en el 95% de los procesos contractuales del IDT, la incorporación de criterios ambientales que den cuenta del cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos y de la normatividad aplicable. | Incluir en el 95% de los procesos contractuales del IDT, la incorporación de criterios ambientales que den cuenta del cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos y de la normatividad aplicable.. | ( Número de contratos con cláusula o criterios ambientales incorporados / Número de contratos adjudicados por cada vigencia ) * 100 | Evaluar anualmente la aplicación de las Fichas ambientales para las compras sostenibles, que estén formuladas para la entidad, de acuerdo a los procesos de contratación adelantados durante la vigencia. | Evaluación anual de las fichas ambientales para las compras sostenibles. | (No.valuación de fichas verdes evalaudas)/ (No de fichas verdes aplicadas) *100. | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 14 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SOSTENIBLES | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Se realizó evalaución de seguimiento con corte al 30/06/2020
18 | FILA_18 | 5 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES | 4 NO APLICA | 0 | Promover el uso de buenas prácticas sostenibles mediante la implementación de estrategias o acciones orientadas a una cultura responsable y comprometida con la movilidad urbana sostenible y la adaptación al cambio climático | Participar en el 70% de las jornadas de “Día sin carro” para funcionarios del Distrito. Realizar 2 jornadas de sensibilización anuales con la temática de cambio climático y acciones que contribuyan a su mitigación y adaptación. | Participar en el 70% de las jornadas de “Día sin carro” para funcionarios del Distrito. | (No. Jornadas de día sin carro con participación del IDT/No. de jornadas de día sin carro realizadas en el Distrito) *100% | Participar en las jornadas de día sin carro organizadas por el Distrito | Participar en 9 jornadas de dia sin carro distritales | (No. Jornadas de día sin carro con participación del IDT/No. de jornadas de día sin carro realizadas en el Distrito) *100% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 8 ESTABILIDAD CLIMÁTICA | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | No se han adelantado jornada desde el mes de marzo, teniendo en cuenta la emenrgancia sanitaria por el COVID-19
19 | FILA_19 | 5 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES | 4 NO APLICA | 0 | Promover el uso de buenas prácticas sostenibles mediante la implementación de estrategias o acciones orientadas a una cultura responsable y comprometida con la movilidad urbana sostenible y la adaptación al cambio climático | Participar en el 70% de las jornadas de “Día sin carro” para funcionarios del Distrito. Realizar 2 jornadas de sensibilización anuales con la temática de cambio climático y acciones que contribuyan a su mitigación y adaptación. | Participar en el 70% de las jornadas de “Día sin carro” para funcionarios del Distrito. | (No. Jornadas de día sin carro con participación del IDT/No. de jornadas de día sin carro realizadas en el Distrito) *100% | Realizar dos (2) campañas de sensibilizacion realizadas a los funcionarios de la entidad en temas de movilidad sostenible | Realizar 2 campañas de sensibilizacion en el IDT en temas relacionados con movilidad sostenible | (No. de campañas realizadas/ No de campañas programadas)*100% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 8 ESTABILIDAD CLIMÁTICA | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Se realizó taller sobre movilidad sostenible el 24/06/2020. Se realizó campaña durante la semana de la bicicleta y se diligenció encuesta de movilidad para el año 2020. Se grabo video de sensibilización sobre el uso de la bicicleta entre los colaboradores.
20 | FILA_20 | 5 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES | 4 NO APLICA | 0 | Promover el uso de buenas prácticas sostenibles mediante la implementación de estrategias o acciones orientadas a una cultura responsable y comprometida con la movilidad urbana sostenible y la adaptación al cambio climático. | Participar en el 70% de las jornadas de “Día sin carro” para funcionarios del Distrito. Realizar 2 jornadas de sensibilización anuales con la temática de cambio climático y acciones que contribuyan a su mitigación y adaptación. | Realizar 2 jornadas de sensibilización anuales con la temática de cambio climático y acciones que contribuyan a su mitigación y adaptación | Numero de sensibilización realizadas en cambio climático en el IDT/ Número de actividades establecidas *100 | Realizar dos (2) talleres anuales sobre cambio climático y acciones que contribuyan a su mitigación y adaptación | Realizar dos (2) talleres anuales sobre cambio climático y acciones que contribuyan a su mitigación y adaptación | (No. de talleres realizados)/(No. de tallres programados) * 100 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 8 ESTABILIDAD CLIMÁTICA | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Taller Cambio climático - Celebración día de la tierra teatro de sombras virtual 22/04/2020. Caminata virtual a la quebrada Las Delicias el 6/05/2020. Taller sobre cambio climático el 27/08/2020.
21 | FILA_21 | 5 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES | 4 NO APLICA | 0 | Promover el uso de buenas prácticas sostenibles mediante la implementación de estrategias o acciones orientadas a una cultura responsable y comprometida con la movilidad urbana sostenible y la adaptación al cambio climático. | Participar en el 70% de las jornadas de “Día sin carro” para funcionarios del Distrito. Realizar 2 jornadas de sensibilización anuales con la temática de cambio climático y acciones que contribuyan a su mitigación y adaptación. | Participar en la celebración de la Semana Ambiental Ditrital | Numero de sensibilización realizadas en cambio climático en el IDT/ Número de actividades establecidas *100 | Realizar dos (2) talleres de sensibilización durante la celebración de la semana ambiental distrital (una interna y otra externa | Realizar dos (2) talleres de sensibilización durante la celebración de la semana ambiental distrital (una interna y otra externa) | (No. de talleres realizados)/(No. de tallres programados) * 100 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 8 ESTABILIDAD CLIMÁTICA | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Semana Ambiental: Taller familair Biodiversate el 02/06/2020 (actividad interna). Charla Turismo la biodiversidad como aliado en el turismo de naturaleza 3/06/2020 (externa) Concurso TBT biodiversa 4/06/2020en redes sociales (actividad externa) Actividad "Sumak Kawsay" 5/06/2020 (actividad interna)
22 | FILA_21 | 5 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES | 4 NO APLICA | 0 | Promover el uso de buenas prácticas sostenibles mediante la implementación de estrategias o acciones orientadas a una cultura responsable y comprometida con la movilidad urbana sostenible y la adaptación al cambio climático. | Participar en el 70% de las jornadas de “Día sin carro” para funcionarios del Distrito. Realizar 2 jornadas de sensibilización anuales con la temática de cambio climático y acciones que contribuyan a su mitigación y adaptación. | Apoyar la implementación del Plan Institucional de Movilidad Sostenible | Numero de sensibilización realizadas en cambio climático en el IDT/ Número de actividades establecidas *100 | Realizar dos (2) evaluaciones al año de la implementación del plan de acción del Plan Institucional de Movilidad Sostenible | Realizar dos (2) evaluaciones al año de la implementación del plan de acción del Plan Institucional de Movilidad Sostenible | (No. de evaluaciones realizadas)/(No. de evalauciones programadas) * 100 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 8 ESTABILIDAD CLIMÁTICA | Gestor ambiental (Jefe oficina asesora de planeación y Sistemas) y Profesional PIGA (contratista) | 66902000 | Se adelantarón acciones de sensibilización durante la semanda de la bicicleta que responden a:
1 Uso eficiente del agua | 1 Movilidad Urbana Sostenible | 1 CALIDAD DEL AIRE
2 Uso eficiente de la energía | 2 Mejoramiento de las condiciones ambientales internas y/o de su entorno | 2 CALIDAD DEL AGUA Y REGULACIÓN HIDROLÓGICA
3 Gestión Integral de Residuos | 3 Adaptación al cambio climático | 3 CALIDAD SONORA
4 Consumo sostenible | 4 N/A | 4 CALIDAD DEL PAISAJE
5 Implementación de prácticas sostenibles. |  | 5 CALIDAD DEL SUELO
6 Otro |  | 6 CALIDAD AMBIENTAL DEL ESPACIO PÚBLICO
7 CONSERVACIÓN Y ADECUADO MANEJO DE LA FAUNA Y LA FLORA
8 ESTABILIDAD CLIMÁTICA
9 GESTIÓN AMBIENTAL DE RIESGOS Y DESASTRES
10 USO EFICIENTE DEL ESPACIO
11 USO EFICIENTE DEL AGUA
12 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA
13 USO EFICIENTE DE LOS MATERIALES
14 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SOSTENIBLES
15 OCUPACIÓN ARMÓNICA Y EQUILIBRADA DEL TERRITORIO
16 CULTURA AMBIENTAL
17 HABITABILIDAD E INCLUSIVIDAD
18 SOCIALIZACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD
19 ORDENAMIENTO Y GESTIÓN DE LA CIUDAD - REGIÓN
20 N/A