## 1. Hoja de Vida
HOJA DE VIDA INDICADOR
IDENTIFICACIÓN
Objetivo estratégico: | 8. Robustecer la infraestructura organizacional, física, tecnológica y operativa del IDT, para el desarrollo armónico de los procesos y lograr una gestión más efectiva para el turismo de Bogotá.
Proceso: | 09.-Gestión jurídica y contractual | Objetivo del proceso: | Orientar, asesorar y defender a la entidad en asuntos jurídicos internos y externos de su competencia, velando de manera oportuna y eficaz por los intereses de la entidad y de sus usuarios, en cumplimiento de la normatividad.
Nombre del Indicador: | Ejecución del plan de acción de la Política de Prevención del daño antijuridico | Objetivo del indicador: | Medir el cumplimiento de las actividades planteadas en el plan de acción de la PolÍtica de prevención del daño antijurídico en el IDT.
Tipo: | De eficacia | Tendencia | Positiva
Línea base: | No aplica | Fórmula: | Numerador Denominador | Número de actividades realizadas |  | x 100
|  |  | Denominador | Número de actividades programadas
Meta: | 100% | Unidad de Medida: | Porcentaje |  | Frecuencia de Medición: | Trimestral
Responsable: | Jefe Oficina Asesora Jurídica
Elaboró: | Johana Paola Lamilla Sanchez - Contratista Oficina Asesora Jurídica
Revisó: | Claudia Patricia Cifuentes Alvira, Jefe Oficiana Asesora Jurídica
Aprobó: | Claudia Patricia Cifuentes Alvira, Jefe Oficiana Asesora Jurídica

## 2. Seguimiento y Análisis
SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DEL INDICADOR
Nombre del indicador: | Ejecución del plan de acción de la Política de Prevención del daño antijuridico
Responsable de diligenciamiento: | Jefe Oficina Asesora Jurídica
Periodo reportado: | Trimestre II | [6 empty] | Fecha de reporte: |  | 2021-07-08
Fuente de información: | Bases de seguimiento de la Oficina Asesora Jurídica
SEGUIMIENTO
Variables de la fórmula | Definición | Resultados
|  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic.
Número de actividades realizadas | Actividades realizadas en cumplimiento del plan de acción de la política de prevención del daño antijurídico. | Resultados Ene.: 0; Resultados Feb.: 0; Resultados Mar.: 0; Resultados Abr.: 0; Resultados May.: 0; Resultados Jun.: 2
Número de actividades programadas | Actividades programadas en el plan de acción de la política de prevención del daño antijurídico. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
Constante (Si aplica)
Porcentaje de cumplimiento |  | Resultados Jun.: 100%; Resultados Jul.: 0%; Resultados Ago.: 0%
LECTURA E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Medición |  | Resultados Abr.: Desempeño; Resultados Ago.: ACCIÓN DE MEJORAMIENTO
[5 empty] | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | ¿Requiere? | TIPO
Cumplimiento acumulado por trimestre |  | Resultados May.: 100%; Resultados Ago.: No; Resultados Sept.: Teniendo en cuenta la justificación presentada respecto de la modificación del cronograma por parte de la Dirección General
Cumplimiento versus a la meta |  | Resultados Abr.: 100%
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Trimestre I: | A través de la Resolución 35 del 10 de marzo de 2021, la Dirección General ajustó el cronograma de dos actividades, que estaban previstas para finalizar en el mes de marzo. Debido a la terminación de ejecución de contratos en el mes de diciembre de 2020 y el inicio del año 2021 con medidas de cuarentena general y sectorizada, que afectaron el cumplimiento de esas actividades, se adoptó la modificación de fecha de finalización de estas, con el fin de que concluyan en el mes de junio de 2021. No obstante, debe aclararse que la entidad ha venido preparando todo lo relacionado con estas dos actividades, que están enmarcadas en el proceso del Rediseño Institucional; de tal forma, que durante los primeros tres meses del año 2021 se ha avanzado en el alistamiento para la finalización durante el segundo trimestre del año.
Trimestre II: | Se elaboró documento que contiene el análisis y evaluación sobre los procesos, procedimientos, funciones, productos, servicios y modelo de operación del IDT de conformidad con los lineamientos establecidos en la metodología del Departamento Administrativo del Servicio Civil y el Departamento Administrativo de la Función Pública y en alineación a la política pública en esta materia.
Trimestre III:
Trimestre IV:
Rangos de gestión
Identificador | Nivel de cumplimiento
No programado | N.A.
Crítico | Menor a 70%
Aceptable | Entre70% y 90 %
Satisfactorio | Mayor 90%

## Intructivo
INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FORMATO
Componente | Descripción
Hoja de vida
Objetivo estratégico: | De la lista desplegable, seleccionar el proceso al cual se asocia el indicador.
Proceso | De la lista desplegable, seleccionar el proceso al cual se asocia el indicador.
Objetivo del proceso | De la lista desplegable, seleccionar el objetivo del proceso.
Nombre del indicador | El nombre del indicador debe responder al objetivo, ya sea de un plan, programa, proceso y/o políticas del Instituto Distrital de Turismo, de modo que reflejen integralmente el grado de cumplimiento de los mismos.
Objetivo del indicador | Escriba el nombre del indicador.
Tipo de indicador | De eficacia: Miden la relación entre los objetivos a alcanzar y lo conseguido realmente. Dicho de otra forma, este indicador mide lo que entregamos contra lo que se espera que logremos. De eficiencia: Miden el rendimiento de recursos e insumos para conseguir los objetivos. Dicho de otra forma, examinan el aprovechamiento de los recursos para lograr lo propuesto. De efectividad: es la relación entre los resultados esperados y los resultados obtenidos. De resultado: mide las salidas de proceso determinando si el objetivo se alcanzó o no. Por ejemplo, la percepción del servicio al cliente. De impacto: se enfocan en medir el cambio o comportamiento generado «después de» y se enfoca a largo plazo
Tendencia | Negativa: el dato va en descenso y/o disminuye hasta llegar a la meta, Positiva: el dato va en aumento hasta llegar a la meta.
Línea base | Dato histórico que permite establecer la meta para la vigencia, si no cuenta con información histórica no aplica.
Fórmula | Involucra variables de la forma división multiplicado por 100, en la cual la unidad de medida permita una comparación objetiva.
Meta | Escriba la meta programada para la vigencia.
Unidad de medida | Escriba la unidad de medida con la cual se mide el indicador (Ej: número, porcentaje, etc.)
Frecuencia de medición | De la lista desplegable, seleccionar la periodicidad con la cual se realiza la medición del indicador.
Responsable | De la lista desplegable, seleccionar la dependencia responsable de medir el indicador.
Seguimiento y análisis
Fuente de información | Establezca la fuente de información de la cual se obtiene el resultado del indicador.
Fecha de reporte: | Fecha cuando los responsables remiten el seguimiento a la Oficina Asesora de Planeación.
Variables de la fórmula | Registre el resultado de cada una de las variables que componen el indicador (Ej. Número de reuniones realizadas y Total de reuniones programadas), teniendo en cuenta que siempre deben establecerse variables de programación y ejecución.
Definición | Escriba la definición de cada una de las variables que conforman el indicador.
Constante (Si aplica) | Es aquella por la cual se multiplica el cociente, debido a que el cociente resultante en algunas ocasiones es un valor inferior a la unidad, éste se multiplica por 100, 1000, 10.000 ó 100.000 de modo de tener cifras superiores a la unidad, lo que facilita la interpretación. En efecto, es más fácil entender que la tasa de mortalidad de una región es 8 por 1.000 habitantes que decir que es 0,008 por habitante.
Procentaje de cumplimiento | % de cumplimiento de lo ejecutado frente a lo programado mensualmente.
Medición | % de cumplimiento acumulado por trimestre y % cumplimiento frente a la meta anual.
Análisis del comportamiento del indicador
Explicación | Describa los avances obtenidos en el periodo evaluado, tratando de ser conciso y reportando los principales logros frente al indicador.

## Fuente (hidden)
Proceso | Objetivo del proceso
<Seleccione una opción> | <Seleccione una opción>
01.-Direccionamiento estratégico | Orientar la definición del referente estratégico y de la planificación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG para el largo, mediano y corto plazo, mediante la formulación y seguimiento de planes, programas y proyectos, con criterios de responsabilidad social, sostenibilidad económica y ambiental, a fin de dar cumplimiento a la misión del Instituto Distrital de Turismo, fortalecer el desempeño de la entidad y promover de forma permanente el control y la participación ciudadana.
02.-Comunicaciones | Asesorar estratégicamente a la Dirección y a los demás procesos del Instituto Distrital de Turismo en la gestión de las comunicaciones internas y externas, en forma oportuna y confiable, con el fin de posicionar a la entidad como líder e innovadora en gestión eficiente del sector turístico.
03.-Gestión de información turística | Producir y analizar información estadística sectorial, mediante procesos estadísticos, metodologías, normas y estándares de calidad, como soporte fundamental para fortalecer la toma de decisiones en la industria turística tendientes al desarrollo económico de la ciudad.
04.-Gestión de destino competitivo y sostenible | Mejorar las condiciones de competitividad, sostenibilidad y accesibilidad turística de Bogotá a través del desarrollo de productos turísticos, el fortalecimiento empresarial de la cadena de valor, la intervención de atractivos turísticos, el fomento de la cultura turística y la gestión local para el adecuado alistamiento de la ciudad como destino turístico.
05.-Promoción y mercadeo turístico de ciudad | Posicionar a Bogotá local, nacional e internacionalmente como destino turístico atractivo a través de acciones de mercadeo, promoción e información turística de la ciudad, lo que contribuye con su desarrollo económico.
06.-Gestión del talento humano | Gestionar el desarrollo del talento humano mediante la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos que contribuyan a su desarrollo integral, bienestar y clima laboral, fortaleciendo su conocimiento y competencias necesarias para cumplir con los objetivos institucionales y la satisfacción de los usuarios y demás partes interesadas.
07.-Gestión de bienes y servicios | Garantizar el suministro oportuno de los bienes y/o servicios a todos los procesos del IDT de acuerdo con las necesidades específicas y la disponibilidad de recursos.
08.-Gestión financiera | Administrar los recurso financieros del IDT contribuyendo a la eficiencia y eficacia en la realización de las actividades de la entidad y al cumplimiento de la misión institucional.
09.-Gestión jurídica y contractual | Orientar, asesorar y defender a la entidad en asuntos jurídicos internos y externos de su competencia, velando de manera oportuna y eficaz por los intereses de la entidad y de sus usuarios, en cumplimiento de la normatividad.
10.-Gestión documental | Gestionar, custodiar, preservar y facilitar el acceso y consulta de la memoria y el patrimonio documental del Instituto Distrital de Turismo.
11.-Gestión tecnológica | Desarrollar, gestionar y administrar los recursos de tecnologías de la información y las telecomunicaciones para garantizar su disponibilidad, accesibilidad, seguridad, así como brindar una adecuada y oportuna asesoría y asistencia técnica a todos los procesos.
12.-Atención al ciudadano | Garantizar el derecho de la ciudadanía de obtener respuestas de sus solicitudes de maneta efectiva con calidad y oportunidad, que permita entregar información en los términos de ley, en procura de mejorar la satisfacción de los usuarios.
13.-Evaluación institucional | Asesorar, controlar y evaluar de forma independiente y objetiva a través de auditorías internas, acciones de seguimiento, informes de ley, fomento de la cultura del autocontrol, con el fin de agregar valor y mejorar el desempeño institucional.
14.-Control interno disciplinario | Determinar las actividades para identificar la responsabilidad de servidores o ex servidores de la entidad frente a conductas constitutivas de falta disciplinaria.
Responsable | Frecuencia | Tipo | Unidad de medida
<Seleccione una opción> | <Seleccione una opción> | <Seleccione una opción> | <Seleccione una opción>
Director(a) General | Mensual | De eficacia | Porcentaje
Subdirector(a) Corporativo y de Control Disciplinario | Bimestral | De eficiencia | Número
Subdirector(a) de Promoción y Mercadeo | Trimestral | De efectividad
Subdirector(a) de Gestión del Destino | Cuatrimestral | De resultado
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Semestral | De impacto
Jefe Oficina Asesora Jurídica | Anual
Asesor(a) Observatorio Turístico
Asesor(a) Comunicaciones | Tendencia | Objetivos Estrategicos
Asesor(a) Control Interno | <Seleccione una opción> | <Seleccione una opción>
Asesor(a) Dirección General | Positiva | PERSPECTIVA DEL CLIENTE
| Negativa | 1. Generar mayores canales de información, servicios institucionales eficientes y trabajo articulado con gremios, prestadores de servicios turísticos y entidades afines al sector, aumentando el reconocimiento de la entidad como ente rector del Turismo en la ciudad.
| N.A. | 2. Generar condiciones para el disfrute de la experiencia de visita por parte de turistas nacionales e internacionales.
Periodo reportado | Requiere | PERSPECTIVA DE PROCESOS
<Seleccione una opción> | <Seleccione una opción> | 3. Estructurar, implementar y evaluar los esquemas de gobernanza turística para la ciudad que incluyen la definición de políticas, lineamientos, planes y programas para el desarrollo del turismo en la ciudad.
Trimestre I | Si | 4. Fortalecer el sistema de información turístico de Bogotá, a través de estudios de oferta y demanda incluyendo mayores fuentes de información secundaria, que permitan una adecuada toma de decisiones.
Trimestre II | No | 5. Desarrollar productos turísticos sostenibles acordes con las condiciones de oferta y demanda para la ciudad y la región, que integren de manera efectiva y especializada atractivos y servicios turísticos que pongan en valor las características de la capital.
Trimestre III |  | 6. Generar acciones para el posicionamiento y la puesta en mercado de la oferta turística de Bogotá con criterios prospectivos y con enfoque de sostenibilidad, entendiendo los consumidores.
Trimestre IV |  | PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
7. Desarrollar acciones para el mejoramiento continuo de las habilidades y el desempeño de los servidores públicos vinculados al IDT.
8. Robustecer la infraestructura organizacional, física, tecnológica y operativa del IDT, para el desarrollo armónico de los procesos y lograr una gestión más efectiva para el turismo de Bogotá.
PERSPECTIVA FINANCIERA
9. Gestionar fuentes de financiación, cooperación y alianzas, para la ejecución de programas y proyectos para el fomento de la actividad turística en Bogotá y su posicionamiento global.
10. Lograr una ejecución eficaz y oportuna del presupuesto asignado a la entidad, con un óptimo nivel de giros.